ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ							Anexa nr. 2

CONSILIUL JUDEŢEAN   						la Hotărârea nr. 12/2016

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrari de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ103J, DN1R-Sancrai-Alunis, km 0+000-7+000”

Beneficiar: 	Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:	Judeţul Cluj, pe traseul drumului judetean din drumul national

DN1R localitatea Sancrai pana in localitatea Alunis

Indicatori tehnico- economici:

- Indicatori tehnici :

Indicator tehnici realizati pana la data de 31.12.2015

lungime drum   reabilitat : 5,028 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura binder ABPC31

podet tip P cu  L=2,0m – 1 buc

Rest de executat

lungime drum   reabilitat : 1,972 km

latime drum reabilitat      :    6,0 m

sistem rutier :  2 straturi, strat de uzura Ba16 si strat de legatura binder ABPC31

podete tubulare noi O1000- 12buc

podet casetat cu   L=4,0m -1buc

santuri pavate cu beton- 1786 ml

drumuri laterale si accese la proprietati

lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parapet metalic flexibil

Pod km 1+556; Pod km 12+820

II) Indicatori economici :

- indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

( decontate si/sau nedecontate) pana la data de 31.12.2015

Valoarea investiţiei (cu TVA 24%):

- valoare totală:	3.330,76 mii lei

- din care C+M:             3.063,96 mii lei

2)  indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei (cu TVA 20%):

- valoare totală:	3.353,83 mii lei         	742,51 mii euro

- din care C+M:             2.963,62 mii lei     656,12 mii  euro

1 Euro = 4.5169 lei – curs BNR din data de 04.01.2016

3) Valoarea totala la data de 04.01.2016:

- valoare totală:              6.684,59  mii lei

- din care C+M:                6.027,58  mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,					SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Mînzat Marius 				                          Gaci Simona