ROMÂNIA 						                                          	 Anexa la

JUDEŢUL CLUJ                                         	                   Dispoziţia nr. 414 din 29.08.2016

CONSILIUL JUDEŢEAN

ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

pentru proiectul ”O lume nouă, veselă pentru fiecare copil cu nevoi speciale”

| Nr. | Nume şi prenume | Rolul propus în proiect | Gradul de implicare - ore/luna | Atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gherasim Judith | Coordonator proiect | Max 3 ore/zi | - managementul general al echipei proiectului, orientat spre obiective: realizarea indicatorilor asumati prin proiect, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate, în perioada de implementare a proiectului; - întocmire cereri de rambursare, concepere documente necesare implementării, întocmire rapoarte de progres, - elaborearea de documente pentru relaţia cu finanţatorul |
|  | Hedes Ramona | Contabil proiect | Max. 2 ore/zi | - asigură un nivel de management financiar adecvat implementării proiectului, - efectuarea plăţilor bancare, redactarea documentelor financiare, asigurarea fluxului financiar al proiectului , - va fi implicat în procedura de achizitii publice. |
|  | Matei Petru | Specialist achiziţii publice | Max. 3 ore/zi | - întocmirea listei de achiziţii şi a documentatiei necesare demarării procedurilor de achizitie în conformitate cu prevederile Cererii de finanţare |
|  | Gogonea Rodica | Expert relaţii publice | Max.2 ore/zi | - răspunde de promovarea proiectului, de organizarea conferinţelor de presă, de elaborarea comunicatelor de presă, de furnizarea informaţiilor către subcontractorul serviciilor de publicitate pentru realizarea materialelor publicitare, de transmiterea spre avizare a machetelor materialelor de promovare |
|  | Tripon Mihaela | Expert implementare | Max. 3 ore/zi | - colaborează cu specialistul în achiziţii publice în planificarea/pregătirea procesului de achiziţie publică, inlusiv consultarea pieţei - elaborează referatul de necesitate, caietul de sarcini și strategia de contractare pentru procedura de achiziţie publică aleasă - urmărește contractele de prestare servicii/furnizare bunuri încheiate în cadrul proiectului pentru care a iniţiat procesul de achiziţie publică - colaborează cu prestatorul de servicii/furnizorul de bunuri pe parcursul derulării contractului - verifică și corelează rapoartele de activitate ale membrilor echipei cu pontajul aferent proiectului - colaborează cu coordonatorul de proiect în planificarea și organizarea activităţilor în care este implicat grupul ţintă |

| PREŞEDINTE ALIN TIȘE | A V I Z A T: SECRETAR AL JUDEŢULUI SIMONA GACI |
| --- | --- |