Anexă

la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 119/2017

MINISTERUL  AFACERILOR INTERNE

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  ANTIDROG

CENTRUL REGIONAL DE PREVENIRE, EVALUARE ŞI CONSILIERE ANTIDROG CLUJ-NAPOCA

PLANUL DE ACŢIUNE

pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog în perioada 2017 - 2020

la nivelul Județului Cluj

- REDUCEREA CERERII DE DROGURI

Obiectiv: Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială.

A. Prevenirea consumului de droguri

A.1 Prevenirea în şcoală

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber | 1.1.Implementarea de proiecte de formare în domeniul adicţiilor destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar | Un proiect de formare, polițiști Personalul didactic din învăţământul preuniversitar format în domeniul adicţiilor | Implementarea proiectului Număr de participanţi la formare | Anual | 2020 | CPECA Cluj, ISJ Cluj, Primăria Câmpia Turzii, A.E.S.A., Cadrele scolare de la ,,Liceul Tehnologic Vladeasa '' si ,,Liceul O. Goga Huedin '', Asociația Preventis Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie, IPJ Cluj Autorităţi ale administraţiei publice locale, societatea civilă |
|  | 1.2. Organizarea la nivel local a unor seminarii cu tema „Bune practici în prevenirea consumului de droguri în mediul şcolar”. | Un seminar | Număr de participanţi, Număr de materiale informative realizate | 2020 | 2020 | CPECA CLUJ, ISJ Cluj, Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Primăria Câmpia Turzii, A.E.S.A., Autoritatile publice locale – Huedin, Asociația Preventis Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie, Autorităţi ale administraţiei publice locale, societatea civilă |
|  | 1.3. Implementarea de proiecte la nivel local, de intervenţie timpurie în mediul preşcolar, prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scăderea influenţei factorilor de risc. | Un proiect de intervenţie timpurie în mediul preşcolar | Număr de beneficiari direcţi, Număr beneficiari indirecţi | Anual | 2020 | CPECA Cluj, IȘJ Cluj, Primăria Câmpia Turzii, Fundatia Karolyi Gaspar, IJJ Cluj, A.E.S.A., Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic |
|  | 1.4.Dezvoltarea la nivel naţional/local de proiecte de informare, educare, conştientizare cu privire la consumul de droguri legale și ilegale, substanţe cu proprietăţi psihoactive, adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar în conformitate cu studiile efectuate în domeniu | În fiecare an şcolar 3 proiecte locale de informare, educare, conştientizare adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar-informarea, educarea şi conştientizarea elevilor şi studenţilor privind consumul de tutun, alcool, droguri şi noi substanţe psihoactive | Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale informative distribuite | Anual | 2020 | CPECA Cluj, ISJ Cluj, IPJ CLUJ, Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Fundatia Karolyi Gaspar, IJJ Cluj, A.E.S.A., Cadrele școlare – Huedin, Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic, Asociația Preventis, Centrul de Resurse pentru Adolescenti Cluj-Napoca, Autorităţi ale administraţiei publice locale, societatea civilă |
|  | 1.5. Implementarea la nivel local de proiecte pilot de prevenire a consumului de tutun, alcool, droguri şi noi substanţe psihoactive, bazate pe principiile educaţiei între egali în învăţământul preuniversitar. | Minimum 1 proiect local de prevenire bazate pe principiile educaţiei între egali, Elevii din învăţământul preuniversitar formaţi să desfăşoare activităţi de prevenire | Număr de proiecte, Număr de elevi formaţi să desfăşoare activităţi de prevenire | 2020 | 2020 | Fundatia Karolyi Gaspar, A.E.S.A., IȘJ Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, DASM CJ, Asociația Preventis Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie, Centrul de Resurse pentru Adolescenti Cluj-Napoca, Autorităţi ale administraţiei publice locale; societatea civilă |
|  | 1.6.Implementarea de proiecte naţionale şi/sau locale orientate pe activităţi de petrecere a timpului liber (culturale, artistice şi sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de tutun, alcool, droguri şi noi substanţe psihoactive, adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar | În fiecare an 1 proiect local sau naţional orientat pe activităţi de petrecere a timpului liber ca alternativă la consumul de tutun, alcool, droguri şi substanțe noi cu proprietăți psihoactive | Număr de beneficiari direcţi | Anual | 2020 | CPECA Cluj, IPJ Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, DASM CJ, Fundatia Karolyi Gaspar, IJJ Cluj, A.E.S.A., IȘJ Cluj, Asociația Preventis Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Centrul de Resurse pentru Adolescenti Cluj-Napoca, Autorităţile administraţiei publice locale, |
|  | 1.7. Implementarea de proiecte naţionale/locale de prevenire selectivă a consumului de droguri, adresate grupurilor la risc (elevi cu părinţi dependenţi de tutun, alcool şi droguri, elevi din familii cu statut socio-economic scăzut, elevi cu risc de abandon şcolar, elevi cu comportament deviant etc).- Ex. „Proiectul Fred goes net” | Anual 1 proiect local sau naţional de prevenire selectivă a consumului de droguri adresate grupurilor la risc, Identificarea de grupuri la risc față de consumul de droguri | Număr de beneficiari direcţi, Număr de grupuri la risc, Număr de materiale informative | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, DASM CJ, SPAS Turda, Fundatia Karolyi Gaspar, IȘJ Cluj, Asociația Preventis Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie, Centrul de Resurse pentru Adolescenti Cluj-Napoca, Autorităţile administraţiei publice locale, |
|  | 1.8. Implementarea în rândul populaţiei şcolare a unei campanii naţionale de prevenire (cu o componentă media) în funcţie de rezultatele studiului ESPAD din 2015. | O campanie naţională de prevenire în funcţie de rezultatele studiului ESPAD | Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale de campanie distribuite, Număr sesiuni/ intâlniri, Număr de parteneriate, Număr apariţii TV/articole presă scrisă | 2020 | 2020 | CPECA Cluj în cadrul campaniei naţionale, Fundatia Karolyi Gaspar, IȘJ Cluj, Asociația Preventis Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie |
| 2.Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber | 2.1. Implementarea de proiecte naţionale şi locale de prevenire indicată a consumului de droguri adresate elevilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, aflaţi la debutul consumului de tutun, alcool, droguri şi noi substanţe psihoactive folosindu-se concluziile studiilor de specialitate | 1 proiect local de prevenire indicată a consumului de droguri | Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriat, Număr sesiuni/ întâlniri | Anual | 2020 | CPECA Cluj, IPJ Cluj, Primăria Municipiului Cluj-Napoca, DASM CJ, Fundatia Karolyi Gaspar, A.E.S.A., IȘJ Cluj, Asociația Preventis Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Centrul de Resurse pentru Adolescenti Cluj-Napoca, Autorităţile administraţiei publice locale |

A.2. Prevenirea în familie

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a familiilor în vederea oferirii de modele pozitive copiilor, în cadrul programelor de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri | 1.1.Implementarea la nivelul judeţului Cluj a unei campanii locale de informare, educare și conştientizare a familiilor | Minimum o campanie locală | Aria de acoperire, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de sesiuni/întâlniriNumăr apariţii TV/presă scrisă | 2020 | 2020 | CPECA Cluj, SPAS Turda, Fundatia Karolyi Gaspar, ISJ Cluj, IPJ Cluj, Autorităţi ale administraţiei publice locale, Asociația Preventis Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie |
| 2.Dezvoltarea rolului proactiv al familiilor în viaţa copiilor în vederea formării sau întăririi abilităţilor pentru creşterea influenţei factorilor de protecţie | 2.1 Implementarea unor proiecte pilot locale de tip „Şcoala părinţilor” de formare de abilităţi cu rol de factori de protecţie în consumul de droguri | Minimum 1 proiect local | Aria de acoperire, Număr de sesiuni/întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi | Anual | 2020 | Primăria Municipiului Cluj-Napoca, DASM CJ, Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Fundatia Karolyi Gaspar, IȘJ Cluj, Asociația Preventis, Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Centrul de Resurse pentru Adolescenti Cluj-Napoca, Autorităţi ale administraţiei publice locale |

A.3. Prevenire comunitară

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie în cadrul grupurilor vulnerabile, corelat cu nevoile şi particularităţile acestora | 1.1.Implementarea de proiecte de prevenire a consumului de droguri adresate unui minimum de 1 categorie de grupuri vulnerabile identificate în cadrul studiului calitativ, în vederea reducerii influenţei factorilor de risc şi creşterii influenţei factorilor de protecţie | Minimum 1 proiecte locale/ naţionale, în funcţie de caracteristi-cile grupurilor vulnerabile identificate | Număr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de sesiuni/ întâlniri, Număr de parteneriate, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de materiale informative | 2020 | 2020 | CPECA Cluj, IPJ Cluj, Primăria Municipiului Câmpia Turzii, SPAS Turda, Fundatia Karolyi Gaspar, Penitenciarul Gherla – prin Serviciile Educație și Asistență Psihosocială, AJOFM, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie |
| 2. Reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea influenţei factorilor de protecţie la categoriile profesionale ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat cu nivelul de responsabilitate socială şi particularităţile acestora | 2.1. Implementarea unor proiecte locale de prevenire a consumului de droguri legale și ilegale la locul de muncă în ariile geografice cu o prevalenţă ridicată a consumului, în urma analizei zonale realizate prin studii specifice | Minimum 1 proiecte locale | Număr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/ intâlniri | Anual | 2020 | Fundatia Karolyi Gaspar, AJOFM, Autorităţi ale administraţiei publice locale, Asociația Christiana – Programul Sf Dimitrie |
| 3.Adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul populaţiei generale, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber | 3.1. Implementarea de proiecte locale de prevenire a consumului de droguri, în spaţii recreaţionale (cluburi, săli de sport, parcuri etc.) | Minimum 2 proiecte locale | Număr de proiecte, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr sesiuni/ întâlniri | Anual | 2020 | Primăria Municipiului Câmpia Turzii , IPJ Cluj, Fundatia Karolyi Gaspar, AJOFM, Asociația Preventis, Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociația Christiana – Programul Sf Dimitrie Autorităţile administraţiei publice locale |

.4. Campanii de reducere a cererii de droguri

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Creşterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei generale şi a populaţiei la risc asupra efectelor, riscurilor şi consecinţelor negative ale consumului de droguri în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri | 1.1 Implementarea, în rândul populaţiei generale, a unei campanii locale de prevenire (cu o componentă media) a consumului de noi substanţe psihoactive. | O campanie | Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de materiale promoţionale distribuite | Anual | 2020 | Fundatia Karolyi Gaspar, A.E.S.A., Asociația Preventis, AESA Cluj, Asociația Christiana – Programul Sf Dimitrie IPJ Cluj |
| 2.Creşterea nivelului de informare şi sensibilizare a populaţiei generale cu privire la aspectele medicale, psihologice şi sociale ale consumului şi dependenţei de droguri în vederea diminuării stigmatizării şi marginalizării sociale a consumatorilor de droguri | - 2.1.Implementarea unei campanii naţionale media de sensibilizare a populaţiei generale, având ca scop destigmatizarea consumatorilor de droguri | O campanie națională | Număr de campanii, Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de parteneriate, Număr de sesiuni/ întâlniri, Număr de materiale promoţionale distribuite, Număr de apariţii TV/presă scrisă | Anual | 2020 | CPECA Cluj în cadrul campaniei naţionale, Fundatia Karolyi Gaspar |
|  | - 2.2. Implementarea unei campanii locale de informare a populaţiei generale privind serviciile integrate de prevenire şi asistenţă. | O campanie locală | Aria de acoperire, Număr de beneficiari direcţi, Număr de beneficiari indirecţi, Număr de sesiuni/intâlniri, Număr de apariţii TV/presă scrisă | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Fundatia Karolyi Gaspar, Autorităţile administraţiei publice locale – Huedin, Asociația Preventis, Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociația Christiana – Programul Sf Dimitrie, Serviciul de Probatiune, |
| 3.Creşterea nivelului de implicare a mediilor de comunicare în masă în promovarea şi susţinerea programelor de prevenire a consumului de droguri | - 3.1. Realizarea, la nivel local, de mese rotunde şi seminarii cu reprezentanţi mass-media, în vederea promovării proiectelor de prevenire a consumului de droguri | 1 eveniment | Număr de evenimente, Aria de acoperire, Număr de materiale diseminate, Număr de participanţi, Număr de apariţii TV/articole presă scrisă | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Fundatia Karolyi Gaspar, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie |

B. Asistenţa consumatorilor de droguri

B.1. Identificarea, atragerea şi motivarea consumatorilor de droguri în vederea includerii în serviciile de asistenţă specializată

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Dezvoltarea capacităţii de răspuns interinstituţional a serviciilor sociale, serviciilor juridice, serviciilor de urgenţă, unităţilor de poliţie şi de arest, evidenţa populaţiei, în vederea optimizării intervenţiilor adresate consumatorilor de droguri care nu sunt incluşi în programele specializate de asistenţă | 4.1.Dezvoltarea unui grup intersectorial de experţi, ce are ca scop reacţia eficientă la provocările din domeniul reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri, bazată pe rezultatele studiilor şi cercetărilor ştiinţifice | Creşterea capacităţii de reacţie la provocările generate de consumul problematic de droguri | Număr de întâlniri, Număr de instituţii implicate | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Penitenciarul Gherla – prin Serviciile Educație și Asistență Psihosocială, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie |
| 5.Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a consumatorilor de droguri, precum şi dezvoltarea de intervenţii adecvate în vederea prevenirii deceselor sau bolilor infecţioase asociate consumului de droguri | 5.1.Instruirea personalului care lucrează în serviciile de urgenţă şi a altor servicii în vederea evitării supradozelor şi a tratamentului acestora | Dotarea şi pregătirea corespunzătoare a serviciilor de urgenţă | Aria de acoperire, Număr de servicii de urgenţă, Număr de profesionişti | Anual | 2020 | CPECA Cluj, DSP Cluj, Autorităţile administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 5.3. Realizarea de activități în mediile recreaţionale (concerte, festivaluri, cluburi, zone turistice etc) în vederea reducerii riscurilor şi consecinţelor negative asociate consumului de droguri | Minumum 2 activități realizate | Număr de activități, Număr de materiale distribuite, Număr de beneficiari | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Fundatia Karolyi Gaspar, IȘJ Cluj, Asociația Preventis, Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociația Christiana – Programul Sf Dimitrie |

B 2. Asistenţa specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Dezvoltarea politicilor adecvate standardelor de calitate în vederea asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor şi a consumatorilor dependenţi de droguri | 1.2.Promovarea sistemului județean de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri în rândul acestora şi în rândul altor furnizori de servicii publici sau privaţi | Un material de promovare elaborat | Aria de acoperire, Număr de materiale de informare distribuite, Număr de instituții, Număr de participanți | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Serviciul de Probaţiune Cluj, Autorităţi ale administraţiei publice locale, Asociația Preventis, Asociația Christiana – Programul Sf Dimitrie |
| 3.Dezvoltarea politicilor adecvate nevoilor şi particularităţilor copiilor consumatori de droguri, în vederea identificării timpurii şi asigurării accesului în circuitul integrat de asistenţă | 3.2. Adaptarea mecanismelor de cooperare între serviciile de asistenţă integrată a copiilor consumatori de droguri şi sistemul public de asistenţă socială, medicală şi psihologică în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă | Minimum 1 întâlnire | Număr de întâlniri, Aria de acoperire, Număr de grupuri de lucru, Număr de beneficiari | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Serviciul de Probaţiune Cluj, Asociația Preventis, Asociatia Caritas Eparhial Greco Catolic, Asociația Christiana – Programul Sf Dimitrie |
| 4.Consolidarea şi diversificarea serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă, adresate persoanelor consumatoare de droguri aflate în sistemele privative de libertate | 4.2.Asigurarea asistenţei integrate pentru consumatorii de droguri aflaţi în centrele de reţinere, de detenţie şi de reeducare precum şi asigurarea continuităţii intervenţiilor de asistenţă după momentul liberării | Minimum un program terapeutic derulat în sistemul privativ de libertate | Aria de acoperire, Număr de beneficiari; Număr de programe terapeutice | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Penitenciarul Gherla – prin Serviciile Educație și Asistență Psihosocială, Serviciul de Probaţiune Cluj |
| 5. Dezvoltarea de servicii interinstituţionale integrate pentru consumatorii de droguri care au săvârşit fapte penale cu pericol social redus şi pentru consumatorii de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune în vederea includerii acestora în circuitul integrat de asistenţă | 5.2. Dezvoltarea unei reţele de specialişti din sistemul de justiţie şi cel de asistenţă integrată, pentru facilitarea includerii în circuitul integrat de asistenţă a consumatorilor de droguri care au săvârşit fapte penale şi a consumatorilor de droguri aflaţi în evidenţa serviciilor de probaţiune | O rețea de specialiști funcţională | Număr de întâlniri, Număr de specialişti participanţi | 2020 | 2020 | CPECA Cluj, Fundatia Karolyi Gaspar, Serviciul de probațiune, Asociatia Christiana – Programul Sf Dimitrie |

II. REDUCEREA OFERTEI DE DROGURI

Obiectiv: Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia.

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Cunoaşterea dimensiunii ofertei de droguri în România | 1.1 Colectarea, centralizarea, analiza şi interpretarea datelor privind reducerea ofertei de droguri | Minimum 1 raportare şi informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri | Număr de raportări şi număr de informări efectuate în domeniul reducerii ofertei de droguri | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Curtea de Apel Cluj, Tribunalul Cluj Secţia Penală, BCCO Cluj Napoca, DIICOT ST Cluj |
|  | 1.2. Realizarea de analize, corelaţii şi evaluări de risc la nivel national și regional de natură a fundamenta deciziile în domeniul reducerii ofertei de droguri | Minimum o analiză informativ operativă | Număr de analize întocmite | Anual | 2020 | BCCO Cluj, DIICOT ST Cluj |
| 2.Dezvoltarea şi consolidarea sistemului instituţional şi legislativ privind combaterea ofertei de droguri | 2.1.Revizuirea, îmbunătăţirea şi armonizarea actelor normative existente privind combaterea traficului de droguri, în fucţie de nevoile identificate. | Propuneri legislative elaborate | Număr de iniţiative legislative, Număr de acte normative modificate/adoptate | Anual | 2020 | DIICOT ST Cluj, BCCO Cluj |
|  | 2.2. Adaptarea structurilor de aplicare a legii şi dotare corespunzătoare în raport cu tendinţele şi evoluţiile traficului şi consumului ilicit de droguri | Structuri de aplicare a legii adaptate şi dotate corespunzător Structuri nou înfiinţate şi dotate corespunzător, în funcţie de nevoile şi provocările identificate | Număr structuri modificate, Număr structuri create, Procentaj fluctuaţie personal Echipamente tehnice necesare efectuării anchetei penale | Anual | 2020 | DIICOT ST Cluj, BCCO Cluj |
|  | 2.4. Organizarea de întâlniri la nivel interinstituţional pentru implementarea coordonată a activităților în domeniul reducerii ofertei de droguri | Cel puțin o întâlnire desfăşurată | Număr de grupuri constituite, Număr de întâlniri organizate | 2020 | 2020 | CPECA Cluj DIICOT ST Cluj, BCCO Cluj |
| 3.Eficientizarea activităţilor specifice de combatere a ofertei de droguri, a deturnării şi traficului de precursori şi controlul domeniilor conexe: corupţie, spălare de bani, confiscarea şi recuperarea creanţelor; | 3.1. Culegerea de date şi informaţii cu valoare operativă şi valorificarea acestora în procesul penal, privind deturnarea precursorilor din circuitul licit, în vederea producerii ilicite de droguri | Măsuri dispuse cu privire la persoane, precursori (număr dosare penale întocmite, persoane trimise în judecată, soluţii ale instanţelor) | Număr laboratoare clandestine identificate şi dezmembrate, Număr de capturi de precursori realizate, Număr de persoane fizice/juridice implicate | 2018 | 2020 | DIICOT ST Cluj, BCCO Cluj, IPJ CJ |
|  | 3.3. Utilizarea metodelor speciale de cercetare | Activităţi operative/ Livrări supravegheate derulate | Număr de activităţi operative/ livrări supravegheate desfăşurate | Anual | 2020 | DIICOT ST Cluj, BCCO Cluj, SJA Cluj |
|  | 3.5. Orientarea investigaţiilor către destructurarea grupărilor infracționale organizate cu potențial major în traficul de droguri | Cazuri/ persoane/ grupări criminale investigate/ destrămate | Număr de cazuri investigate, Număr de persoane/ grupări criminale investigate | Anual | 2020 | BCCO Cluj, DIICOT ST Cluj |
| 4. Întărirea mecanismelor de cooperare poliţienească şi judiciară în cadrul forumurilor europene, internaţionale şi ale zonelor de interes strategic internaţional pentru România | 4.1. Participarea experţilor români la reuniuni, grupuri de lucru, foruri pe segmentul reducerii ofertei de droguri | Transfer de expertiză şi bune practici în domeniul reducerii ofertei de droguri | Număr reuniuni la care s-a participat, Număr de participanţi la reuniuni | Anual | 2020 | DIICOT ST Cluj, BCCO Cluj |

- COORDONARE

Obiectiv: Asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate.

| Obiective specifice | Activități pentru realizarea obiectivelor | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Consolidarea rolului Agenției Naționale Antidrog şi a mecanismului naţional de coordonare în domeniul drogurilor şi precursorilor | 1.1. Instituirea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare a implementării activităţilor derulate de autorităţile publice şi structurile societăţii civile | Rapoarte anuale de evaluare, Rapoarte de evaluare a Planului de acţiune şi a Strategiei naţionale antidrog | Numar de intalniri periodice, Număr de participanti, Numar de foruri consultative instituite si functionale, Rapoarte de evaluare elaborate | Anual | 2020 | CPECA Cluj Autorităţi ale administraţiei publice locale, Societatea civilă |
| 2. Armonizarea rolurilor şi responsabilităţilor pentru fiecare factor social din domeniu | 2.1. Armonizarea strategiilor instituţionale cu obiectivele prioritare ale Strategiei naționale antidrog | Strategii, Acte elaborate/modificate | Număr de documente interne modificate, Notificari formale, anunturi, rapoarte elaborate | Anual | 2020 | CPECA Cluj, DSP Cluj Autorităţi ale administraţiei publice locale, Societatea civilă |
| 3.Reducerea timpului instituţional de răspuns la problemele specifice apărute | 3.2.Instituirea unui sistem de raportare periodică | Rapoarte periodice | Număr de instituţii incluse in sistemul de raportare, Numărde instituţii ce realizează raportarea | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Autorităţi ale administraţiei publice locale, Societatea civilă |
| 5.Creşterea vizibilităţii şi credibilităţii instituţiilor statului si a implicării societăţii civile | 5.2. Diseminarea către societatea civilă, prin intermediul mass-media, a unor materiale de informare referitoare la activitatea Agenţiei Naționale Antidrog | Comunicate de presă/ Invitaţii de presă/ Documentare de presă/ Răspunsuri la solicitări media adresate | Număr de informaţii diseminate, Număr de materiale publicate (articole, ştiri, reportaje etc.) | Anual | 2020 | CPECA Cluj, IȘJ Cluj, cadrele școlare - Huedin |
| 7. Îmbunătăţirea calităţii actului profesional al tuturor categoriilor de specialişti cu atribuţii în domeniul drogurilor şi domenii conexe prin formare de bază şi continuă | 7.5. Formarea unei reţele de persoane-resursă pentru comunitate, capabile să disemineze cunoştinţe credibile şi relevante la nivelul comunităţilor locale (reprezentanţi mass-media, voluntari etc) si să dezvolte programe de informare şi intervenţii pentru comunităţile locale. | Curriculum de formare elaborat si implementat, Minimum 20 de beneficiari ai sistemelor moderne de invăţare, Minimum 1 nou program de formare implementat | Număr de persoane cheie identificate, Grupuri de consultare organizate, Sesiuni de follow-up organizate, Competente evaluate, Număr de ghiduri elaborate | Anual | 2020 | CPECA Cluj, IȘJ Cluj |

- CERCETARE, EVALUARE SI INFORMARE

Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor la nivel naţional pornind de la evidenţe ştiinţifice, prin monitorizare, cercetare şi informare.

| Obiective specifice | Activitati | Rezultate | Indicatori de evaluare | Termen de evaluare | Termen de finalizare | Responsabili |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Consolidarea sistemului de colectare şi analiză a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri | 1.2. Organizarea de întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai instituţiilor publice şi private furnizori de date din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri | Întâlniri de lucru organizate | Număr de ateliere de lucru organizate | Anual | 2020 | CPECA Cluj, Autorităţi ale administraţiei publice locale, Societatea civilă |
|  | 1.3 Actualizarea reţelelor de colectare a datelor, prin identificarea de noi furnizori de date şi prin reînnoirea parteneriatelor de colaborare | Reţea de colectare a datelor actualizată | Număr de furnizori de date identificaţi | 2020 | 2020 | CPECA Cluj, Autorităţi ale administraţiei publice locale, Societatea civilă |
| 3. Consolidarea sistemului de raportare a datelor din domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri | 3.1. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri, precum şi a patologiei asociate | Baza de date privind admiterea la tratament actualizată | Număr de înregistrări | Anual | 2020 | CPECA Cluj, DSP Cluj |
|  | 3.2. Colectarea analiza şi interpretarea datelor referitoare la bolile infecţioase (HVB/HVC/HIV, alte boli infecţioase) asociate consumului de droguri, prin monitorizare de rutină | Baza de date privind cazurile de boli infecţioase asociate consumului de droguri actualizată | Număr de înregistrări | Anual | 2020 | CPECA Cluj, DSP Cluj |
|  | 3.3. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la urgenţele medicale datorate consumului de droguri | Baza de date privind cazurile de urgenţă ca urmare a consumului de droguri actualizată | Număr de înregistrări | Anual | 2020 | CPECA Cluj, DSP Cluj |
|  | 3.4. Monitorizarea deceselor asociate consumului de droguri şi a mortalităţii datorate consumului de droguri | Baza de date privind cazurile de deces asociate consumului de droguri actualizată | Număr de înregistrări | Anual | 2020 | CPECA Cluj |
| 6. Promovarea cercetării ştiinţifice ca nucleu fundamental în definirea şi dezvoltarea măsurilor de răspuns la fenomenul drogurilor | 6.2. Publicarea şi diseminarea rezultatelor studiilor de specialitate, elaborate în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog | Studii publicate/ diseminate | Număr de studii publicate | Anual | 2020 | CPECA Cluj |
| 7. Diseminarea de date valide şi comparabile la nivel naţional şi european | 7.3. Distribuirea Raportului naţional şi a altor materiale informative către toate instituţiile care furnizează date, către partenerii naţionali şi internaţionali ai Agenției Naționale Antidrog | Raport Naţional diseminat | Număr de rapoarte distribuite | Anual | 2020 | CPECA Cluj |

PREŞEDINTE                                                                                  Contrasemnează:

ALIN TIȘE                                                                             SECRETAR AL JUDEŢULUI,

SIMONA GACI