## 02,10,14
Aprobat
p. Presedinte
PROGRAM Modificat privind lucrarile de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj - 2014
2014-10-01
Nr. crt | Denumire | Pozitii kilometrice | Lungime km | Valoare (mii lei)
ETAPA I
1 | DJ109C Gherla - Taga - Camaras | 1+400 - 39+200 | 37.8 | 1950
TOTAL ETAPA I (mii lei) |  |  |  | 1950
ETAPA II
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 4650
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 520
3 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 | 400
4 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 | 1700
5 | DJ107R M-tele-Baisorii-M-tele Mare | 47+350-58+650 | 11.3 | 364.77
6 | DJ105T Cluj-Napoca-Corus-Berind-DN1F | 3+447-14+447 19+470-21+670 | 13.2 | 3078.8
7 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 | 1900
8 | DJ108B lim.jud.Sj-Bobalna-Viile Dejului | 21+200-44+000 | 22.8 | 1000
9 | DJ109C Gherla | 0+000-1+400 | 1.4 | 35.24
10 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel | 0+000-7+000 | 7 | 600
11 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 | 4499.99
12 | DJ172F Mica-Lim.jud.BN | 16+560-22+570 | 6.01 | 500
13 | DJ107L Petresti-Lita | 14+900-30+950 | 16.05 | 50
14 | DJ161B Turda-Bogata-Calarasi | 30+647-40+647 | 10 | 50
15 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 200
16 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 25+420-27+510 | 2.09 | 500
17 | DJ161F Valea Calda-Catina | 0+000-1+500 | 1.5 | 50
18 | DJ103N DN1-Lim.jud.Salaj(Saula) | 0+000-2+800 | 2.8 | 200
TOTAL ETAPA II (mii lei) |  |  |  | 20298.8
LUCRARI NOI
1 | Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica la Berindu | 21+532 | - | 650
2 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 506.24
3 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 8+000-16+000 | 8 | 500
4 | DJ161J DN16-Geaca | 0+000-7+100 | 7.1 | 33.88
TOTAL LUCRARI NOI (mii lei) |  |  |  | 1690.12
STUDII SI PROIECTE
1 | D.A.L.I, P.T, EXPERTIZE, TOPO, D.T.A.C - PIDU 2007 - 2014 POR 2014-2020 | - | - | 451.2
TOTAL STUDII SI PROIECTE (mii lei) |  |  |  | 451.2
TOTAL PROGRAM (mii lei) |  |  |  | 24390.12
Director General: |  |  |  | Director economic
ing.jur.Avram Mircea |  |  |  | ec. Mindru Saveta
Sef serviciu diriginti:ing. Martis Gabriela
Sef serviciu financiar:ec. Huldusan Lacrimioara

## 12,11.2014
Aprobat
p. Presedinte
PROGRAM Modificat privind lucrarile de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj - 2014
12,11,2014
Nr. crt | Denumire | Pozitii kilometrice | Lungime km | Valoare (mii lei)
ETAPA I
1 | DJ109C Gherla - Taga - Camaras | 1+400 - 39+200 | 37.8 | 1950
TOTAL ETAPA I (mii lei) |  |  |  | 1950
ETAPA II
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 5850
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1020
3 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 | 1700
4 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 | 3100
5 | DJ107R M-tele-Baisorii-M-tele Mare | 47+350-58+650 | 11.3 | 364.77
6 | DJ105T Cluj-Napoca-Corus-Berind-DN1F | 3+447-14+447 19+470-21+670 | 13.2 | 3078.8
7 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 | 2731
8 | DJ108B lim.jud.Sj-Bobalna-Viile Dejului | 21+200-44+000 | 22.8 | 1900
9 | DJ109C Gherla | 0+000-1+400 | 1.4 | 35.24
10 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel | 0+000-7+000 | 7 | 1200
11 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 | 6299.99
12 | DJ172F Mica-Lim.jud.BN | 16+560-22+570 | 6.01 | 500
13 | DJ107L Petresti-Lita | 14+900-30+950 | 16.05 | 50
14 | DJ161B Turda-Bogata-Calarasi | 30+647-40+647 | 10 | 550
15 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 700
16 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 25+420-27+510 | 2.09 | 500
17 | DJ161F Valea Calda-Catina | 0+000-1+500 | 1.5 | 50
18 | DJ103N DN1-Lim.jud.Salaj(Saula) | 0+000-2+800 | 2.8 | 700
TOTAL ETAPA II (mii lei) |  |  |  | 30329.8
LUCRARI NOI
1 | Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica la Berindu | 21+532 | - | 662.79
2 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 679.31
3 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 8+000-16+000 | 8 | 702.7
4 | DJ161J DN16-Geaca | 0+000-7+100 | 7.1 | 33.88
TOTAL LUCRARI NOI (mii lei) |  |  |  | 2078.68
STUDII SI PROIECTE
1 | D.A.L.I, P.T, EXPERTIZE, TOPO, D.T.A.C - PIDU 2007 - 2014 POR 2014-2020 | - | - | 451.2
TOTAL STUDII SI PROIECTE (mii lei) |  |  |  | 451.2
TOTAL PROGRAM (mii lei) |  |  |  | 34809.68
Director General: |  |  |  | Director economic
ing.jur.Avram Mircea |  |  |  | ec. Mindru Saveta
Sef serviciu diriginti:ing. Martis Gabriela

## 09,12.2014 lucru
PROGRAM Modificat privind lucrarile de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj - 2014
12,11,2014
Nr. crt | Denumire | Pozitii kilometrice | Lungime km | Valoare (mii lei) | PLATA PE OG 28 | PROGRAM INVESTITII | PROGRAM OG28/
ETAPA I
1 | DJ109C Gherla - Taga - Camaras | 1+400 - 39+200 | 37.8 | 1950
TOTAL ETAPA I (mii lei) |  |  |  | 1950
ETAPA II
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 5850 | 183242.25 | 24417.6373 | 200000
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1020 | 180547.6828 |  | 1200000 | PROIECTARE
3 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 | 1700 |  | -258493.64 | 200000
4 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 | 3100 | 141073.11 |  | 200000
5 | DJ107R M-tele-Baisorii-M-tele Mare | 47+350-58+650 | 11.3 | 364.77 |  | -162620.52 |  | 202149.4768 | Realizat proiectare 199,291,03 AVIZE ;2858,45 LEI
6 | DJ105T Cluj-Napoca-Corus-Berind-DN1F | 3+447-14+447 19+470-21+670 | 13.2 | 3078.8 |  | -410955.04
7 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 | 2731 | 379114.54 | -8247.8 | 800000
8 | DJ108B lim.jud.Sj-Bobalna-Viile Dejului | 21+200-44+000 | 22.8 | 1900 |  | 25622.2
9 | DJ109C Gherla | 0+000-1+400 | 1.4 | 35.24
10 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel | 0+000-7+000 | 7 | 1200
11 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 | 6299.99 | 800000 | 2278350.74 | 800000
12 | DJ172F Mica-Lim.jud.BN | 16+560-22+570 | 6.01 | 500 |  | -21040.48
13 | DJ107L Petresti-Lita | 14+900-30+950 | 16.05 | 50
14 | DJ161B Turda-Bogata-Calarasi | 30+647-40+647 | 10 | 550
15 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 700 |  | 126526.6736
16 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 25+420-27+510 | 2.09 | 500 |  | 59975.3404
17 | DJ161F Valea Calda-Catina | 0+000-1+500 | 1.5 | 50
18 | DJ103N DN1-Lim.jud.Salaj(Saula) | 0+000-2+800 | 2.8 | 700 | 71050.884 |  | 550000
TOTAL ETAPA II (mii lei) |  |  |  | 30329.8
LUCRARI NOI
1 | Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica la Berindu | 21+532 | - | 662.79 |  |  | 100000
2 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 679.31 |  |  | 506240
3 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 8+000-16+000 | 8 | 702.7 |  |  | 500000
4 | DJ161J DN16-Geaca | 0+000-7+100 | 7.1 | 33.88
TOTAL LUCRARI NOI (mii lei) |  |  |  | 2078.68
STUDII SI PROIECTE
1 | D.A.L.I, P.T, EXPERTIZE, TOPO, D.T.A.C - PIDU 2007 - 2014 POR 2014-2020 | - | - | 451.2
TOTAL STUDII SI PROIECTE (mii lei) |  |  |  | 451.2
TOTAL PROGRAM (mii lei) |  |  |  | 34809.68

## 30,09,14
PROGRAM Modificat privind lucrarile de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj - 2014
2014-09-01
Nr. crt | Denumire | Pozitii kilometrice | Lungime km | Valoare (mii lei)
ETAPA I
1 | DJ109C Gherla - Taga - Camaras | 1+400 - 39+200 | 37.8 | 1950
TOTAL ETAPA I (mii lei) |  |  |  | 1950
ETAPA II
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 4650
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 20
3 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 | 400
4 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 | 700
5 | DJ107R M-tele-Baisorii-M-tele Mare | 47+350-58+650 | 11.3 | 364.77
6 | DJ105T Cluj-Napoca-Corus-Berind-DN1F | 3+447-14+447 19+470-21+670 | 13.2 | 3078.8
7 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 | 2900
8 | DJ108B lim.jud.Sj-Bobalna-Viile Dejului | 21+200-44+000 | 22.8 | 1000
9 | DJ109C Gherla | 0+000-1+400 | 1.4 | 35.24
10 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel | 0+000-7+000 | 7 | 600
11 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 | 4499.99
12 | DJ172F Mica-Lim.jud.BN | 16+560-22+570 | 6.01 | 500
13 | DJ107L Petresti-Lita | 14+900-30+950 | 16.05 | 50
14 | DJ161B Turda-Bogata-Calarasi | 30+647-40+647 | 10 | 50
15 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 200
16 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 25+420-27+510 | 2.09 | 200
17 | DJ161F Valea Calda-Catina | 0+000-1+500 | 1.5 | 50
TOTAL ETAPA II (mii lei) |  |  |  | 19298.8
LUCRARI NOI
1 | Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica la Berindu | 21+532 | - | 650
2 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 506.24
3 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 8+000-16+000 | 8 | 500
4 | DJ161J DN16-Geaca | 0+000-7+100 | 7.1 | 33.88
TOTAL LUCRARI NOI (mii lei) |  |  |  | 1690.12
STUDII SI PROIECTE
1 | D.A.L.I, P.T, EXPERTIZE, TOPO, D.T.A.C - PIDU 2007 - 2014 POR 2014-2020 | - | - | 451.2
TOTAL STUDII SI PROIECTE (mii lei) |  |  |  | 451.2
TOTAL PROGRAM (mii lei) |  |  |  | 23390.12
Director General: |  |  |  | Director economic
ing.jur.Avram Mircea |  |  |  | ec. Mindru Saveta
Sef serviciu diriginti:ing. Martis Gabriela
Sef serviciu financiar:ec. Huldusan Lacrimioara

## 2015
PROGRAM privind lucrarile de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj - 2015
Nr. crt | Denumire | Pozitii kilometrice | Lungime km | Valoare lei | Valoare nedecontate din OG28
1 | DJ109C Gherla - Taga - Camaras | 1+400 - 39+200 | 37.8 | 0
TOTAL ETAPA I (mii lei) |  |  |  | 0
ETAPA II
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 12663054.83 | 183242.25
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 5551132.75 | 1200000
3 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 | 6910309.12
4 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 | 5951552.9
5 | DJ107R M-tele-Baisorii-M-tele Mare | 47+350-58+650 | 11.3 | 8347539.2037
6 | DJ105T Cluj-Napoca-Corus-Berind-DN1F | 3+447-14+447 19+470-21+670 | 13.2 | 407332.53
7 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 | 7983584.13
8 | DJ108B lim.jud.Sj-Bobalna-Viile Dejului | 21+200-44+000 | 22.8 | 12979459.5
9 | DJ109C Gherla | 0+000-1+400 | 1.4
10 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel | 0+000-7+000 | 7 | 3724628.31
11 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 | 1800305.55 | 435634.45 | diferenta 2014
12 | DJ172F Mica-Lim.jud.BN | 16+560-22+570 | 6.01 | 1176781.47
13 | DJ107L Petresti-Lita | 14+900-30+950 | 16.05
14 | DJ161B Turda-Bogata-Calarasi | 30+647-40+647 | 10 | 8605241.29
15 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 4542959.3595
16 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 25+420-27+510 | 2.09 | 2093448.1173 | fara proiectare
17 | DJ161F Valea Calda-Catina | 0+000-1+500 | 1.5 |  | nu este contract
18 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 2551092.2656
19 | DJ109D (DJ161)-Jucu de Sus-DN1C | 26+880-32+050 | 5.17 | 3744073.1156 | 3631975.6368 | REST C+M
TOTAL ETAPA II (mii lei) |  |  |  | 89032494.4416
LUCRARI NOI
1 | Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica la Berindu | 21+532 | - | 662000
2 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4
3 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 8+000-16+000 | 8
4 | DJ161J DN16-Geaca | 0+000-7+100 | 7.1
TOTAL LUCRARI NOI (mii lei) |  |  |  | 662000
STUDII SI PROIECTE
1 | D.A.L.I, P.T, EXPERTIZE, TOPO, D.T.A.C - PIDU 2007 - 2014 POR 2014-2020 | - | -
TOTAL STUDII SI PROIECTE (mii lei) |  |  |  | 0
TOTAL PROGRAM (mii lei) |  |  |  | 89694494.4416
Director General, ing.jur.Avram Mircea
Sef serviciu diriginti:ing. Martis Gabriela
Sef serviciu financiar:ec. Huldusan Lacrimioara

## 2015 -15,05,2015
APROBAT, p.PRESEDINTE VICEPRESEDINTE Vakar Istvan Valentin
PROGRAM MODIFICAT MAI 2015 privind lucrarile de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj
Nr. crt | Denumire | Pozitii kilometrice | Lungime km | Program2015 aprobat prin HCJNR,42/12,02,2015 | Program2015 Modificat
1 | DJ109C Gherla - Taga - Camaras | 1+400 - 39+200 | 37.8 | 121708.85 | 121708.85
TOTAL ETAPA I ( lei) |  |  |  | 121708.85 | 121708.85
ETAPA II
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 1200000 | 1200000
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1000000 | 1000000
3 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 | 1200000 | 1200000
4 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 | 1200000 | 1200000
5 | DJ107R M-tele-Baisorii-M-tele Mare | 47+350-58+650 | 11.3 | 1000000 | 500000
6 | DJ105T Cluj-Napoca-Corus-Berind-DN1F | 3+447-14+447 19+470-21+670 | 13.2 | 407332.53 | 157332.53
7 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 | 1200000 | 500000
8 | DJ108B lim.jud.Sj-Bobalna-Viile Dejului | 21+200-44+000 | 22.8 | 1200000 | 1200000
10 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel | 0+000-7+000 | 7 | 1200000 | 1200000
11 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 | 1961902.8 | 1961902.8
12 | DJ172F Mica-Lim.jud.BN | 16+560-22+570 | 6.01 | 1176781.47 | 1176781.47
14 | DJ161B Turda-Bogata-Calarasi | 30+647-40+647 | 10 | 1200000 | 1200000
15 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 2297981.22 | 2297981.22
16 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 25+420-27+510 | 2.09 | 1000000 | 1000000
17 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 1000000 | 550000
18 | DJ109D (DJ161)-Jucu de Sus-DN1C | 26+880-32+050 | 5.17 | 1200000 | 500000
TOTAL ETAPA II ( lei) |  |  |  | 19443998.02 | 16843998.02
LUCRARI OUG 28/2013
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 183242.25 | 183242.25
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1200000 | 1200000
3 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 71050.88 | 71050.88
TOTALI ( lei) |  |  |  | 1454293.13 | 1454293.13
LUCRARI NOI
1 | Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica la Berindu | 21+532 |  | 210000 | 210000
2 | DJ107L Petresti-Lita | 14+900-30+950 | 16.05 | 10000 | 10000
3 | DJ161F Valea Calda-Catina | 0+000-1+500 | 1.5 | 10000 | 10000
4 | DJ103J Sacuieu-Vladeasa | 10+200-20+200 | 10 | 10000 | 10000
5 | DJ 103H Sacuieu-DJ108C | 12+250-19+250 | 7 | 10000 | 10000
6 | DJ108N Aghires(DJ108C)-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 10000 | 10000
7 | DJ107F lim.jud.Alba- Luncani | 9+860-14+370 | 4.51 | 10000 | 10000
8 | DJ 161C Iclod -Alunis | 0+000-10+300 | 10.3 | 10000 | 10000
9 | DJ161C Alunis-Cornesti | 10+300-13+000 | 2.7 | 10000 | 10000
10 | DJ161A Iuriu de Campie-Ceanu Mare | 22+610-29+800 | 7.19 | 10000 | 10000
11 | DJ151C lim.jud.Mures-Tritenii de Jos | 12+500-22+700 | 10.2 | 10000 | 10000
12 | DJ161G Sucutard-Petea | 0+000-4+280 | 4.28 | 10000 | 10000
TOTAL LUCRARI NOI(lei) |  |  |  | 320000 | 320000
1 STUDII SI AVIZE(leiI) |  |  |  | 60000 | 60000
TOTAL GENERAL |  |  |  | 21400000 | 18800000
Director General, ing.jur.Avram Mircea
Director economic:ec. Huldusan Lacrimioara
Sef serviciu diriginti:ing. Martis Gabriela

## 2015 -23,09,2015
APROBAT, PRESEDINTE SEPLECAN MIHAI
PROGRAM MODIFICAT OCTOMBRIE 2015 privind lucrarile de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj
Nr. crt | Denumire | Pozitii kilometrice | Lungime km | Program2015 aprobat prin HCJNR,42/12,02,2015 | Program Modificat OCTOMBRIE 2015
1 | DJ109C Gherla - Taga - Camaras | 1+400 - 39+200 | 37.8 | 121708.85 | 0
TOTAL ETAPA I ( lei) |  |  |  | 121708.85 | 0
ETAPA II
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 1200000 | 1255796.072 | 8195.122
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1000000 | 1016125.718 | 6829.2683
3 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 | 1200000 | 1234495.792 | 8195.122
4 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 | 1200000 | 1231136.012 | 8195.122
5 | DJ107R M-tele-Baisorii-M-tele Mare | 47+350-58+650 | 11.3 | 1000000 | 100000
6 | DJ105T Cluj-Napoca-Corus-Berind-DN1F | 3+447-14+447 19+470-21+670 | 13.2 | 407332.53 | 347332.53
7 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 | 1200000 | 1257480.642 | 8195.122
8 | DJ108B lim.jud.Sj-Bobalna-Viile Dejului | 21+200-44+000 | 22.8 | 1200000 | 2208425.39
10 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel | 0+000-7+000 | 7 | 1200000 | 314000
11 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 | 1961902.8 | 1192981.57 | 768921.23
12 | DJ172F Mica-Lim.jud.BN | 16+560-22+570 | 6.01 | 1176781.47 | 1176781.47
14 | DJ161B Turda-Bogata-Calarasi | 30+647-40+647 | 10 | 1200000 | 1400000
15 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 2297981.22 | 2727981.22
16 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 25+420-27+510 | 2.09 | 1000000 | 800000
17 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 1000000 | 1040170.458 | 6829.2683
18 | DJ109D (DJ161)-Jucu de Sus-DN1C | 26+880-32+050 | 5.17 | 1200000 | 1209000
TOTAL ETAPA II ( lei) |  |  |  | 19443998.02 | 18511706.874 | 932291.146
LUCRARI OUG 28/2013
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 183242.25 | 183242.25
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1200000 | 1200000
3 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 71050.88 | 71050.88
TOTALI ( lei) |  |  |  | 1454293.13 | 1454293.13
LUCRARI OUG 28/2013( lucrarile executate in 2015)
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 |  | 1487529.75 | 47600.952
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 |  | 290514 | 9296.448
3 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 |  | 1041912.12 | 33341.1878
4 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 |  | 1540172.46 | 49285.5187
5 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 |  | 716902.89 | 22940.8925
6 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 |  | 821895.89 | 26300.6685
7 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 |  | 841051 | 26913.632 | 768921.14 | 19223.0285
TOTALI ( lei) |  |  |  |  | 6739978.11 |  |  | 7474.73
26697.7585
LUCRARI NOI
1 | Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica la Berindu | 21+532 |  | 210000 | 419000
2 | DJ107L Petresti-Lita | 14+900-30+950 | 16.05 | 10000 | 0
3 | DJ161F Valea Calda-Catina | 0+000-1+500 | 1.5 | 10000 | 0
4 | DJ103J Sacuieu-Vladeasa | 10+200-20+200 | 10 | 10000 | 0
5 | DJ 103H Sacuieu-DJ108C | 12+250-19+250 | 7 | 10000 | 0
6 | DJ108N Aghires(DJ108C)-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 10000 | 0
7 | DJ107F lim.jud.Alba- Luncani | 9+860-14+370 | 4.51 | 10000 | 0
8 | DJ 161C Iclod -Alunis | 0+000-10+300 | 10.3 | 10000 | 0
9 | DJ161C Alunis-Cornesti | 10+300-13+000 | 2.7 | 10000 | 0
10 | DJ161A Iuriu de Campie-Ceanu Mare | 22+610-29+800 | 7.19 | 10000 | 0
11 | DJ151C lim.jud.Mures-Tritenii de Jos | 12+500-22+700 | 10.2 | 10000 | 0
12 | DJ161G Sucutard-Petea | 0+000-4+280 | 4.28 | 10000 | 0
TOTAL LUCRARI NOI(lei) |  |  |  | 320000 | 419000
1 STUDII SI AVIZE(leiI) |  |  |  | 60000 | 15000
TOTAL GENERAL |  |  |  | 21400000 | 20400000.004 | 999999.996
Director General, ing.jur.Avram Mircea | [8 empty] | 406566.87 | c+m
2623.0121
[9 empty] | 2194.7421 | isc
[9 empty] | 10164.1717 | dirig.
418925.7838
Director economic:ec. Huldusan Lacrimioara
Sef serviciu diriginti:ing. Martis Gabriela

## 2015 -13,11,2015
APROBAT, PRESEDINTE SEPLECAN MIHAI
PROGRAM MODIFICAT NOIEMBRIE 2015 privind lucrarile de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj
Nr. crt | Denumire | Pozitii kilometrice | Lungime km | Program2015 aprobat prin HCJNR,42/12,02,2015 | Program Modificat OCTOMBRIE 2015 | Program Modificat NOIEMBRIE 2015
1 | DJ109C Gherla - Taga Camaras | 1+400 - 39+200 | 37.8 | 121708.85 | 121708.85 | 121708.85
TOTAL ETAPA I ( lei) |  |  |  | 121708.85 | 121708.85 | 121708.85 | isc
ETAPA II
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 1200000 | 1200000 | 1247600.95 | 8195.122
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1000000 | 1000000 | 1019562.63 | 15548.7957 | 1310076.6295 | 1290514 | 19562.6295
3 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 | 1200000 | 1200000 | 1226300.67 | 8195.122
4 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 | 1200000 | 1200000 | 1222940.89 | 8195.122
5 | DJ107R M-tele-Baisorii- M-tele Mare | 47+350-58+650 | 11.3 | 1000000 | 300000 | 100000
6 | DJ105T Cluj-Napoca-Corus-Berind-DN1F | 3+447-14+447 19+470-21+670 | 13.2 | 407332.53 | 407332.53 | 99051.22
7 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 | 1200000 | 1550000 | 1550000 | 10585.3659
8 | DJ108B lim.jud.Sj-Bobalna-Viile Dejului | 21+200-44+000 | 22.8 | 1200000 | 3204921.23 | 3425000
10 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel | 0+000-7+000 | 7 | 1200000 | 314000 | 314000
11 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 | 1961902.8 | 1192981.57 | 1192981.57 | 7474.73 | 795618.99 | 768921.24 | 19223.031
12 | DJ172F Mica-Lim.jud.BN | 16+560-22+570 | 6.01 | 1176781.47 | 1176781.47 | 1176781.47
14 | DJ161B Turda-Bogata-Calarasi | 30+647-40+647 | 10 | 1200000 | 1400000 | 1392728.89 | 7628.4 | 192728.89
15 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 2297981.22 | 2297981.22 | 2727981.22
16 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 25+420-27+510 | 2.09 | 1000000 | 800000 | 795000 | 824287.9137
17 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 1000000 | 1000000 | 1033341.19 | 6829.2683
18 | DJ109D (DJ161)-Jucu de Sus-DN1C | 26+880-32+050 | 5.17 | 1200000 | 1200000 | 1209000
TOTAL ETAPA II ( lei) |  |  |  | 19443998.02 | 19443998.02 | 19732270.7 | -288272.68
LUCRARI OUG 28/2013
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 183242.25 | 183242.25 | 183242.25 | 4581.0562 | 52182.0082
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1200000 | 1200000 | 1200000
3 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 71050.88 | 71050.88 | 71050.88
TOTALI ( lei) |  |  |  | 1454293.13 | 1454293.13 | 1454293.13
LUCRARI OUG 28/2013( lucrarile executate in 2015)
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 |  | 1487529.75 | 1487529.75 | 47600.952
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 |  | 290514 | 290514 | 7262.85
3 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 |  | 1041912.12 | 1041912.12 | 33341.1878
4 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 |  | 1540172.46 | 1540172.46 | 49285.5187
5 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 |  | 716902.89 | 716902.89 | 22940.8925
6 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 |  | 821895.89 | 821895.89 | 26300.6685
7 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 |  | 841051 | 841051 | 26913.632 | 768921.14 | 19223.0285
TOTALI ( lei) |  |  |  |  | 6739978.11 | 6739978.11 |  |  | 7474.73
26697.7585
LUCRARI NOI
1 | Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica la Berindu | 21+532 |  | 210000 | 210000 | 71727.3185
2 | DJ107L Petresti-Lita | 14+900-30+950 | 16.05 | 10000 | 10000 | 0
3 | DJ161F Valea Calda-Catina | 0+000-1+500 | 1.5 | 10000 | 10000 | 0
4 | DJ103J Sacuieu-Vladeasa | 10+200-20+200 | 10 | 10000 | 10000 | 0
5 | DJ 103H Sacuieu-DJ108C | 12+250-19+250 | 7 | 10000 | 10000 | 0
6 | DJ108N Aghires(DJ108C)-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 10000 | 10000 | 0
7 | DJ107F lim.jud.Alba- Luncani | 9+860-14+370 | 4.51 | 10000 | 10000 | 0
8 | DJ 161C Iclod -Alunis | 0+000-10+300 | 10.3 | 10000 | 10000 | 0
9 | DJ161C Alunis-Cornesti | 10+300-13+000 | 2.7 | 10000 | 10000 | 0
10 | DJ161A Iuriu de Campie-Ceanu Mare | 22+610-29+800 | 7.19 | 10000 | 10000 | 0
11 | DJ151C lim.jud.Mures-Tritenii de Jos | 12+500-22+700 | 10.2 | 10000 | 10000 | 0
12 | DJ161G Sucutard-Petea | 0+000-4+280 | 4.28 | 10000 | 10000 | 0
TOTAL LUCRARI NOI(lei) |  |  |  | 320000 | 320000 | 71727.3185
1 STUDII SI AVIZE(leiI) |  |  |  | 60000 | 60000 | 20000
TOTAL GENERAL |  |  |  | 21400000 | 28139978.11 | 28139978.1085 | 0.0015
Director General, ing.jur.Avram Mircea | [10 empty] | 406566.87 | c+m
2623.0121
[11 empty] | 2194.7421 | isc
[11 empty] | 10164.1717 | dirig.
418925.7838
Director economic:ec. Huldusan Lacrimioara
Sef serviciu diriginti:ing. Martis Gabriela

## 2015 -13,11,2015var.finala
APROBAT, PRESEDINTE SEPLECAN MIHAI
PROGRAM MODIFICAT NOIEMBRIE 2015 privind lucrarile de modernizare si reabilitare a drumurilor judetene din judetul Cluj
Nr. crt | Denumire | Pozitii kilometrice | Lungime km | Program2015 aprobat prin HCJNR,42/12,02,2015 | Program Modificat OCTOMBRIE 2015 | Program Modificat NOIEMBRIE 2015
1 | DJ109C Gherla - Taga Camaras | 1+400 - 39+200 | 37.8 | 121708.85 | 121708.85 | 121708.85
TOTAL ETAPA I ( lei) |  |  |  | 121708.85 | 121708.85 | 121708.85 | isc
ETAPA II
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 1200000 | 1200000 | 1237188.24 | 8195.122
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1000000 | 1000000 | 1026825.47 | 15548.7957 | 1310076.6295 | 1290514 | 19562.6295
3 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 | 1200000 | 1200000 | 1220547.3972 | 8195.122
4 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 | 1200000 | 1200000 | 1217922.5722 | 8195.122
5 | DJ107R M-tele-Baisorii- M-tele Mare | 47+350-58+650 | 11.3 | 1000000 | 300000 | 100000
6 | DJ105T Cluj-Napoca-Corus-Berind-DN1F | 3+447-14+447 19+470-21+670 | 13.2 | 407332.53 | 407332.53 | 99051.22
7 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 | 1200000 | 1550000 | 1550000 | 10585.3659
8 | DJ108B lim.jud.Sj-Bobalna-Viile Dejului | 21+200-44+000 | 22.8 | 1200000 | 1550000 | 3425000
10 | DJ182E Chiuiesti-Manastirea Casiel | 0+000-7+000 | 7 | 1200000 | 1200000 | 314000
11 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 | 1961902.8 | 1961902.8 | 1192981.57 | 7474.73 | 795618.99 | 768921.24 | 19223.031
12 | DJ172F Mica-Lim.jud.BN | 16+560-22+570 | 6.01 | 1176781.47 | 1176781.47 | 1176781.47
14 | DJ161B Turda-Bogata-Calarasi | 30+647-40+647 | 10 | 1200000 | 1200000 | 1385100.49 | 7628.4 | 185100.49
15 | DJ161H DN16-Suatu | 0+000-4+000 | 4 | 2297981.22 | 2297981.22 | 2727981.22
16 | DJ161E Habadoc-Buza-Feldioara-Hodaie | 25+420-27+510 | 2.09 | 1000000 | 1000000 | 795000 | 824287.9137
17 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 1000000 | 1000000 | 1026047.803 | 6829.2683
18 | DJ109D (DJ161)-Jucu de Sus-DN1C | 26+880-32+050 | 5.17 | 1200000 | 1200000 | 1209000
TOTAL ETAPA II ( lei) |  |  |  | 19443998.02 | 19443998.02 | 19703427.4525 | -259429.4325
LUCRARI OUG 28/2013
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 | 183242.25 | 183242.25 | 183242.25 | 4581.0562 | 41769.769
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 | 1200000 | 1200000 | 1200000
3 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 71050.88 | 71050.88 | 71050.88
TOTALI ( lei) |  |  |  | 1454293.13 | 1454293.13 | 1454293.13
LUCRARI OUG 28/2013( lucrarile executate in 2015)
1 | DJ108C Manastireni-Calata-Margau | 36+050-59+000 | 22.95 |  | 1487541.64 | 1487548.51 | 37188.7127
2 | DJ103J DN1R-Sancrai-Alunis | 0+000-7+000 | 7 |  | 290514 | 290514 | 7262.85
3 | DJ103N DN1-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 |  | 1041912.12 | 1041912.12 | 26047.803
4 | DJ109B Fundatura-Cornesti | 0+000-17+100 | 17.1 |  | 1540172.46 | 1540172.46 | 38504.3115
5 | DJ107N Baisoara-Valea Ierii | 0+000-14+000 | 14 |  | 716902.89 | 716902.89 | 17922.5723
6 | DJ107N Gura Rasca-Somesu-Rece | 28+612-36+200 | 7.588 |  | 821895.89 | 821895.89 | 20547.3973
7 | DJ172F Gherla-Mintiu-Mica | 1+400-16+650 | 15.25 |  | 841051 | 841051 | 21026.275 | 768921.14 | 19223.0285
TOTALI ( lei) |  |  |  |  | 6739990 | 6739996.87 |  |  | 7474.73
26697.7585
LUCRARI NOI
1 | Pod pe DJ 105T peste valea Topa Mica la Berindu | 21+532 |  | 210000 | 210000 | 100563.7
2 | DJ107L Petresti-Lita | 14+900-30+950 | 16.05 | 10000 | 10000 | 0
3 | DJ161F Valea Calda-Catina | 0+000-1+500 | 1.5 | 10000 | 10000 | 0
4 | DJ103J Sacuieu-Vladeasa | 10+200-20+200 | 10 | 10000 | 10000 | 0
5 | DJ 103H Sacuieu-DJ108C | 12+250-19+250 | 7 | 10000 | 10000 | 0
6 | DJ108N Aghires(DJ108C)-lim.jud.Salaj | 0+000-2+800 | 2.8 | 10000 | 10000 | 0
7 | DJ107F lim.jud.Alba- Luncani | 9+860-14+370 | 4.51 | 10000 | 10000 | 0
8 | DJ 161C Iclod -Alunis | 0+000-10+300 | 10.3 | 10000 | 10000 | 0
9 | DJ161C Alunis-Cornesti | 10+300-13+000 | 2.7 | 10000 | 10000 | 0
10 | DJ161A Iuriu de Campie-Ceanu Mare | 22+610-29+800 | 7.19 | 10000 | 10000 | 0
11 | DJ151C lim.jud.Mures-Tritenii de Jos | 12+500-22+700 | 10.2 | 10000 | 10000 | 0
12 | DJ161G Sucutard-Petea | 0+000-4+280 | 4.28 | 10000 | 10000 | 0
TOTAL LUCRARI NOI(lei) |  |  |  | 320000 | 320000 | 100563.7
1 STUDII SI AVIZE(leiI) |  |  |  | 60000 | 60000 | 20000
TOTAL GENERAL |  |  |  | 21400000 | 28139990 | 28139990.0025 | -0.0025
Director General, ing.jur.Avram Mircea | [10 empty] | 406566.87 | c+m
2623.0121
[11 empty] | 2194.7421 | isc
[11 empty] | 10164.1717 | dirig.
418925.7838
Director economic:ec. Huldusan Lacrimioara
Sef serviciu diriginti:ing. Martis Gabriela

## anexa 2
ROMÂNIA |  | Anexa nr. 2
JUDEȚUL CLUJ |  | la Hotărârea nr. 202/2017
CONSILIUL JUDEȚEAN
Programul de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj pentru anul 2017, conform acordurilor-cadru de lucrări
(Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 70/2017)
Nr. crt. | Indicativ | Traseu drum județean
Ceanu Mic - Aiton
Podeni - Moldovenești - Cheile Turzii - Săndulești - DJ107L
1 | DJ103G | Petrești (DJ107L) - Tureni
Aiton - Gheorgheni
Gheorgheni - Centura Ocolitoare
Centura Ocolitoare - Borhanci
2 | DJ103I | Cheile Turzii
3 | DJ103H | DN1 - Bologa - Săcuieu
4 | DJ103K | Căpușu Mare - Rîșca
Rîșca - Beliș
5 | DJ103L | Mănăstireni - Rîșca
6 | DJ103T | DN1 - Releu Feleacu
7 | DJ105S | Pata - Boju
8 | DJ107J | Valea Ierii - Cerc
9 | DJ107L | Turda - Petreștii de Jos
10 | DJ107R | Cluj-Napoca - Făget - Ciurila - DJ107L
Ciurila - Filea - Săcel
Băișoara - Stațiune M. Băișorii
11 | DJ107S | Gura Râșca - Măguri Răcătau
12 | DJ108C | Scrind - Răchițele
Gârbău - Leghia
DN1 - Mănăstireni
13 | DJ109B | Cornești - Oșorhel
14 | DJ109C | Gherla - Țaga - Cămărașu
15 | DJ109D | Gherla - Săcălaia - Sic - Visea
16 | DJ109E | Viile Dej - Cetan - Vad - lim. SJ
17 | DJ150A | Luna - Aeroport
18 | DJ161A | Apahida - Cojocna - Iuriu de Câmpie
19 | DJ161 | Bonțida - DN1C
Bonțida - Gadalin
DN1C - Dăbâca - Panticeu
20 | DJ161B | Ploscoș - Turda
21 | DJ161D | Dej - Valea Ungurașului
22 | DJ161E | Târgușor - Diviciori
23 | DJ161G | Palatca - DN16 - Căianu
24 | DJ150 | Mociu - Chesău
25 | DJ764B | DN1 - Baraj Drăgan
26 | DJ191D | Vânători - DJ108A
27 | DJ161B | Intravilan Turda
28 | DJ109 | Răscruci - Borșa - Așchileu
29 | DJ103M | Vâlcele - Rediu - Aiton
30 | DJ109A | Chinteni - Vultureni
31 | DJ107M | Luna - Buru - limită județ Alba
32 | DJ161E | Habadoc - Diviciori
33 | DJ103G | Tureni - Aiton
34 | DJ161K | DN16 - Bărăi
35 | DJ107T | Măguri Răcătău - Măguri
36 | LUCRĂRI LA PODURI
37 | SITUAȚII DE URGENȚĂ
38 | Alte lucrări de intreținere conf. Acorduri-cadru (Pietruiri, etc)
39 | Servicii de deszăpezire
40 | PARAPEȚI DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ
TOTAL GENERAL : 46.155.740 lei, cu TVA
PREȘEDINTE Contrasemnează Tişe Alin SECRETAR AL JUDEȚULUI Gaci Simona