ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						     Anexa nr. 3

CONSILIUL JUDEŢEAN   					      la Hotărârea nr. 203/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si execuție lucrări de modernizare și

reabilitare a drumurilor județene din Judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ182E,  Chiuiești - Mănăstirea , km 0+000-7+000”

(Anexa nr.  11 la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: 	Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 	Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ182E,  prin localitatea Chiuiești, pâna la Mănăstirea Cășiel

Indicatori tehnico-economici :

- Indicatori tehnici :

1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 31.07.2017

- strat de uzura : 5,0 km

- strat de legatura ABPC31(AB2)- 5,85 km

- parcare 180mp

2)Rest de executat

  - strat de uzura : 2,0 km

  - strat de legatura ABPC31(AB2)- 1,15 km

  - podete tubulare noi O1000- 10 buc

  - podete casetate cu L=3m-2buc

  - podete dalate cu L=5m-2buc

  - șanțuri pavate cu beton- 6008 ml

  - drumuri laterale si accese la proprietăți

  - lucrari auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontala, parcari, parapet metalic flexibil

  - pod km 5+325, pod km 6+333

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investiției reprezentând  valoarea lucrarilor executate (decontate  si/sau nedecontate) până la data de 31.07.2017

Valoarea investiţiei :

a. valoare totală:	3.403,09 mii lei

din care C+M:            3.198,36mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. valoare totală:	 1.602,64 mii lei

din care C+M:             1.594,60 mii lei

3) Valoarea totala la data de 01.08.2017:

Valoare totală:              5.005,73 mii lei

din care C+M:            4.792,96 mii lei

PREŞEDINTE,					                     Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                            SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona