ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ 						             	Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN   					             	la Hotărârea nr. 242/2017

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III pentru DJ 108B, limita Județ Sălaj-Bobâlna-Viile Dejului, km 21+200-44+000”

(Anexa nr. 8  la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: 	 Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

Amplasament: 	 Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ108B de la limita cu Judetul Sălaj, prin localitatea Pustuța, localitatea Bobâlna, localitatea Răzbuneni și localitatea Maia, până în localitatea Viile Dejului

Indicatori tehnico-economici :

- Indicatori tehnici :

1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 31.07.2017

- strat de uzura Ba16- 15,4km

- strat de legatura ABPC31(AB2)-22,8 km

2)Rest de executat

- strat de uzura Ba16- 7,4 km

- podețe tubulare noi O1000- 40 buc , podețe casetate L=3m-2buc

- podeț  tip P cu  L=2,0m - 6buc

- șanțuri pavate cu beton- 4240 ml

- drumuri laterale și accese la proprietăți

- lucrări auxiliare - borne kilometrice, refacere semnalizare verticala, semnalizare

orizontală, parapet metalic flexibil

- Pod km 30+300; Pod km 34+343; Pod km 36+585; Pod km 37+375; Pod km 38+680;

Pod km 42+150

II) Indicatori economici :

- Indicatori economici  a investitiei reprezentand  valoarea lucrarilor executate

decontate sau nedecontate pana la data de 31.07.2017

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală:	10.536,67 mii lei

din care C+M:              9,938,22 mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand  valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală:	4.193,43 mii lei

din care C+M:           4,172,39mii lei

b.Sursa de finanțare

b.1. buget de stat - Program Național de Dezvoltare Locală : 4.172,39 mii lei

b.2. buget local  -  Județul Cluj                                                           :      21,04 mii lei

3) Valoarea totala la data de 01.08.2016:

Valoare totală:                14.730,10 mii lei

din care C+M:                14.110,61 mii lei

PREŞEDINTE,					                     Contrasemnează:

Tișe Alin                                                                                      SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Gaci Simona