MINISTERUL  ADMINISTRAŢIEI  ŞI  INTERNELOR

AGENŢIA  NAŢIONALĂ  ANTIDROG

CENTRUL DE PREVENIRE,  EVALUARE ŞI CONSILIERE  ANTIDROG AL JUDEŢULUI CLUJ

Anexa 1

la Hotărârea nr.154/2006

PLANUL DE ACŢIUNE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTIDROG A JUDEŢULUI CLUJ PENTRU PERIOADA

2006 – 2008

# I. REDUCEREA CERERII

Obiectiv general: Menţinerea la un nivel scăzut comparativ cu cel actual al prevalenţei consumului ilicit de droguri şi reducerea într-un mod corelat a prevalenţei consumului de alcool şi tutun în rândul populaţiei generale prin consolidarea măsurilor de prevenire şi prin dezvoltarea sistemului public şi privat de asistenţă medicală, psihologică şi socială

# I.1 PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI

Obiectiv general ## Conştientizarea şi implicarea întregii populaţii, în special a copiilor şi tinerilor, în programe de prevenire a consumului de droguri, universale, selective şi indicate, în scopul întăririi influenţei factorilor de protecţie şi al reducerii influenţelor factorilor de risc.

### A. PREVENIRE ÎN ŞCOALĂ

| OBIECTIV SPECIFIC |  | Activităţi pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare | Termen de realizare | # Responsabili | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii aflată într-o formă de învăţământ, prin intermediul programelor şcolare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri. |  | 1.1. Implementarea la nivelul judeţului Cluj a Programului naţional “Educaţie pentru sănătate în şcoala românească”. | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - ISJ CLUJ - ASP CLUJ |  |
|  |  | 1.2. Dezvoltarea prioritară în judeţul Cluj a 1-3 proiecte locale de prevenire a consumului de droguri realizate în mediul şcolar în parteneriat cu structuri ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale şi mass-media.(Ex. Sănătate prin Sport, Viitorul îţi aparţine) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ISJ Cluj - IPJ Cluj |  |
|  |  | 1.3. Organizarea de cursuri, seminarii, mese rotunde etc., pe teme de prevenire a consumului de droguri, cu public ţintă specific (profesori, psihopedagogi, profesori diriginţi, părinţi, asistenţi medicali din cadrul unităţilor şcolare etc.) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - ISJ Cluj - IPJ Cluj - CPECA Cluj |  |
|  |  | 1.4. Implementarea la nivelul judeţului Cluj a Programului Naţional de Educaţie pentru cetăţenie democratică | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - ISJ CLUJ |  |
|  |  | 1.5. Dezvoltarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj în parteneriat cu structurile locale ale instituţiilor implicate în reducerea cererii de droguri a activităţilor de timp liber (manifestări artistice, tehnice şi sportive) desfăşurate în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şi tabere şcolare, în conformitate cu Calendarul Activităţilor Educative (CAE)( EX. Mesajul Meu Antidrog, Vacanţă Plăcută, Hobby Antidrog) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - ISJ CLUJ - DTJ CLUJ - DJS CLUJ - IPJ CLUJ |  |
|  |  | 1.6. Dezvoltarea de programe alternative pentru petrecerea timpului liber prin intermediul Programului de înfiinţare şi dezvoltare a unei reţele de centre pentru tineret | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - DTJ CLUJ |  |
|  |  | 1.7.Susţinerea/finanţarea de programe/proiecte de şi pentru tineret în cadrul Programului de susţinere a acţiunilor de tineret | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | DTJ CLUJ |  |
|  |  | 1.8. Definirea criteriilor şi elaborarea instrumentelor de evaluare a nevoilor de informare- educare a copiilor şi tinerilor integraţi în mediul şcolar | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # ISJ Cluj - CPECA Cluj |  |
|  |  | 1.9. Identificarea zonelor prioritare de intervenţie în mediul şcolar, la nivelul judeţului Cluj | Iulie 2006 | Iulie 2006 | # ISJ Cluj - IPJ Cluj - CPECA Cluj |  |
|  |  | 1.10. Acreditarea programelor de formare a cadrelor didactice conform criteriilor de formare profesională | Iulie 2006 | Iulie 2006 | # ISJ Cluj - CPECA Cluj |  |
|  |  | 1.11. Elaborarea şi adoptarea standardelor minime de calitate a programelor de prevenire în şcoală | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # ISJ Cluj - CPECA Cluj |  |
|  |  | 1.12. Acreditarea programelor de prevenire în domeniul dependenţelor de droguri conform standardelor minime de calitate | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # ISJ Cluj - CPECA Cluj |  |
|  |  | 1.13. Elaborarea şi actualizarea bazei de date privind programele şcolare şi de timp liber, acreditate, implementate şi evaluate | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # - CPECA Cluj - ISJ Cluj - DTJ Cluj |  |
|  |  | 1.14. Formarea cadrelor didactice în domeniul educaţiei pentru sănătate şi specific în problematica consumului de droguri şi a altor substanţe cu potenţial de dependenţă | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # ISJ Cluj - ASP Cluj |  |
|  |  | 1.15. Abordarea problematicii consumului de droguri în cadrul procesului de învăţământ de către cadrele didactice formate | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # ISJ Cluj |  |
|  |  | 1.16. Dezvoltarea anuală de către cadrele didactice a abordărilor sistematice prin Programul Naţional "Educaţie pentru sănătate în şcoala românească" sau prin alte programe, seminarii, mese rotunde şi altele | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # ISJ Cluj |  |
|  |  | 1.17. Includerea şi dezvoltarea activităţilor de informare, educare şi prevenire antidrog în Programul de înfiinţare şi dezvoltare a unei reţele de centre de tineret şi în Programul de susţinere a acţiunilor de tineret, cu participarea structurilor administraţiei publice locale | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # DTJ Cluj - CPECA Cluj - IPJ Cluj |  |
|  |  | 1.18. Dezvoltarea la nivelul judeţului Cluj a parteneriatelor public - privat pentru desfăşurarea de acţiuni vizând reducerea consumului de droguri în rândul adolescenţilor şi tinerilor | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # ISJ Cluj - ASP Cluj - IPJ Cluj - CPECA Cluj - DJS Cluj - DJT Cluj |  |
|  |  | 1.19. Desfăşurarea anuală în şcolile din zonele prioritare a 1 - 2 programe de prevenire a consumului de droguri şi dezvoltarea de activităţi preventive punctuale în celelalte unităţi şcolare( Ex. V.I.P., Clase fără fumat, Cluburile antidrog) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - ISJ Cluj |  |
|  |  | 1.20. Adaptarea conţinutului activităţilor de informare, educare şi comunicare la noile tendinţe privind consumul ilicit de droguri sau alte substanţe | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # ISJ Cluj - CPECA Cluj - ASP Cluj |  |
|  |  | 1.21. Implementarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj în zonele de intervenţie depistate la risc, în urma evaluării nevoilor sau/şi a cercetărilor locale efectuate, a unui sistem de diagnostic precoce şi monitorizare a consumului de tutun, alcool şi droguri în rândul populaţiei din formele de învăţământ | Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # ISJ Cluj - ASP Cluj - IPJ Cluj - DJS Cluj - DTJ CLUJ - CPECA Cluj |  |
|  |  | 1.22. Desfăşurarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor proiecte de informare – educare - comunicare cu privire la riscurile asociate consumului de tutun şi alcool( EX. Clase fără fumat, Campanie antialcool) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - IPJ CLUJ - CPECA Cluj |  |
|  |  | 1.23. Desfăşurarea anuală de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj de campanii de informare - educare - comunicare la nivel local pentru marcarea Zilei Mondiale fără Tutun şi a Zilei Naţionale fără Tutun, Ziua Internaţională Împotriva Traficului şi Consumului Ilicit de Droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - IPJ CLUJ |  |
|  |  | 1.24. Dezvoltarea anuală de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor proiecte în scopul renunţării la fumat a elevilor şi studenţilor( EX. Eu nu fumez, Clase fără fumat) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - IPJ CLUJ |  |
|  |  | 1.25. Organizarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unei reţele de intervenţie preventivă în mediile universitare depistate la risc | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj |  |
|  | 1.26. Implementarea anuală de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a campaniei "Deschide ochii" în mediile universitare |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj |  |
|  | 1.27. Dezvoltarea şi implementarea semestrială de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj de acţiuni de informare - comunicare în mediile universitare în scopul atragerii către serviciile de consiliere şi asistenţă antidrog |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj |  |

| 2. Creşterea influenţei factorilor de protecţie la vârste mici pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi droguri | 2.1. Implementarea Programului Naţional "Educaţie pentru Sănătate în şcoala românească" la nivelul judeţului Cluj în scopul creşterii influenţei factorilor de protecţie la vârste mici pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului consumului de alcool, tutun şi droguri | Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # ISJ CLUJ - ASP CLUJ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2. Definirea criteriilor şi elaborarea instrumentelor de evaluare a factorilor de risc şi de protecţie în mediul şcolar | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # ISJ CLUJ - ASP CLUJ - IPJ CLUJ - CPECA Cluj |  |
|  | 2.3. Adoptarea standardelor de elaborare a programelor şcolare de petrecere a timpului liber, de informare, educare şi comunicare în scopul creşterii influenţei factorilor de protecţie pentru consumul de droguri şi alte substanţe în concordanţă cu evaluările/cercetările efectuate la nivel local | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # ISJ CLUJ - ASP CLUJ - IPJ CLUJ - CPECA CLUJ |  |
|  | 2.4. Desfăşurarea în şcoli de activităţi structurate de informare a familiei sau aparţinătorilor privind factorii de risc şi de protecţie, individuali şi de grup | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - ISJ CLUJ - IPJ CLUJ - DPC Cluj |  |
|  | 2.5. Derularea de intervenţii de limitare a factorilor de risc în rândul populaţiei şcolare prin colaborarea cu autorităţile publice locale şi organizaţii neguvernamentale | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - ISJ CLUJ - IPJ CLUJ |  |
|  | 2.6. Desfăşurarea de către efectivele de poliţie şi jandarmerie a unor acţiuni de prevenire a consumului şi traficului de droguri în zonele frecventate de copii şi tineri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # IPJ CLUJ - IJJ CLUJ |  |
| 3. Sensibilizarea şi educarea populaţiei şcolare în scopul evitării consumului experimental/recreaţional de droguri şi trecerii de la acesta la cel regulat | 3.1. Adaptarea şi implementarea programelor şcolare de petrecere a timpului liber, de informare, educare şi comunicare în scopul evitării consumului experimental/recreaţional de droguri şi alte substanţe | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - ISJ CLUJ - DTJ CLUJ # DJS CLUJ - ASP CLUJ |  |
|  | ¦3.2. Informarea tinerilor aflaţi în sistemul de învăţământ, în cadrul Programului Naţional "Educaţie pentru sănătate în şcoala românească" cât şi prin alte programe acreditate, asupra riscurilor consumului experimental/recreaţional de droguri | Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - ASP CLUJ - ISJ CLUJ |  |
|  | 3.3. Participarea tinerilor aflaţi în zonele de intervenţie depistate la risc la programe de prevenire şcolară focalizate pe evitarea consumului experimental/recreaţional de droguri şi/sau trecerea de la acest tip de consum la cel regulat | Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - ISJ CLUJ - ASP CLUJ |  |

#### B. PREVENIREA ÎN FAMILIE

| OBIECTIV SPECIFIC | Activităţi pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare | Termen de realizare | # Responsabili | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sensibilizarea, conştientizarea şi motivarea părinţilor în vederea implicării active, obiective şi corelate a acestora cu celelalte arii de intervenţie preventivă | 1.1. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj, cu sprijinul inspectoratelor şcolare judeţene şi autorităţilor publice locale, vor organiza cursuri, seminarii, mese rotunde etc., cu public ţintă specific (profesori, psihopedagogi, profesori diriginţi, părinţi, asistenţi medicali din cadrul unităţilor şcolare etc) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - IPJ CLUJ - ASP CLUJ - DTJ CLUJ |  |
|  | 1.2. Dezvoltarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unei reţele locale de grupuri de suport pentru părinţii copiilor aflaţi în situaţii de risc( Ex. Alcolicii Anonimi, Toxicomanii Anonimi, Liga Antitabagism) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj # - IPJ CLUJ |  |
|  | 1.3. Definirea criteriilor şi elaborarea instrumentelor de evaluare a nevoilor de informare-formare a părinţilor, precum şi de stabilire a zonelor prioritare de intervenţie la nivel local | Iulie 2006 | Iulie 2006 | # IPJ CLUJ - AJOFM CJ - CPECA Cluj |  |
|  | 1.4. Realizarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj de hărţi locale privind zonele prioritare de prevenire familială pentru reducerea cererii de droguri | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # CPECA CLUJ |  |
|  | 1.5. Elaborarea şi implementarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj în cooperare cu autorităţile publice locale şi serviciile deconcentrate ale ministerelor a unor programe orientate spre zonele prioritare de prevenire familială pentru reducerea cererii de droguri ( Ex. Şcoala părinţilor etc) | Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ - ISJ CLUJ - AJOFM CJ |  |
|  | 1.6. Derularea anuală de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj de campanii de informare a tinerelor mame cu privire la riscurile ce derivă din consumul de droguri( Ex. Campanii de informare şi educare în maternităţi cu privire la riscurile associate consumului de tutun, alcool şi droguri) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - ASP CLUJ |  |
| 2. Oferirea de programe de prevenire care să permită părinţilor să devină activi în prevenirea consumului de droguri în cadrul familiei | 2.1. Organizarea în şcolile care derulează activităţi educative din Programul Naţional "Educaţie pentru sănătate în şcoala românească" de acţiuni de motivare a părinţilor în scopul implicării active a acestora în prevenirea consumului de droguri şi alte substanţe | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - ISJ CLUJ |  |
|  | 2.2. Dezvoltarea de intervenţii active în familie de către părinţii incluşi în programe adresate dezvoltării rolului acestora în prevenirea consumului | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - AJOFM CJ - ISJ CLUJ - DGPDC Cluj |  |
| 3. Dezvoltarea unor programe de formare a părinţilor în vederea creşterii influenţei factorilor de protecţie şi scăderii celor de risc în consumul de droguri | 3.1. Includerea în Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială a obligaţiei furnizorilor de servicii sociale de a creşte influenţa factorilor familiali de protecţie şi de a diminua factorii familiali de risc pentru consumul de droguri | Iulie 2006 | Iulie 2006 | # AJOFM CJ - Furnizori de servicii sociale acreditaţi |  |
|  | 3.2. Formarea şi acreditarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj în zonele stabilite ca prioritare pentru prevenirea consumului de droguri a unor specialişti abilitaţi în formarea părinţilor în scopul creşterii influenţei factorilor de protecţie şi diminuării celor de risc | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - AJOFM CJ - ISJ CLUJ - DGASPC CJ |  |
|  | 3.3. Implementarea în zonele stabilite ca prioritare pentru prevenirea consumului de droguri a unor programe de prevenire adresate familiilor în vederea scăderii factorilor de risc şi a creşterii factorilor de protecţie familiali( EX. Şcoala Părinţilor etc) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - AJOFM CJ - ISJ CLUJ - DGASPC Cluj |  |

#### C. PREVENIREA COMUNITARĂ

| OBIECTIV SPECIFIC | Activităţi pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare | Termen de realizare | # Responsabili | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Iniţierea şi derularea de către autorităţile administraţiei publice locale a unor proiecte în parteneriat public/privat, de interes local, pentru protecţia comunităţilor proprii, cu sprijinul Centului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Cluj şi a Direcţiei Judeţene pentru Tineret | 1.1. Implementarea la nivelul judeţului Cluj a unor servicii de resurse comunitare antidrog în parteneriat public/privat, care să asigure consolidarea comunităţilor locale( EX. Campania antialcool înainte de sărbători etc) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ - ASP CLUJ - DTJ CLUJ |  |
|  | 1.2. Promovarea şi derularea anuală la nivelul judeţului Cluj de campanii antidrog pentru protecţia comunităţilor proprii( EX. Mesajul Meu Antidrog etc) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ |  |
|  | 1.3. Elaborarea şi adoptarea criteriilor şi instrumentelor de evaluare a nivelurilor de risc şi de protecţie, la nivelul comunităţilor locale |  |  | # IPJ CLUJ - CPECA CLUJ - AJOFM CJ |  |
|  | 1.4. Elaborarea sistemului de autorizare şi acreditare a programelor de prevenire şi omologarea materialelor de suport a acestora şi implementarea acestuia prin adoptarea unui ordin comun al instituţiilor implicate | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - AJOFM CJ - ASP CLUJ - ISJ CLUJ - DTJ CLUJ |  |
|  | 1.5. Desfăşurarea în judeţul Cluj a unor cursuri de formare pentru monitori de timp liber, sociali şi culturali( EX. Hobby Antidrog) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - DTJ CLUJ |  |
|  | 1.6. Dezvoltarea şi implementarea în judeţul Cluj a unor proiecte de parteneriat public-privat bazate pe rezultatele obţinute în urma evaluării/cercetării situaţiei consumului de droguri la nivel teritorial | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # IPJ CLUJ - CPECA CLUJ |  |
|  | 1.7. Implementarea pe perioada vacanţei de vară a unui program de prevenire a consumului recreaţional/experimental de alcool, tutun şi droguri( EX: Vacanţă Plăcută) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA Cluj - Palatul Copiilor - ISJ |  |
|  | 1.8. Desfăşurarea anuală de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor campanii pentru promovarea şi respectarea dispoziţiilor legale în domeniul prevenirii şi combaterii consumului de alcool, tutun şi droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ - ISJ CLIJ - DTJ CLUJ - ASP CLUJ - DGASPC CJ - OPC Cluj |  |
|  | 1.9. Realizarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor activităţi cultural-artistice cu tematica antidrog adresate comunităţilor din comune şi sate (caravane antidrog, festivalul de film la sate, întâlniri de popularizare a legislaţiei şi de informare a comunităţii, expoziţii şi vernisaje de pictură, caricatură, afişe, postere, Teatrul te poate ajuta, Mesajul Meu Antidrog) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ - DTJ CLUJ - ISJ CLUJ |  |
|  | 1.10. Realizarea unor linii telefonice de informare şi consiliere prin intermediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ |  |
| 2. Stimularea şi sprijinirea de către autorităţile publice locale, inclusiv financiar, a iniţiativelor organizaţiilor neguvernamentale ce desfăşoară activităţi de prevenire a consumului de droguri în comunităţile locale | 2.1. Realizarea unei baze de date cu ONG-urile care implementează proiecte de prevenire a consumului de droguri în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ |  |
|  | 2.2. Acordarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj de asistenţă tehnică ONG-urilor identificate, în scopul elaborării şi depunerii spre finanţare a proiectelor specifice | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ |  |
|  | 2.3. Sprijinirea înfiinţării Federaţiei Antidrog a Organizaţiilor Neguvernamentale din România care au ca obiectiv reducerea cererii de droguri | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # CPECA CLUJ |  |
|  | 2.5. Alocarea de resurse financiare de către autorităţile administraţiei publice locale în vederea dezvoltării de către organizaţii neguvernamentale a unor proiecte comunitare de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # IPJ CLUJ |  |
| 3. Elaborarea şi derularea programelor finanţate de la bugetul de stat pentru prevenirea consumului de droguri în arii regionale de interes diferenţiate în raport de numărul consumatorilor, preferinţele de consum, statutul ocupaţional, caracteristicile grupurilor de risc, particularităţi ale dezvoltării economice, turistice, de infrastructură, mediu etc. | 3.1. Elaborarea, adoptarea şi implementarea Programului de Interes Naţional privind prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri în arii regionale de interes | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ - DGFP CLUJ |  |
|  | 3.2. Implementarea în zonele de intervenţie depistate la risc, în urma evaluării nevoilor sau/şi a cercetărilor naţionale sau locale efectuate, a unor programe de prevenire comunitară ce includ activităţi orientate spre reducerea riscului depistat | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ - AJOFM CJ - ASP CLUJ - ISJ CLUJ - DJS CLUJ - DTJ CLUJ |  |
| 4. Iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte şi programe adecvate în folosul comunităţilor locale, pentru consolidarea educaţiei civice, culturale şi spirituale, ce se constituie în alternativa de viaţă sănătoasă, cultivarea abstinenţei la consumul de droguri, inclusiv alcool şi tutun, încurajarea formării unui climat social care să împiedice stigmatizarea şi marginalizarea persoanelor afectate de consumul de droguri | 4.1. Dezvoltarea reţelei de suport comunitar de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj în scopul evitării stigmatizării şi marginalizării consumatorilor de droguri( EX. Narcotici Anonimi) | Iulie 2006 Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - AJOFM CJ - IPJ CLUJ - DTJ CLUJ - DGASPC Cluj |  |
|  | 4.2. Elaborarea şi implementarea unor proiecte şi campanii de informare/sensibilizare în scopul prevenirii implicării copiilor în cele mai grave forme de exploatare prin muncă, inclusiv utilizarea copiilor în producţia şi traficul de droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - DGASPC CJ - AJOFM CJ - IPJ CLUJ |  |
|  | 4.3. Elaborarea şi implementarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj de proiecte şi campanii de prevenire a consumului de droguri destinate copiilor/adolescenţilor neşcolarizaţi aflaţi în situaţii de risc (copii fără adăpost, copii romi etc.)(EX Primeşte-mă aşa cum sunt) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - DGASPC CJ |  |
|  | 4.4. Dezvoltarea la nivelul judeţului Cluj de servicii comunitare de consiliere pentru renunţarea la fumat( Liga Antitabagism) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # ASP CLUJ - CPECA CLUJ - IPJ CLUJ |  |
|  | 4.5. Crearea şi dezvoltarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor reţele de voluntari în scopul promovării unor alternative de viaţă sănătoasă | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ |  |
|  | 4.6. Organizarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj, în parteneriat cu administraţia publică locală şi organizaţii neguvernamentale, a unor evenimente cultural-artistice şi sportive cu mesaj antidrog( Ex. Mesajul Meu Antidrog, Sănătate prin sport, Şi teatrul te poate ajuta) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ |  |
|  | 4.7. Dezvoltarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor măsuri de informare a populaţiei generale asupra riscurilor consumului de tutun, alcool şi droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ |  |
|  | 4.8. Elaborarea şi implementarea la nivel judeţean, de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj, a unui program anual de prevenire comunitară a consumului ilicit de droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ |  |
| 5. Crearea oportunităţilor şi stimularea participării mass-media la susţinerea, prin mijloace specifice, a programelor, proiectelor şi campaniilor antidrog | 5.1. Organizarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor întâlniri periodice de informare a mass-media în legătură cu activităţile de prevenire a consumului de droguri( Ex. Conferinţe de presă) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ |  |
|  | 5.2. Dezvoltarea unor activităţi la nivelul judeţului Cluj pentru limitarea publicităţii la tutun şi alcool, în conformitate cu legislaţia în domeniu( Ex. Proiect de sensibilizare a firmelor din domeniul publicităţii la tutun şi alcool) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # IPJ CLUJ - CPECA CLUJ |  |
| 6. Dezvoltarea de programe de informare şi conştientizare a întregii populaţii pentru dobândirea unei atitudini de toleranţă în scopul diminuării marginalizării şi stigmatizării consumatorilor de droguri precum şi a unei atitudini de responsabilitate în prevenirea consumului | 6.1. Implementarea anuală a unor campanii de informare şi conştientizare a populaţiei generale în scopul dobândirii unor atitudini de toleranţă şi responsabilitate faţă de consumatorii de droguri( Ex. Primeşte-mă aşa cum sunt, Libertatea de a alege) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ - ISJ CLUJ - ASP CLUJ - AJOFM CJ |  |
|  | 6.2. Realizarea şi implementarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor proiecte de stimulare a implicării comunităţii în domeniul prevenirii consumului de droguri prin organizarea de întâlniri informativ-interactive cu diferite grupuri şi categorii socio-profesionale (asociaţii de proprietari, sindicate, asociaţii profesionale, organizaţii patronale, IMM-uri etc.) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # IPJ CLUJ - CPECA CLUJ |  |
| 7. Dezvoltarea unui sistem de evaluare şi monitorizare, integrat şi individualizat al copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc care să favorizeze procesul de maturizare, integrare socială, educaţie şi formare profesională | 7.1. Elaborarea unui set de indicatori privind situaţiile de risc în debutul consumului de droguri la copii şi tineri | Iulie 2006 | Iulie 2006 | # CPECA CLUJ - ISJ CLUJ - IPJ CLUJ - ASP CLUJ - DGASPC CJ |  |
|  | 7.2. Încheierea unor protocoale de colaborare cu structurile administraţiei publice locale care să favorizeze procesul de maturizare, integrare socială, educaţie şi formare profesională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ - Serviciul de Asistenţă Socială a Primăriei Mun. Cluj |  |
|  | 7.3. Elaborarea unui catalog de programe şi materiale de prevenire care să orienteze comunităţile locale în dezvoltarea activităţilor proprii de prevenire (ghid şi mape cu materiale de prevenire) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ |  |
|  | 7.4. Realizarea anuală de către Inspectoratul Judeţean Şcolar Cluj, cu sprijinul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj, a unor studii judeţene de evaluare a dimensiunilor fenomenului consumului de tutun, alcool şi droguri în rândul populaţiei de elevi din comunităţile locale | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - ISJ CLUJ |  |
| 8. Sensibilizarea, informarea şi responsabilizarea tuturor mediilor de comunicare în masă în vederea transmiterii unor mesaje cu caracter preventiv bazate pe evidenţe ştiinţifice | 8.1. Elaborarea unui ghid de bune practici în comunicare în domeniul prevenirii consumului de droguri adresat jurnaliştilor | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # CPECA CLUJ - ASP CLUJ |  |
| 9. Dezvoltarea unor programe de informare şi educare adresate tuturor persoanelor aflate în serviciul militar, precum şi a altor categorii profesionale ce implică responsabilitate şi risc public | 9.1. Elaborarea unor broşuri de informare adresate persoanelor aflate în serviciul militar, în scopul prevenirii consumului de droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ - Corpul IV Armată “Mareşal Constantin Prezan” |  |
|  | 9.2. Participarea persoanelor aflate în serviciul militar şi alte categorii profesionale ce implică responsabilitate şi risc public la programele de informare-educare în prevenirea consumului de droguri şi a consecinţelor acestuia | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # CPECA CLUJ - IPJ CLUJ # Corpul IV Armată “Mareşal Constantin Prezan” |  |
| 10. Extinderea programelor de educaţie pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos şi pentru prevenirea consumului de droguri în rândul tuturor persoanelor aflate în penitenciare | 10.1. Creşterea gradului de conştientizare a factorului de decizie, cu privire la vulnerabilitatea crescută a deţinuţilor faţă de consumul de droguri | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | - CPECA CLUJ - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla |  |
|  | 10.2. Dezvoltarea în penitenciare de programe şi activităţi preventive cu privire la consumul de droguri şi consecinţele acestuia( Ex. Libertatea de a alege) | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA CLUJ - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla |  |
|  | 10.3. Elaborarea tematicii de pregătire pentru prevenirea consumului de droguri în rândul persoanelor aflate în penitenciare | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla - CPECA CLUJ |  |
|  | 10.4. Implementarea programei de formare a specialiştilor din sistemul penitenciar | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla - CPECA CLUJ |  |
|  | 10.5. Elaborarea şi distribuirea de materiale de informare, educare şi conştientizare | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla - CPECA CLUJ |  |
|  | 10.6. Implementarea unor campanii de prevenire a consumului de droguri în penitenciare | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla - CPECA CLUJ |  |
|  | 10.7. Implementarea anuală a planului cu activităţile de prevenire şi educare a deţinuţilor | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla |  |
| 11. Dezvoltarea unor programe de informare şi educare adresate tuturor persoanelor aflate în domeniul sportiv, precum şi a altor categorii profesionale ce implică responsabilitate în implementarea măsurilor de protecţie antidoping a sportivilor | 11.1. Organizarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a unor întâlniri periodice de informare în cadrul sălilor de fitness, cluburilor sportive şi în rândul studenţilor profilurilor de sport din facultăţile clujene pentru prevenirea consumului de droguri şi substante dopante | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # DJS Cluj - CPECA Cluj - Centrul Antidoping Cluj |  |
| 12. Crearea şi dezvoltarea unui sistem judeţean integrat de servicii specializate de prevenire a consumului de droguri precum şi a unui sistem judeţean de formare profesională în domeniu | 12.1. Adoptarea şi implementarea procedurilor şi instrumentelor de testare rapidă a conducătorilor auto în scopul depistării consumului de droguri | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | # - IPJ CLUJ |  |
|  | 12.2. Promovarea locurilor de muncă sănătoase în vederea reducerii consumului şi abuzului de tutun, alcool şi droguri la locul de muncă prin desfăşurarea unor campanii locale de sensibilizare, cu sprijinul angajatorilor | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # AJOFM CJ - CPECA CLUJ |  |
|  | 12.6. Derularea activităţilor de formare a monitorilor şi educatorilor sociali în domeniul educaţiei pentru sănătate şi specific în problematica consumului de droguri şi a altor substanţe cu potenţial de dependenţă | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | # IPJ CLUJ - CPECA CLUJ - ASP CLUJ - AJOFM CJ |  |

I.2. ASISTENŢA MEDICALĂ, PSIHOLOGICĂ ŞI SOCIALĂ, REDUCEREA RISCURILOR ŞI REINSERŢIA SOCIALĂ

##### OBIECTIV GENERAL Creşterea accesibilităţii prin dezvoltarea cantitativă şi calitativă a serviciilor şi a măsurilor medicale, psihologice şi sociale integrate, individualizate prin evaluare, planificare, monitorizare şi adaptare continuă pentru fiecare consumator în vederea întreruperii consumului, a înlăturării dependenţei fizice şi/sau psihice şi/sau a reducerii riscurilor asociate consumului având ca scop final reinserţia socială a consumatorilor

#### A. REDUCEREA RISCURILOR

#### OBIECTIV GENERAL Asigurarea accesului consumatorilor de droguri la serviciile de reducere a riscurilor, prin promovarea şi dezvoltarea programelor şi politicilor¦ adecvate şi necesare în sistemul de asistenţă, în afara acestuia şi în sistemul penitenciar

| # OBIECTIV SPECIFIC | Activităţi pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare | Termen de realizare | Responsabili | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Crearea şi perfecţionarea continuă a cadrului organizatoric pentru asigurarea tuturor măsurilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri (schimb de echipamente medicale sterile, inclusiv ace şi seringi, consiliere psihologică şi pre/post testare, programe de tratament substitutiv etc.) adresate populaţiei consumatoare aflată în sistemul de asistenţă, în afara acestuia sau în penitenciare | 1.1. Crearea şi asigurarea funcţionalităţii efective a unui sistem instituţional de prescriere şi eliberare pentru tratamentul de substituţie (metadonă, buprenorfină etc.) astfel: - faza I – realizarea unui studiu privind necesitatea înfiinţării unui serviciu de substituţie pe metadonă în judeţul Cluj - faza a II-a – implementarea serviciului de substituţie în caz de nevoie | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2006 Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla - ASP |  |
|  | 1.2. Crearea condiţiilor de funcţionare a serviciilor (interne sau externalizate) psihologice şi sociale în vederea reducerii riscurilor asociate consumului de droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla |  |
|  | 1.3. Dezvoltarea intervenţiilor care să permită reducerea riscurilor asociate consumului de droguri prin serviciile de asistenţă efectuate | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - Penitenciarul de Maximă Siguranţă Gherla |  |
| # OBIECTIV SPECIFIC | Activităţi pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare | Termen de realizare | Responsabili | Observaţii |
| # 2.Dezvoltarea acţiunilor comunitare şi profesionale care să permită accesul la toate grupurile de consumatori în scopul creşterii sprijinului acordat acestora şi al diminuării marginalizării sociale | 2.1. Facilitarea accesului la serviciile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri pentru toţi consumatorii care abandonează programe de tratament sau suferă o recădere | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF |  |
|  | 2.2. Dezvoltarea unor servicii locale de criză care să acorde asistenţă medicală, psihologică şi socială de bază consumatorului care nu accesează sistemul de asistenţă | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF |  |
|  | 2.3. Implementarea în cadrul programelor de perfecţionare continuă profesională a farmaciştilor a temelor cu privire la reducerea riscului consumului de droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP |  |
|  | 2.4. Implementarea de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj de acţiuni de educaţie cu privire la reducerea riscurilor datorate consumului de drog pentru populaţia generală în colaborare cu autorităţile locale | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - IJP |  |
|  | 2.5. Dezvoltarea şi asigurarea cadrului organizatoric pentru implementarea programelor de menţinere cu agonişti cu urmărirea evoluţiei fiecărui caz în parte, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj în condiţiile legii | Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP |  |
| # 3. Crearea cadrului organizatoric şi de reglementări necesare asigurării vigilenţei epidemiologice | 3.1. Reducerea cu 25% a numărului consumatorilor care utilizează calea intravenoasă de administrare a drogurilor | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP |  |
|  | 3.2. Reducerea cu 20% a nivelului de reutilizare şi utilizare în comun a seringilor | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP |  |
|  | 3.3. Asigurarea serviciilor de consiliere pre şi post testare pentru HIV şi hepatite, de vaccinare pentru hepatite şi tetanos şi de tratament pentru hepatite, HIV sau alte boli infecţioase a tuturor consumatorilor care beneficiază de serviciile sistemului de asistenţă medicală, psihologică şi socială | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP |  |
| # 4. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea cadrului de formare profesională de bază, specializate şi continue a profesioniştilor care lucrează în domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri | 4.1. Formarea personalului din centrele de asistenţă pentru dezvoltarea de strategii de informare, educare şi comunicare în scopul prevenirii transmiterii hepatitelor şi a virusului HIV | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF |  |
|  | 4.2. Pregătirea personalului din centrele de asistenţă medicală, psihologică şi socială prin participarea la programele de formare profesională continuă | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF |  |

## B. ASISTENŢĂ MEDICALĂ, PSIHOLOGICĂ, SOCIALĂ ŞI REINSERŢIA SOCIALĂ

## OBIECTIVUL GENERAL Asigurarea accesului universal al populaţiei consumatoare de droguri la sistemul de asistenţă medicală, psihologică şi socială prin dezvoltarea programelor şi politicilor adecvate şi necesare adresate populaţiei generale, a celei consumatoare de droguri aflate în sistemul de asistenţă, în afara acestuia şi în penitenciare în scopul reintegrării şi reinserţiei sociale a consumatorilor de droguri

| # OBIECTIV SPECIFIC | Activităţi pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare | Termen de realizare | Responsabili | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. Dezvoltarea circuitului integrat de asistenţă a consumatorilor şi consumatorilor dependenţi de droguri pe cel puţin trei niveluri, care să ofere o reţea de resurse (pornind de la modelul creat în centre de excelenţă), să garanteze pentru accesul consumatorilor şi disponibilitatea generală a acestor servicii | 1.1. Integrarea programelor terapeutice şi programelor psiho-sociale în oferta de servicii a reţelei de sănătate publică, a serviciilor sociale şi a serviciilor CPECA, la nivelul judeţului Cluj | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - IJP |  |
|  | 1.2. Alocarea resurselor necesare dezvoltării sistemului de asistenţă integrată (medicală, psihologică şi socială) pentru consumatorii de droguri de către autorităţile publice centrale şi locale | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - Consiliul Judeţean Cluj - Consiliile Locale - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - IJP |  |
| # 2. Creşterea disponibilităţii serviciilor atât ca diversitate şi multidisciplinaritate cât şi ca răspândire teritorială şi adaptarea acestora la nevoile individuale ale consumatorilor şi la tipul de consum (unic sau policonsum) | 2.1. Realizarea circuitului integrat de asistenţă medicală, psihologică şi socială, prin dezvoltarea resurselor de asistenţă/centre publice şi private, şi personal format şi acreditat/autorizat, adaptat nevoilor de asistenţă identificate prin evaluările anuale | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - IJP |  |
|  | 2.2. Dezvoltarea în judeţul Cluj a unei reţele publice şi/sau private cu funcţionare integrată a serviciilor sistemului de asistenţă medicală şi/sau a serviciilor CPECA şi/sau a serviciilor sociale, care să cuprindă atât cele patru tipuri de programe integrate de asistenţă, cât şi programe de asistenţă adresate unor grupuri de populaţie specifice, copii, gravide, consumatori cu patologie duală, deţinuţi, altele | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - IJP - CMJ |  |
| # 3. Dezvoltarea resurselor necesare intervenţiilor active de atragere a consumatorilor care nu au contact cu sistemul de asistenţă sau nu sunt pregătiţi pentru schimbarea comportamentului precum şi asigurarea asistenţei medicale şi sociale de bază pentru aceştia | 3.1. Dezvoltarea în judeţul Cluj a cel puţin unui program de atragere a consumatorilor care nu au intrat în circuitul integrat de asistenţă sau nu sunt motivaţi pentru schimbarea comportamentului de consum | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - IJP |  |
|  | 3.2. Dezvoltarea în judeţul Cluj a cel puţin unui program de intervenţii medicale şi sociale de bază pentru consumatorii care nu sunt integraţi în circuitul integrat de asistenţă sau nu sunt motivaţi pentru schimbarea comportamentului de consum | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - IJP |  |
| # 4. Individualizarea intervenţiilor medicale, psihologice şi sociale prin intermediul evaluării multidimensionale şi asigurării managementului de caz, aplicate consumatorilor de droguri care intră în contact cu serviciile de asistenţă într-un cadru coordonat | 4.1. Implementarea în judeţul Cluj de către CPECA în colaborare cu furnizorii de servicii de asistenţă a serviciilor specifice pentru activităţile de evaluare, management de caz, oferite individualizat consumatorilor de droguri, conform legii şi convenţiilor cadru | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - IJP |  |
| # 5. Dezvoltarea politicilor şi măsurilor, asigurarea resurselor şi cadrului legal pentru dezvoltarea şi întărirea serviciilor ambulatorii (nivelul 2 de asistenţă) - element central al sistemului public de asistenţă medicală, psihologică şi socială - în scopul asigurării accesului tuturor consumatorilor la acest nivel de asistenţă | 5.1. Asigurarea de către CPECA a sistemului de asistenţă ambulatorie (Nivelul 2) din punct de vedere al resurselor umane, logistice şi financiare; | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - ASP - DMSSF - CPECA Cluj |  |
|  | 5.2. Stabilirea mecanismelor de colaborare a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj cu sistemele locale de sănătate publică şi asistenţă socială | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - ASP - DMSSF - CPECA Cluj |  |
| # 6. Asigurarea şi implementarea cadrului legal pentru dezvoltarea şi definirea rolurilor specifice şi specializate ale resurselor nivelului trei, ca parte integrantă şi esenţială a sistemului public de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru reabilitarea şi reinserţia socială a consumatorilor de droguri aflaţi în centre ambulatorii | 6.1. Dezvoltarea serviciilor specifice şi specializate la nivelul judeţului Cluj în zonele în care au fost identificate, prin evaluările anuale, probleme de consum de droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - IJP |  |
|  | 6.2. Dezvoltarea de către autorităţile locale din zonele în care au fost identificate, prin evaluările anuale, probleme de consum de droguri, de iniţiative adecvate necesităţilor consumatorilor pentru integrarea lor socială | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - Instituţia Prefectului Cluj - Consiliul Judeţean Cluj - Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca - CPECA Cluj - IJP |  |
|  | 6.3 Dezvoltarea unei convenţii de colaborare cu AJOFM pentru încorporarea consumatorilor aflaţi în sistemul de asistenţă în programe de orientare şi de formare profesională | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - AJOFM - CPECA Cluj |  |
| # 8. Dezvoltarea unui program integrat de asistenţă medicală, psihologică şi socială care să ofere o reţea de resurse şi care să garanteze accesul şi disponibilitatea generală a tuturor consumatorilor de droguri din sistemul penitenciar în scopul reintegrării sociale | 8.1. Dezvoltarea şi implementarea în judeţul Cluj a unui program de asistenţă pentru consumatorii de droguri aflaţi în stare de arest preventiv | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - IPJ Cluj - CMJ - CPECA Cluj |  |

| # OBIECTIV SPECIFIC | Activităţi pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare | Termen de realizare | Responsabili | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 9. Dezvoltarea şi implementarea standardizării sistemului de asistenţă medicală, psihologică şi socială care să permită monitorizarea şi evaluarea proceselor şi rezultatele acestuia | 9.1. Implementarea sistemului de evaluare de proces şi de rezultat a programelor Terapeutice şi Psiho-sociale, la nivelul Centrului de Prevenire, Evaluare, Consiliere şi Antidrog Cluj care să faciliteze îmbunătăţirea calităţii acestora | Decembrie 2006 Decembrie 2007 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF |  |
| # 10. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea cadrului de formare profesională de bază, specializată şi continuă a profesioniştilor care lucrează în domeniul asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri | 10.1. Formarea profesională continuă pentru personalul Centrului de Prevenire Evaluare şi Consiliere Antidrog precum şi pentru alţi profesionişti care lucrează în domeniu | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - DMSSF - ISJ |  |
|  | 10.2. Formarea continuă în domeniul adicţiilor a profesioniştilor care oferă servicii de asistenţă pentru consumatorii de droguri din penitenciare | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - Penitenciarul cu Regim de Maximă Siguranţă Gherla |  |

II. REDUCEREA OFERTEI

Obiectiv general : Reducerea la un nivel cat mai scazut a infractionalitatii in domeniul drogurilor si a celei conexe, prin eficientizarea activitatilor institutiilor abilitate in combaterea criminalitatii organizate in legatura cu drogurile, ca rezultat al imbunatatirii si extinderii cooperarii interinstitutionale interne si internationale al consolidarii legislative si institutionale, specializarii personalului din domeniu si asigurarii resurselor necesare.

|  |  | OBIECTIV SPECIFIC |  | Activitati pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare |  | Termen de realizare |  | Responsabili |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Imbunatatirea capacitatii de reactie a institutiilor specializate fata de traficul si consumul ilicit de droguri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 a. Documentarea operativa a activitatii infractionale a grupurilor organizate de traficanti, a legaturilor infarctionale si a rutelor utilizate de acesti, a metodelor si mijloacelor de savarsire a infractiunilor la regimul drogurilor |  | 1.a.1. Realizarea unui schimb permanent de date in problematica antidrog din judet cu structurile operative abilitate in domeniu, corelativ evaluarii stadiului si prognozarii tendintelor evolutiei starii infractionale pe linia drogurilor | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - CPECA Cluj - IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca - SIIPI Cluj - SRI – Sectia Judeteana Cluj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.a.2. Instituirea unui sistem integrat de schimb de informatii intre institutiile responsabile in domeniul reducerii ofertei de droguri. | Decembrie 2006 Decembrie 2007 |  | Decembrie 2007 |  | - Biroul Vamal de Control si Vamuire Cluj-Napoca si Dej - IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca - SIIPI Cluj CPECA Cluj |  |  |  |  |
|  |  | 1 b. Corelarea activitatilor de combatere a traficului ilicit cu cele legate de consumul de droguri si cu masurile de asistenta destinate consumatorilor |  | 1.b.1. Intensificarrea activitatilor de cunoastere, prevenire si combatere a traficului si consumului stradal de droguri in locurile si mediile de interes din judetul Cluj | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.b.2. Efectuarea unor studii si analize privind infractiunile conexe drogurilor si propunerea unor masuri de prevenire a acestora | Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - CPECA Cluj - IPJ Cluj |  |  |  |  |
|  |  | 1.c. Corelarea activitatilor de combatere a micului trafic cu cele de prevenire si combatere a traficului transfrontalier de droguri. |  | 1.c.1. Organizarea de actiuni specifice da catre formatiunile de politie in locurile, mediile si zonele de risc frecventate de traficantii si consumatorii de droguri in raport de evolutia situatiei operative | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca -Biroul Vamal de Control si Vamuire Cluj-Napoca - Biroul Vamal de Control si Vamuire Dej |  |  |  |  |
|  |  | 1.d. Dezvoltarea sistemului de analiza operativa a informatiilor |  | 1.d.1. Desfasurarea de activitati comune pe linia analizelor informatiilor operative de catre echipele mixte | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca - SIIPI Cluj CPECA Cluj - Biroul Vamal de Control si Vamuire Cluj-Napoca - Biroul Vamal de Control si Vamuire Dej |  |  |  |  |
|  |  | 2. Contracararea riscurilor de catre institutiile abilitate in combaterea traficului ilicit de droguri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.a. Dezvoltarea activitatii de cercetare stiintifica si prognozare a fenomenului drogurilor |  | 2.a.1. Realizarea unui studiu privind evolutia fenomenului drogurilor la nivelul judetului Cluj, functie de datele statistice existente la structurile operative de combatere | Decembrie 2007 |  | Decembrie 2007 |  | - IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca - SIIPI Cluj - CPECA Cluj - SRI – Sectia Judeteana Cluj - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj |  |  |  |  |
|  |  | 2.b. Imbunatatirea calitatii controlului vamal |  | 2 b.1. Dotarea cu mijloace moderne de detectare a drogurilor in containere, transcontainere, mijloace de transport rutie, feroviar, aerian si naval. | Decembrie 2007 |  | Decembrie 2007 |  | - Biroul Vamal de Control si Vamuire Cluj-Napoca - Biroul Vamal de Control si Vamuire Dej |  |  |  |  |
|  |  | 3. Intensificarea masurilor de identificare, sechestrare si confiscare a bunurilor folosite la savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri si precursori si a produselor acestor infractiuni si folosirea eficienta a fondurilor OBIECTIV SPECIFIC |  | 3.1. Identificarea pe parcursul intregului proces penal incepand cu faza actelor premergatoare, a bunurilor si valorilor susceptibile a face obiectul confiscarii speciale in cauzele penale privind Activitati pentru realizarea obiectivelor | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | -DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj - - IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca - Tribunalul Cluj |  |  |  |  |
|  |  | realizate din valorificarea acestora pentru sustinerea activitatilor de reducere a cererii si ofertei de droguri |  | infractiuni la regimul drogurilor si precursorilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Prevenirea si combaterea practicilor de spalare a banilor proveniti infratiuni la regimul drogurilor si precursorilor prin masuri comune ale structurilor de lupta antidrog |  | 4.1. Aplicarea cadrului legal existent in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor la acquis-ul comunitar da catre structurile abilitate la nivelul judetului. | Decembrie 2006 |  | Decembrie 2006 |  | - DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj - - IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca - Tribunalul Cluj - SIIPI Cluj |  |  |  |  |
|  |  | 5. Imbunatatirea cooperarii intre institutiile si structurile abilitate in combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si crearea unei retele integrate de informatii la nivel national privind criminalitatea in domeniul drogurilor prin implementarea Programului Marea Alianta Romana Antidrog |  | Implementarea activitatilor prevazute in programul MARA referitoare la crearea unui sistem integrat de informatii pentru combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | -- IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca - SIIPI Cluj -SRI– Sectia Judeteana Cluj |  |  |  |  |
|  |  | 6. Dezvoltarea capacitatii manageriale si a profesioanlizarii specialitilor din structurile abilitate in domeniul antidrog |  | 6.1. Desfasurarea unor programe de pregatire comuna pentru judecatori, procurori si politisti antidrog. | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj - IPJ Cluj - IJJ Cluj - BCCO Cluj-Napoca - Tribunalul Cluj |  |  |  |  |
|  | ##### III. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Obiectiv general Recunoaşterea internaţională a României, respectiv a judeţului Cluj ca partener de încredere în efortul global de reducere a cererii şi ofertei de droguri, atât în cadrul relaţiilor cu Statele Membre ale Uniunii Europene şi cu structurile europene specializate, cât şi în cadrul mai larg al forurilor internaţionale şi relaţiilor cu statele producătoare de droguri, cu cele aflate pe rutele transnaţionale ale drogurilor şi cu cele având experienţe relevante în combaterea acestui flagel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # OBIECTIV SPECIFIC |  |  | Activităţi pentru realizarea obiectivelor |  |  | Termen de evaluare |  | Termen de realizare |  | Responsabili | Observaţii |  |  |
| # 1. Dezvoltarea relaţiilor cu partenerii din Statele Membre şi organismele specializate ale Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.a. Dezvoltarea relaţiilor parteneriale din sfera relaţiilor internaţionale, desfăşurate de instituţiile naţionale implicate în reducerea cererii şi/sau ofertei de droguri, cu structurile similare din Statele Membre ale Uniunii Europene, în vederea asigurării unui transfer eficient de date, informaţii, experienţe şi bune practici şi desfăşurării de acţiuni comune |  |  | 1.b.1. Desfăşurarea unor acţiuni comune (schimburi de experienţă, comisii mixte, vizite de documentare, ateliere de lucru şi alte tipuri de reuniuni) cu instituţiile similare din Statele Membre ale Uniunii Europene, în vederea concretizării acordurilor de cooperare încheiate de CPECA Cluj cu oraşe înfrăţite în scopul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate în domeniul traficului şi consumului ilicit de droguri |  |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |  |  |
| # 2. Intensificarea relaţiilor cu alte state şi structuri internaţionale implicate în lupta împotriva drogurilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.a. Dezvoltarea relaţiilor parteneriale cu state care au experienţă relevantă în domeniile reducerii cererii şi ofertei de droguri în scopul asigurării transferului reciproc de experienţă şi know-how. |  |  | Realizarea unor schimburi de experienţă pentru personalul implicat în activităţi de reducere a cererii şi ofertei de droguri(Ex. Dezvoltarea parteneriatului cu Rotherham) |  |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - Structurile teritoriale ale MAI - Structurile teritoriale ale MP - CPECA Cluj - Structurile teritoriale ale MJ - ASP - ISJ - DMSSF - ANV |  |  |  |
| # 3.a. Participarea la programele Uniunii Europene privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, reducerea efectelor asociate abuzului de droguri, tratamentul şi/sau recuperarea socio-profesională a persoanelor dependente de droguri |  |  | 3.a.1. Atragerea de fonduri ale Uniunii Europene - în special Phare (2005 - 2007) sau fonduri structurale (după integrare) - în vederea consolidării capacităţii operaţionale a instituţiilor clujene implicate în aplicarea Strategiei Judeţene Antidrog cu atribuţii în domeniul drogurilor |  |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |  |  |
| # 3.b. Participarea la programele de luptă împotriva drogurilor, lansate de organizaţiile internaţionale sau structurile guvernamentale şi neguvernamentale din alte state |  |  | 3.b.1. Monitorizarea/Evaluarea proiectelor privind drogurile, dezvoltate cu sprijinul partenerilor internaţionali |  |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |  |  |
| # 3.c. Susţinerea participării în parteneriat a instituţiilor publice cu organizaţiile neguvernamentale române la proiecte internaţionale |  |  | 3.c.1. Organizarea de întâlniri periodice între reprezentanţii instituţiilor publice şi cei ai ONG în vederea identificării priorităţilor şi armonizării viitoarelor acţiuni pentru prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri |  |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |  |  |
|  |  |  | 3.c.2. Încheierea şi implementarea de protocoale de colaborare între instituţiile publice implicate în Strategia Judeţeană Antidrog şi organizaţiile neguvernamentale vizând participarea comună la proiecte şi programe cu finanţare internaţională |  |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |  |  |
| # 3.d. Implicarea tot mai activă a comunităţilor locale (prin instituţiile locale, autorităţile locale şi reprezentanţii societăţii civile) în proiecte internaţionale (transfer de bune practici, schimburi de specialişti, foruri bilaterale, regionale sau internaţionale etc.) |  |  | 3.d.1. Includerea aspectelor legate de droguri pe agenda de discuţie a schimburilor de experienţă între comunităţile locale, înfrăţite cu cele din alte state şi includerea CPECA Cluj pentru consolidarea relaţiilor internaţionale pe tema drogurilor |  |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |  |  |
|  |  |  | 3.d.2. Participarea activă a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj, alături de ceilalţi parteneri instituţionali şi organizaţionali, în implementarea la nivel local a proiectelor internaţionale vizând prevenirea traficului şi consumului de droguri |  |  | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 |  | Decembrie 2008 |  | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |  |  |

|  | IV. INFORMARE ŞI EVALUARE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectiv general: Îmbunătăţirea capacităţii ORDT de colectare şi procesare a datelor necesare întocmirii Raportului naţional anual privind situaţia drogurilor în conformitate cu indicatorii recomandaţi de către Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de Droguri de la Lisabona şi a formularelor ONU privind situaţia anuală şi bienală a drogurilor |  |  |  |  |  |  |
| # OBIECTIV SPECIFIC |  | Activităţi pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare | Termen de realizare | Responsabili | Observaţii |  |
| # 1. Monitorizarea situaţiei drogurilor prin crearea şi dezvoltarea sistemului informaţional prin utilizarea instrumentelor specifice (indicatori, tabele standard, chestionare) pentru realizarea unor standarde de calitate a datelor, în scopul cunoaşterii: |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.a. consumului de droguri în rândul populaţiei generale, a populaţiei tinere şi a consumului problematic |  | 1.a.1. Efectuarea unui studiu în populaţia generală referitor la cunoştinţe, atitudini, practici cu privire la consumul de droguri | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | - CPECA Cluj |  |  |
|  |  | 1.a.2. Utilizarea rezultatelor ESPAD - 2007 (Studiul european privind consumul de alcool şi alte droguri în rândul populaţiei de liceu), comunicate de instituţia responsabilă cu realizarea acestui studiu, în vederea elaborării Rapoartelor naţionale de evaluare | Iunie 2008 | Septembrie 2008 | - CPECA Cluj |  |  |
|  |  | 1.a.3. Evaluarea periodică a situaţiei consumului problematic de droguri prin realizarea de estimări a numărului de consumatori | Martie 2006 Martie 2007 Martie 2008 | Martie 2006 Martie 2007 Martie 2008 | - CPECA Cluj |  |  |

| # 1.b. numărului şi caracteristicilor persoanelor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri şi a patologiei asociate | 1.b.1. Colectarea, analiza şi interpretarea datelor referitoare la cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri (vârstă, sex, tip de substanţă, cale de administrare, tip de tratament aplicat) precum şi a patologiei asociate | Iulie 2006 Iulie 2007 Iulie 2008 | Iulie 2006 Iulie 2007 Iulie 2008 | CPECA în colaborare cu ASP şi centrele de tratament |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.b.2. Colectarea datelor referitoare la bolile infecţioase (HVB/HVC/HIV) asociate consumului de droguri, prin efectuarea de studii în populaţia consumatoare de droguri injectabile | Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - Comisia Judeţeană de Luptă Anti-SIDA |  |
| # 1.c. numărului de decese şi a mortalităţii ca urmare a consumului de droguri | 1.c.1.Monitorizarea deceselor cauzate de consumul de droguri, în conformitate cu datele din: - Registrul Special de Mortalitate - Registrul General de Mortalitate al INS - Evidenţele Institutelor de Medicină Legală | Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP - IJML - INS Cluj |  |
|  | 1.c.2. Derularea activităţilor derulate în scopul prevenirii deceselor prin supradoză | Decembrie 2006 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj - ASP |  |
| # 1.d. tendinţelor infracţionalităţii la regimul drogurilor şi cea asociată consumului | 1.d.1. Colectarea datelor referitoare la infracţionalitatea la regimul drogurilor | Iunie 2006 Iunie 2007 Iunie 2008 | Iunie 2008 | - CPECA Cluj - BCCOA |  |
|  | 1.d.2. Colectarea datelor referitoare la criminalitatea asociată consumului de droguri | Iunie 2006 Iunie 2007 Iunie 2008 | Iunie 2008 | - CPECA Cluj - IJP |  |
| # 1.e. disponibilităţii drogurilor pe piaţă | 1.e.1. Monitorizarea indicatorilor referitori la reducerea ofertei de droguri în vederea raportării la Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi Dependenţei de droguri (EMCDDA) | Iunie 2006 Iunie 2007 Iunie 2008 | Iunie 2008 | - CPECA Cluj - BCCOA |  |
| # 2. Aplicarea unor sondaje la nivel judeţean, la interval de minimum doi ani, finanţate de la bugetul de stat şi coordonate de Agenţia Naţională Antidrog, privind populaţia de risc, nivelul consumului de droguri şi al consecinţelor acestuia | 2.a.1. Efectuarea unui sondaj în populaţia generală referitor la cunoştinţe, atitudini, practici cu privire la nivelul consumului de droguri şi al consecinţelor acestuia | Noiembrie 2007 | Septembrie 2008 | - CPECA Cluj |  |
| # 3. Realizarea unor evaluări independente referitoare la politicile de răspuns privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, adoptate de instituţiile/organizaţiile publice şi private, prin monitorizarea intervenţiilor din domeniile: prevenirii consumului de droguri, asistenţei integrate a consumatorului (ocazional şi dependent) şi reducerii ofertei de droguri | 3.1. Monitorizarea programelor din domeniul reducerii cererii de droguri desfăşurate de diferite instituţii/organizaţii | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj |  |
| # 4.a. realizarea legăturii dintre nevoile identificate şi politicile de răspuns aplicate | 4.a.1. Realizarea de analize pe baza datelor obţinute prin indicatorii de evaluare a fenomenului drogurilor | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj |  |
|  | 4.a.2. Adaptarea modalităţilor de intervenţie pe baza concluziilor analizelor efectuate | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj |  |
| # 4.b. asigurarea expertizei necesare pentru crearea şi/sau dezvoltarea reţelei de colectare a datelor | 4.b.1. Organizarea şi participarea la cursuri de instruire specifice | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |
|  | 4.b.2. Organizarea de întâlniri de lucru cu reprezentanţii instituţiilor publice şi private | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |

|  | V. COORDONARE INSTITUŢIONALĂ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obiectiv general: Asigurarea unei concepţii strategice unitare, coordonarea implementării acesteia, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de reducere a cererii şi a ofertei de droguri şi a celor de cooperare internaţională, colectarea, procesarea şi transmiterea datelor către organismele internaţionale, de către Agenţia Naţională Antidrog |  |  |  |  |  |  |
| # OBIECTIV SPECIFIC |  | Activităţi pentru realizarea obiectivelor | Termen de evaluare | Termen de realizare | Responsabili | Observaţii |  |
| # 1. Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi operaţionale şi consolidarea rolului Agenţiei Naţionale Antidrog de coordonator naţional al luptei împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri |  | 1.1. Punerea în funcţiune a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj şi integrarea lui în structura Agenţiei Naţionale Antidrog | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj |  |  |
|  |  | 1.2. Elaborarea strategiei locale a Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj | Iulie 2006 | Iulie 2006 | CPECA Cluj |  |  |
| # 2. Dezvoltarea cooperării între instituţiile de aplicare a legii, între acestea şi serviciile sociale, de sănătate publică şi structurile societăţii civile |  | 2.1. Încheierea de protocoale locale de colaborare în domeniile de interes reciproc între instituţiile de aplicare a legii, între acestea şi serviciile sociale, de sănătate publică şi structurile societăţii civile | Decembrie 2006 | Decembrie 2006 | CPECA Cluj |  |  |
|  |  | 2.2. Formarea reţelelor locale de prevenire a consumului ilicit de droguri | Iulie 2006 | Iulie 2006 | CPECA Cluj |  |  |
|  |  | 2.3. Organizarea unor întâlniri periodice de informare reciprocă cu toate instituţiile implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri | Iul, Dec. 2006 Iul, Dec. 2007 Iul, Dec. 2008 | Decembrie 2008 | - CPECA Cluj şi instituţiile implicate |  |  |
| # 5. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri desfăşurate de instituţiile implicate pentru fundamentarea politicilor antidrog |  | 5.1. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri desfăşurate de instituţiile implicate | Iul, Dec. 2006 Iul, Dec. 2007 Iul, Dec. 2008 | Decembrie 2008 | CPECA Cluj |  |  |
|  |  | 5.2. Monitorizarea şi evaluarea utilizării resurselor financiare alocate instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | CPECA Cluj |  |  |
|  |  | 5.3. Realizarea unor prognoze privind fenomenul drogurilor pe baza evaluărilor efectuate | Decembrie 2006 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | CPECA Cluj |  |  |
| # 7. Dezvoltarea activităţilor de elaborare, coordonare şi monitorizare a programelor şi proiectelor privind reducerea cererii şi ofertei de droguri şi atragerea de resurse pentru implementarea acestora |  | 7.4. Monitorizarea prin intermediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Cluj a programelor şi proiectelor locale privind reducerea cererii şi ofertei de droguri | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | CPECA Cluj |  |  |
| # 10. Dezvoltarea promovării politicilor antidrog prin intermediul sistemelor moderne de comunicare |  | 10.2. Prezentarea periodică a unor analize media şi a rezultatelor monitorizării mijloacelor de comunicare ce abordează probleme specifice drogurilor | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | CPECA Cluj |  |  |
| # 11. Extinderea colaborării cu mass-media |  | 11.1. Organizarea unor cursuri de pregătire a jurnaliştilor în domeniul drogurilor |  |  | CPECA Cluj |  |  |
|  |  | 11.2. Realizarea unor materiale de presă referitoare la implementarea Strategiei Naţionale Antidrog, ce vor fi puse la dispoziţia mediilor de comunicare | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | CPECA Cluj |  |  |
|  |  | 11.4. Promovarea, prin intermediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a materialelor cu tematică antidrog în presa locală scrisă şi audiovizuală | Decembrie 2006 Decembrie 2007 Decembrie 2008 | Decembrie 2008 | CPECA Cluj |  |  |

*Legendă

1. CPECA Cluj – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Cluj

2. ISJ CLUJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

3. ASP CLUJ – Autoritatea de Sănătate Publică Cluj

4. DTJ CLUJ – Direcţia pentru Tineret a judeţului Cluj

5.DJS CLUJ – Direcţia Judeţeană de Sport Cluj

6. DGASPC – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

7.  AJOFM CJ – Agenţia Judeţeană pentrui Ocuparea Forţei de Muncă Cluj

8. DMSSF Cluj – Direcţia Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei a judeţului Cluj

9. OPC Cluj – Oficiul pentru protecţia Consumatorului Cluj

10. IPJ Cluj - Inspectoratul de Poliţie al Judetului Cluj

11. IJJ Cluj - Inspectoratul Judetean de Jandarmi Cluj

12. BCCO Cluj-Napoca - Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca

13. SIIPI Cluj - Serviciul Independent de Informatii si Protectie Interna Cluj

14. DIICOT - Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj