ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.

12 din 29 ianuarie 2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai lucrărilor de modernizare şi reabilitare a unor drumuri judeţene din Judeţul Cluj, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 4664 din 12.02.2018 la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai lucrărilor de modernizare si reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare, propus de Presedintele Consilului Judetean Cluj, domnul Alin Tișe, însoţit de Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu 4664/ 12.02.2018 şi de Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 2 și 3;

Luând în considerare prevederile:

În conformitate cu prevederile:

	art. 3 alin. (2), ale art. 58 alin. (1) și (3) și ale art. 59 din Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	art. 141, ale art. 148 alin. (3), ale art. 151 alin. (6), ale art. 221, ale art. 222 și ale art. 224 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2016;

	Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 165/2010 privind aprobarea Programului de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene pentru perioada 2011-2015, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;

	Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 315/2010 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii aferente Programului de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene pentru perioada 2011-2015 şi a unor măsuri pentru realizarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

	Hotărârea Consiliului Județean nr. 213/2015 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Cluj, în vederea realizării programelor de modernizare şi reabilitare a drumurilor judeţene;

În conformitate cu prevederile:

	art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

	art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare,

	art. 44 alin. (1) din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare,

	Ordonanței de urgență a Guvernului pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală nr. 28/2013, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

	Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finantate din fonduri publice;

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 94-98, coroborate cu cele ale art. 44-46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 97 alin. (1) şi prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art. I. Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai lucrărilor de modernizare si reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările    ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1.	Anexa nr. 1 "Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, pentru lotul III - DJ 109 B -Fundătura - Cornești-, km 0+000-17+100" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2.	Anexa nr. 2 "Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, pentru lotul I - DJ103J -DN 1R - Sâncraiu - Alunișu-, km 0+000-7+000" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3.	Anexa nr. 3 "Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, pentru lotul I - DJ 107N -Gura Râșca - Someșu Rece-, km 28+612-36+200" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

4.	Anexa nr. 4 "Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, pentru lotul I - DJ 107N -Băișoara - Valea Ierii - Plopi-, km 0+000-14+000" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

5.	Anexa nr. 5 "Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, pentru lotul I    DJ108C -Mănăstireni - Călata - Mărgău-, km 36+050-59+000" se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj.

Art. III. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului judeţului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj; Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene-Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi postare pe pagina de internet    „www.cjcluj.ro".

Contrasemnează:

PREŞEDINTE        			                                                        SECRETAR AL JUDEŢULUI

Tișe Alin                                                                                                                                                              Gaci Simona

Nr. 41 din 19 februarie 2018

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel: 30 voturi "pentru" și 6 consilieri județeni nu au votat. Consilieri judeţeni prezenţi: 36 din 36 consilieri judeţeni în funcție.

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN      					la Hotărârea nr. 41/2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare şi reabilitare a drumurilor judetene din Judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III pentru DJ109B -Fundătura - Corneşti-, km 0+000-17+100"

(Anexa nr. 1    la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament:Judeţul Cluj, pe traseul drumului judeţean DJ109B, din drumul naţional DN1C, prin localitatea Fundătura, localitatea Lujerdiu, localitatea Morău, localitatea Stoiana până în localitatea Corneşti

Indicatori tehnico- economici:

I) Indicatori tehnici:

I)1) Indicatori tehnici realizați până la data de 31.12.2017

a.lungime drum    reabilitat: 16,95 km

b.lățime drum reabilitat: 6,0 m având sistemul rutier format din două straturi: strat de uzură Ba16 și strat de legătură AB2

c. podețe tubulare noi O1000: 8 buc

d. șanțuri pavate cu beton: 2.806,6 ml

e. pod km 9+030

f. parapet metalic flexibil: 223 ml

I)2)    Rest de executat:

a. lungime drum reabilitat: 0,15 km

b. podețe tubulare noi O1000: 5 buc

c. podețe dalate cu L=2,0m: 1 buc

d. șanțuri pavate cu beton: 216,9 ml

e. drumuri laterale și accese la proprietăți

f.    parapet metalic flexibil: 97 ml

g. lucrari auxiliare: borne kilometrice, refacere semnalizare verticală, semnalizare orizontală

h. pod km 6+817

II) Indicatori economici:

II)1) Indicatori economici    ai investiției reprezentând    valoarea lucrărilor

executate (decontate și/sau nedecontate) până la data de 31.12.2017:

Valoarea investiţiei:

a. valoare totală: 10.269,93 mii lei, din care C+M: 9.753,18 mii lei

II)2)Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei:

a.	Valoare totală: 837,91 mii lei, din care C+M: 833,71mii lei,

b.	Sursa de finanțare:

b.1. bugetul de stat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală: 833,71 mii lei

-solicitare de transfer prevăzută în anexa nr. 4b: 563,025 mii lei

b.2. bugetul local al Județului Cluj: 4,20 mii lei

II)3) Valoarea totală la data de 01.01.2018:

a. Valoare totală: 11.107,84 mii lei, din care C+M: 10.586,89 mii lei.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE        			                                          	SECRETAR AL JUDEŢULUI

Tișe Alin                                                                                                                                                            Gaci Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						Anexa nr. 2

CONSILIUL JUDEŢEAN      					la Hotărârea nr. 41/2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ103J -DN1R - Sâncraiu - Alunișu-, km 0+000-7+000"

(Anexa nr. 2    la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament: Judeţul Cluj, pe traseul drumului judeţean DJ103J, din drumul naţional DN1R, prin localitatea Sâncraiu, până în localitatea Alunișu

Indicatori tehnico- economici:

I) Indicatori tehnici :

I)1) Indicatori tehnici realizați până la data de 31.12.2017:

a. lungime drum reabilitat: 7,0    km

b. lățime drum reabilitat: 6,0 m având sistemul rutier format din două straturi: strat de uzură Ba16 și strat de legătură ABPC31

c. podet tip P cu    L=2,0m: 1 buc

d.drumuri laterale și accese la proprietăți

e. lucrări auxiliare: borne kilometrice, refacere semnalizare verticală, semnalizare

orizontală, parapet metalic flexibil

f. podețe tubulare noi O1000: 10buc

g. șanțuri pavate cu beton: 1.640,0 ml

h. pod km 1+200

I)2) Rest de executat: -

II) Indicatori economici :

II)1)Indicatori economici ai investiției reprezentând    valoarea lucrărilor

executate(decontate și/sau nedecontate) până la data de 31.12.2017:

Valoarea investiţiei:

a. Valoare totală: 5.910,37 mii lei, din care C+M: 5.643,56 mii lei

II)2) Indicatori economici actualizati reprezentând valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală: 22,86 mii lei, din care C+M:    -    mii lei

b. Sursa de finanțare

b.1. bugetul de stat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală: - mii lei                                                                        -Solicitare de transfer prevăzută în anexa nr.4b: 1.860,0 mii lei

b.2. bugetul local al Județului Cluj: 22,86 mii lei

II)3) Valoare totală la data de 01.01.2018:

a. Valoare totală: 5.933,23 mii lei, din care C+M: 5.643,56 mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE        			                                          	      SECRETAR AL JUDEŢULUI

Tișe Alin                                                                                                                                                                Gaci Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						Anexa nr. 3

CONSILIUL JUDEŢEAN      					la Hotărârea nr. 41/2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ107N -Gura Rișca - Someșu Rece-, km 28+612-36+200"

(Anexa nr. 3    la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament: Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ107N, din    localitatea    Gura Rișca până în localitatea Someșu Rece

Indicatori tehnico- economici:

I) Indicatori tehnici :

I)1) Indicatori tehnici realizați până la data de 31.12.2017:

a. lungime drum    reabilitat: 7,588    km

b. lățime drum reabilitat:    6 m

c. sistemul rutier format din doua straturi: strat de uzură    Ba16 și strat de legătură BADPC25

d. șanțuri pavate cu beton: 1.540,0 ml

e. podețe    tip P cu    L=2,0m: 1 buc

f. podețe dalate care se reabilitează: 3buc

g. parapet metalic flexibil: 978 ml

I)2) Rest de executat

a. lungime drum      reabilitat: -    km

b. șanțuri pavate cu beton: 1.561,0 ml

c. podețe    tip P cu    L=2,0m: 2 buc

d. drumuri laterale și accese la proprietăți

e. lucrari auxiliare: borne kilometrice, refacere semnalizare verticală, semnalizare

orizontală

II) Indicatori economici:

II)1)Indicatori economici    a investiției reprezentând    valoarea lucrărilor executate(decontate și/sau nedecontate) până la data de 31.12.2017:

Valoarea investiţiei:

a. Valoare totală: 6.203,58 mii lei, din care C+M: 5.862,03 mii lei

II)2) Indicatori economici actualizati reprezentand    valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală: 2.082,69 mii lei, din care C+M: 2.072,24mii lei

b. Sursa de finanțare

b.1. bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală: 2.072,24 mii lei

b.2. bugetul local al Județului Cluj: 10,45 mii lei

II)3) Valoare totală la data de 01.01.2018:

a. Valoare totală: 8.286,27 mii lei, din care C+M: 7.934,27mii lei

Contrasemnează:

PREŞEDINTE        			                                          	SECRETAR AL JUDEŢULUI

Tișe Alin                                                                                                                                                                Gaci Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						Anexa nr. 4

CONSILIUL JUDEŢEAN      					la Hotărârea nr. 41/2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ107N -Băișoara - Valea Ierii - Plopi-, km 0+000-14+000"

(Anexa nr. 4    la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament: Judeţul Cluj, pe traseul drumului judeţean DJ107N din drumul județean DJ107M prin localitatea    Băișoara până în localitatea Valea Ierii

Indicatori tehnico- economici:

I) Indicatori tehnici :

I)1)    Indicatori tehnici realizați până la data de 31.12.2017

a. lungime drum    reabilitat: 13,96    km

b. lățime drum reabilitat:    6 m

c. sistemul rutier format din două straturi: strat de uzură    Ba16 ți strat de legătură AB2

d. șanțuri pavate cu beton: 4.507,1 ml

e. podețe tubulare noi O1000: 10 buc

f. parapet metalic flexibil: 3.551,0 ml

I)2) Rest de executat

a. lungime drum reabilitat: 0,04 km

b. podețe tubulare noi O1000: 6 buc

c. podețe dalate cu L=4,0m , L=5,0m: 1 buc

d. șanțuri pavate cu beton: 447,4 ml

e. parapet metalic flexibil: 48,0 ml

f. lucrări auxiliare: borne kilometrice, refacere semnalizare verticală, semnalizare

orizontală

g. pod km 0+006

II) Indicatori economici :

II)1) Indicatori economici    a investiției reprezentând valoarea lucrărilor executate(decontate și/sau nedecontate) până la data de 31.12.2017

Valoarea investiţiei:

a. Valoare totală: 7.934,47 mii lei, din care C+M: 7.522,84 mii lei

II)2) Indicatori economici actualizati reprezentând    valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală: 1.255,68 mii lei, din care C+M: 1.249,38 mii lei

b. Sursa de finanțare:

b.1. bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală: 1.249,38 mii lei                                                                      -solicitare de transfer prevăzută în anexa nr.4b: 283,96 mii lei

b.2. bugetul local al Județului Cluj: 6,30 mii lei

II)3) Valoarea totala la data de 01.01.2018:

a.Valoare totală:9.190,15 mii lei, din care C+M: 8.772,22 mii lei.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE        			                                          	SECRETAR AL JUDEŢULUI

Tișe Alin                                                                                                                                                                Gaci Simona

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ						Anexa nr. 5

CONSILIUL JUDEŢEAN      					la Hotărârea nr. 41/2018

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii „Proiectare si executie lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor judetene din Judetul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot I pentru DJ108C -Mănăstireni - Călata - Mărgău-, km 36+050-59+000

(Anexa nr. 5    la Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: Judeţul Cluj, prin Consiliul Judeţean Cluj

Amplasament: Judeţul Cluj, pe traseul drumului judeţean DJ108C, din localitatea Mănăstireni, prin localitatea Călata și localitatea Mărgău

Indicatori tehnico- economici:

I) Indicatori tehnici :

I)1) Indicatori tehnici realizați până la data de 31.12.2017:

a. lungime drum reabilitat: 22,25 km

b. lățime drum reabilitat: variabilă cuprinsă între 4,5 m respectiv 6 m

c. sistemul rutier format din două straturi: strat de uzură    Ba16 și strat de legătură

ABPC31

d. podețe tubulare noi O1000: 5 buc

e. șanțuri pavate cu beton: 1.178,5 ml

f. podete    tip P cu L=2,0m: 2 buc

I)2) Rest de executat

a. lungime drum reabilitat: 0,7 km

b. podețe tubulare noi O1000: 1 buc

c. podețe dalate cu L=2,0m: 1 buc

d. șanțuri pavate cu beton: 395,5 ml

e. lucrari auxiliare: borne kilometrice, refacere semnalizare verticală, semnalizare

orizontală, parapet metalic flexibil

f. Pod km45+878; Pod km46+300; Pod km 51+000; Pod km 51+750; Pod km 56+300;

Pod km 57+080 și Pod km 58+308

II) Indicatori economici :

II)1) Indicatori economici    a investiției reprezentând    valoarea lucrărilor executate( decontate și/sau nedecontate) până la data de 31.12.2017

Valoarea investiţiei:

a. Valoare totală: 15.266,04 mii lei, din care C+M: 14.447,69 mii lei

II)2) Indicatori economici actualizati reprezentând    valoarea restului de executat

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală: 3.189,69 mii lei, din care C+M: 3.173,69mii lei

b. Sursa de finanțare:

b.1. bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală : 3.173,69 mii lei                                                                      -solicitare de transfer prevăzută în anexa nr.4b: 111,80 mii lei

b.2. bugetul local al Județului Cluj: 16,0 mii lei

II)3) Valoarea totala la data de 01.01.2018:

Valoarea totală: 18.455,73 mii lei, din care C+M: 17.621,38 mii lei.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE        			                                          	SECRETAR AL JUDEŢULUI

Tișe Alin                                                                                                                                                          Gaci Simona