ROMÂNIA										Anexă

JUDEŢUL CLUJ					            la Hotărârea nr. 181/2018

CONSILIUL JUDEŢEAN

Acord de parteneriat

## nr. _______ / __________

pentru realizarea proiectului ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ

##### Părţile

- MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr. 1 – 3, sector 1, cod poștal 010024, București, codul fiscal 4266456, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) reprezentat legal de doamna Sorina Pintea, în calitate de ministru al sănătății, astfel: Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent: RO14TREZ70020A480101XXXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului București, Splaiul Unirii nr. 6 - 8, Municipiul București, cod postal 040032, România

- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ, cu sediul în Calea Dorobanților nr. 106, cod poștal 400609, Cluj-Napoca, codul fiscal 4288110, având calitatea de Partener 2 reprezentat legal de domnul Alin-Păunel Tișe, în calitate de președinte, astfel: Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO68TREZ21621A426900XXXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO11TREZ21621A480101XXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România

- SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ “DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA – UNITATEA MILITARĂ 02454, cu sediul în Strada General Traian Moșoiu nr. 22, Cluj-Napoca, codul fiscal 5399442, având calitatea de Partener 3 reprezentat legal de doamna Doina Baltaru, în calitate de manager, astfel: Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO58TREZ21620F335000XXXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO13TREZ21620F332100XXXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România

- SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA, cu sediul în Strada Clinicilor nr. 3 – 5, Cluj-Napoca, codul fiscal 42880680, având calitatea de Partener 4 reprezentat legal de domnul Petru Șușca, în calitate de manager, astfel: Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO24TREZ216504101X35468 Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO94TREZ21620F480201XXXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România

- INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „NICULAE STĂNCIOIU”, cu sediul în Calea Moților nr. 19 – 21, Cluj-Napoca, codul fiscal 4617719, având calitatea de Partener 5 reprezentat legal de domnul Florin-Ioan Crișan, în calitate de manager, astfel: Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO79TREZ23F660601710102X Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO43TREZ21620F330800XXXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România

- INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR, cu sediul în Strada Constanța nr. 5, Cluj-Napoca, codul fiscal 4354523, având calitatea de Partener 6 reprezentat legal de domnul Adrian Mihai Mleșnițe, în calitate de manager, astfel: Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO43TREZ21620F330800XXXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: RO43TREZ21620F330800XXXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 8, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, cod postal 400110, România

au convenit următoarele:

##### Obiectul

  - Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI POPULAȚIEI DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA LA SERVICII MEDICALE DE URGENȚĂ, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.2 Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, apel de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.

  - Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanţare.

##### Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

##### Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

| Organizaţia | Roluri şi responsabilităţi |
| --- | --- |
| MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Lider de parteneriat (Partener 1) | A1. Managementul proiectului – 0.00 lei A1.1 Desfășurarea Managementului de Proiect la nivelul Ministerului Sănătății |
| UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ Partener 2 | A1. Managementul proiectului – 0.00 lei A1.2 Desfășurarea Managementului de Proiect la nivelul municipiului Cluj-Napoca A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate – 7,140.00 lei A2.1 Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate – UAT JUDEȚUL CLUJ |
| SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ “DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA – UNITATEA MILITARĂ 02454 Partener 3 | A1. Managementul proiectului – 72,000.00 lei A1.2 Desfășurarea Managementului de Proiect la nivelul municipiului Cluj-Napoca A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate – 6,307.00 lei A2.2 Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate – SMUCN A3. Decontare Achiziții – 3,184,584.66 lei A3.1 Decontare Achiziții SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ “DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA – UNITATEA MILITARĂ 02454 |
| SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA Partener 4 | A1. Managementul proiectului – 144,000.00 lei A1.2 Desfășurarea Managementului de Proiect la nivelul municipiului Cluj-Napoca A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate – 6,128.50 lei A2.3 Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate – SCJUCN A3. Decontare Achiziții – 13,198,088.60 lei A3.2 Decontare Achiziții SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA |
| INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „NICULAE STĂNCIOIU” Partener 5 | A1. Managementul proiectului – 18,000.00 lei A1.2 Desfășurarea Managementului de Proiect la nivelul municipiului Cluj-Napoca A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate – 6,217.75 lei A2.4 Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate – IIUBC A3. Decontare Achiziții – 6,281,357.96 lei A3.3 Decontare Achiziții INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „NICULAE STĂNCIOIU” |
| INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR Partener 6 | A1. Managementul proiectului – 144,000.00 lei A1.2 Desfășurarea Managementului de Proiect la nivelul municipiului Cluj-Napoca A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate – 6,366.50 lei A2.5 Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de informare și publicitate – IRGH A3. Decontare Achiziții – 15,068,544.62 lei A3.4 Decontare Achiziții INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE - HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR |

Valoarea totală a proiectului: 38,142,735.59 lei (inclusiv TVA)

##### Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

##### Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

| ##### Organizaţia | Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) | Valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile nefinalizate (în lei) | Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (în lei și %) | Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) | Numărul şi data Hotărârii de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, semnată de ordonatorul de credite al fiecărui partener |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Lider de parteneriat (Partener 1) | 0.00 lei 0% | 0.00 lei | 0.00 lei 0% | 0% | Ordinul Ministrului Sănătății nr. __________________ |
| UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ Partener 2 | 142.80 lei 2% | 142.80 lei | 0.00 lei 0% | 2% | Hotărârea Consiliului Județean nr. __________________ |
| SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ “DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA – UNITATEA MILITARĂ 02454 Partener 3 | 65,257.83 lei 2% | 10,013.76 lei | 0.00 lei 0% | 2% | Hotărârea Consiliului de Administrație nr. __________________ |
| SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA Partener 4 | 266,964.36 lei 2% | 10,795.25 lei | 0.00 lei 0% | 2% | Hotărârea Consiliului de Administrație nr. __________________ |
| INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „NICULAE STĂNCIOIU” Partener 5 | 126,111.52 lei 2% | 484.35 lei | 0.00 lei 0% | 2% | Hotărârea Consiliului de Administrație nr. __________________ |
| INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR Partener 6 | 304,378.22 lei 2% | 18,239.33 lei | 0.00 lei 0% | 2% | Hotărârea Consiliului de Administrație nr. __________________ |

##### Plăţile

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. Ȋn acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele:

- pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de aceştia, dacă este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare;

- liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat / partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității / activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art. 3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat.

- liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare, aferente achizițiilor pentru care încă nu a fost făcută plata

##### Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat

##### Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.

##### Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)

##### Drepturile liderului de parteneriat

##### Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie.

##### Obligaţiile liderului de parteneriat

##### Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

##### Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

##### Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.

  - Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.

  - Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, cu excepția dosarelor de achiziție anterior încărcate în MySmis, precum şi a copiilor electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

##### Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

##### În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul,urmând ca acesta sa formuleze acțiune în regres, conform prevederilor art.1384-1386 Cod Civil, impotriva celui din culpa caruia s-a creat.

##### În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

##### Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management.

##### Drepturile şi obligaţiile partenerilor

##### Drepturile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6

##### Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, 4, 5, 6 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

##### Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

##### Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR.

###### Obligaţiile Partenerilor 2, 3, 4, 5, 6

##### Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii.

##### Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată aferente achizitițiilor efectuate și orice documente necesare, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată.

##### Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului.

##### În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor.

##### Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

##### Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.

##### Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată / sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării.

##### Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale.

##### Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu.

##### Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare.

##### În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar cu liderul de parteneriat.

##### Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare.

##### Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

##### În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

##### Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 7. Achiziții publice

(1) 	Achiziţiile în cadrul proiectului au fost făcute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate.

##### Art. 8. Proprietatea

##### Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit / modernizat / reabilitat / extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, acolo unde este cazul, şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.

##### În cazul echipamentelor achizitionate de către Ministerul Sănătății și al căror beneficiar este unul dintre parteneri, copii ale documentelor de transfer cu valoare vor fi ataşate raportului final.

##### Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

##### Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale, cu excepția cazului în care durata de viață normată, aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare, este mai mică. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului.

Art. 9. Confidențialitate

(1)	Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

Art. 10 Legea aplicabilă

  - Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

  - Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.

Art. 11 Dispoziţii finale

  - Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 7 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.

Semnături

| MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Lider de parteneriat (Partener 1) | PINTEA SORINA Ministru al sănătății |  | Semnătura | 010.08.2018 București |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL CLUJ Partener 2 | TIȘE ALIN-PĂUNEL Președinte |  | Semnătura | 09.08.2018 Cluj-Napoca |  |
| SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ “DR. CONSTANTIN PAPILIAN” CLUJ-NAPOCA – UNITATEA MILITARĂ 02454 Partener 3 | BALTARU DOINA Manager |  | Semnătura | 09.08.2018 Cluj-Napoca |  |
| SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA Partener 4 | ȘUȘCA PETRU Manager |  | Semnătura | 09.08.2018 Cluj-Napoca |  |
| INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE „NICULAE STĂNCIOIU” Partener 5 | CRIȘAN FLORIN-IOAN Manager |  | Semnătura | 09.08.2018 Cluj-Napoca |  |
| INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE-HEPATOLOGIE PROF. DR. OCTAVIAN FODOR Partener 6 | MLEȘNIȚE ADRIAN MIHAI Manager |  | Semnătura | 09.08.2018 Cluj-Napoca |  |
| PREȘEDINTE Alin Tișe |  | Contrasemnează: SECRETAR AL JUDEŢULUI, Simona Gaci |  |  |  |

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;