**Anexa nr. 1**

**la Hotărârea nr. 154/2022**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

ai obiectivului de investiţii *„*Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, lot III pentru **DJ 109A** Chinteni – Vultureni - Dealu Jurcii, km 10+200- km 48+566*”*

*(Anexa nr. 21 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

**Beneficiar:** Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

**Amplasament:** Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 109A ( din municipiul Cluj Napoca, prin localitatea Chinteni -Vultureni – Panticeu - Recea Cristur pînă la intersecția cu drumul județean DJ 108B

**Indicatori tehnico-economici :**

1. **Indicatori tehnici :**

**1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020**

- strat de legatura din binder BAD 22,4- 6,57 km

- strat de legatura ABPC31(AB2)- 4,4 km

-strat de fundație din piatră spartă-2,5km

-podete tubulare montate O1000- 15 buc

**2)Rest de executat** **conform expertizei tehnice**

**2.1 TERASAMENTE**

-sapatură mecanică in teren tare-9.953,1 m3

-frezare mecanizată pentru straturi asfaltice-179.700,0mp

**2.2 SISTEM RUTIER**

**-** strat de uzură BA16-38,37 km

- beton de ciment BCR4,0-510mc

- strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4- 26.908,22 tone

- strat de legatura din binder BAD 22,4- 3404,27 tone

- strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm- 48.625,6 mc

**2.3 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

- sanțuri pavate de beton-20.900,0ml

- dispozitive de scurgere a apelor cu elemente din beton armat-660,0ml

**2.4 PODEȚE**

- podețe dalate de 4mcare se reabilitează-1buc

- podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 3buc

- podețe tubulare de O 1000, L=10m-59 buc

-podețe dalate cu L=3m-1 buc

- podețe dalate cu L=5m-1 buc

**2.5 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

-drumuri laterale-200ml

-podețe O500 pentru drumuri laterale-26buc

-accese la proprietăți-375buc

**2.6 LUCRĂRI AUXILIARE**

-borne Kilometrice-39 buc

- refacere semnalizare verticală-97 buc

- semnalizare orizontală-117km

- consolidare zisuri de sprijin-1350 m3

- consolidare cu elemente din beton armat-fundație L-340ml

- parapet metalic flexibil-8600ml

- parcari-501mp

**2.7 Lucrări la poduri**

**-**pod km 10+203,5; km 22+639 (localitatea Băbuțiu); km 23+245; km 24+371,5;

km 26+328; km 26+350; km 27+745; km 37+161,25; km 38+473; km 39+110,35

km 43+490,5; km44+800;

**II) Indicatori economici :**

1. **Indicatori economici a investitiei reprezentând valoarea lucrărilor executate până la data de 01.01.2020 (inclusiv TVA)**

**Valoarea investiţiei :**

Valoare totală: 8.365,90 mii lei, din care C+M: 7.791,50 mii lei

1. **Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat conform expertizei tehnice (inclusiv TVA), cu rezerva de implementare:**

**Valoarea investiţiei :**

a. Valoare totală: 91.030,92 mii lei, din care C+M: 81.675,6 mii lei

b.Sursa de finanțare:

-fonduri nerambursabile: 37.090,93 mii lei

- buget local - Județul Cluj: 53.940,02 mii lei

**3) Valoarea totală cu rezerva de implementare (inclusiv TVA):**

Valoare totală: 99.396,82 mii lei, din care C+M: 89.467,1 mii lei

**4) Valoarea rezervei de implementare (inclusiv TVA):**

14.378,5 mii lei (din care 14.090,93 eligibil şi 287,60 cofinanţare)

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**