

 **Anexă**

 **la Hotărârea nr. 165/2023**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

ai obiectivului de investiţii *„*Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, **DJ 107 P** Gilău (DN 1) – Someșul Rece - Mărișel – DN 1 R, km 0+000 – km 44+260*”*

*(Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

**Beneficiar:** Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

**Amplasament:** Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ107 P (din DN 1 prin localitățile Gilău, Someșu Rece, Someșu Cald, Acumularea Tarnița, Mărișel până în DN 1R)

**Lucrări executate până la data 31.07.2023**

* Elaborare P.T. + D.D.E. = 100%
* Obiect drum = 83%
* Terasamente = 99%
* Sistem rutier = 90%%
* Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor = 70%
* Podeţe = 90%
* Drumuri laterale şi accese la proprietăţi = 60%
* Plasă ancorată = 100%
* Consolidare cu piloţi foraţi D800 mm (5 sectoare) = 98%
* Gabioane, rigolă ranforsată = 98%

* **Poduri**:
* km 3+600 = 92%
* km 3+900 = 99%
* km 4+310 = 10%
* km 7+960 = 100%
* km 9+750 = 94%
* km 9+798 = 100%
* km 12+866 = 65%
* km 15+305 = 70%
* km 17+870 = 100%
* km 18+290 = 80%
* km 23+567 = 100%
* km 23+680 =100%
* km 25+577 = 80%
* km 28+350 = 75%

**Stadiul de realizare a lucrărilor, la sfârşitul lunii iulie 2023, este de 82,52%% din total lucrări de executat.**

 **II) Indicatori economici :**

1. **Indicatori economici ai investitiei până la data de 01.07.2023 (inclusiv TVA):**

Valoarea investiţiei :

 Valoare totală: **149.223.778,27** lei

 din care C+M: 42.646.540,93 lei

1. **Indicatori economici actualizați reprezentând valoarea contractului + costuri suplimentare necesare + rezerva de implementare (inclusiv TVA):**

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală: **163.297.352,81** lei

 din care C+M: 156.720.115,47 lei

 b. Sursa de finanțare

 fonduri nerambursabile: 48.983.287,80 lei

 buget local - Județul Cluj: **114.314.065,01** lei

1. **Valoarea totală (inclusiv TVA) cu rezervă de implementare:**

Valoare totală: **163.297.352,81** lei

 din care C+M: 156.720.115,47 lei.

**Valoare creștere indicatori (inclusiv TVA): 14.073.574,53 LEI**

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Tișe Alin Gaci Simona**