**Anexa nr. 1**

**la Hotărârea nr. 234/2020**

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

ai obiectivului de investiţii *„*Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, lot III pentru DJ 109A Chinteni – Vultureni - Dealu Jurcii, km 10+200- km 48+566*”*

***(Anexa nr. 21 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)***

**Beneficiar:** Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

**Amplasament:** Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ109A ( din municipiul Cluj Napoca, prin localitatea Chinteni, Vultureni-Panciceu-Recea Cristur pînă la intersecția cu drumul județean DJ108B

**Indicatori tehnico-economici :**

1. **Indicatori tehnici :**

**1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020**

- strat de legatura din binder BAD 22,4- 6,57 km

- strat de legatura ABPC31(AB2)- 4,4 km

-strat de fundație din piatră spartă-2,5km

-podete tubulare montate O1000- 15 buc

**2)Rest de executat** **conform expertizei tehnice**

**2.1 TERASAMENTE**

-sapatură mecanică in teren tare-9.953,1 m3

-frezare mecanizată pentru straturi asfaltice-179.700,0mp

**2.2 SISTEM RUTIER**

**-** strat de uzură BA16-38,37 km

- beton de ciment BCR4,0-510mc

- strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4- 26.908,22 tone

- strat de legatura din binder BAD 22,4- 3404,27 tone

- strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm- 48.625,6 mc

**2.3 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

- sanțuri pavate de beton-20.900,0ml

- dispozitive de scurgere a apelor cu elemente din beton armat-660,0ml

**2.4 PODEȚE**

- podețe dalate de 4mcare se reabilitează-1buc

- podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 3buc

- podețe tubulare de O 1000, L=10m-59 buc

-podețe dalate cu L=3m-1 buc

- podețe dalate cu L=5m-1 buc

**2.5 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

-drumuri laterale-200ml

-podețe O500 pentru drumuri laterale-26buc

-accese la proprietăți-375buc

**2.6 LUCRĂRI AUXILIARE**

-borne Kilometrice-39 buc

- refacere semnalizare verticală-97 buc

- semnalizare orizontală-117km

- consolidare zisuri de sprijin-1350 m3

- consolidare cu elemente din beton armat-fundație L-340ml

- parapet metalic flexibil-8600ml

- parcari-501mp

**2.7 Lucrări la poduri**

**-**pod km 10+203,5; km 22+639 (localitatea Băbuțiu); km 23+245; km 24+371,5;

km 26+328; km 26+350; km 27+745; km 37+161,25; km 38+473; km 39+110,35

km 43+490,5; km44+800;

**II) Indicatori economici :**

1. **Indicatori economici a investitiei reprezentând valoarea lucrărilor executate până la data de 01.01.2020 (inclusiv TVA)**

**Valoarea investiţiei :**

**Valoare totală: 8.365,90 mii lei**

**din care C+M: 7.791,50 mii lei**

1. Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat conform expertizei tehnice (inclusiv TVA)

**Valoarea investiţiei :**

**a. Valoare totală: 76.652,42 mii lei**

**din care C+M: 67.297,10 mii lei**

**b.Sursa de finanțare**

**fonduri nerambursabile: 23.000,0 mii lei**

**buget local - Județul Cluj: 53.652,42 mii lei**

3) Valoarea totala (inclusiv TVA):

**Valoare totală: 85.018,32 mii lei**

**din care C+M: 75.088,60 mii lei**

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**