

**Anexa nr. 2**

**la Hotărârea nr. 92/2023**

**ACT ADIŢIONAL NR. 1**

**la**

**ACORDUL DE PARTENERIAT din 18.12.2020**

*(Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 164/2020)*

**Parteneri:**

**Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (ADR Nord-Vest),** organism neguvernamental, non profit și de utilitate publică, care se organizează şi funcţionează în condiţiile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu sediul în Comuna Baciu, sat Rădaia nr. 50, jud. Cluj, Sediu secundar/ Adresă de corespondenţă: Mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 3, codul fiscal 11463302, având calitatea de solicitant în cadrul POAT și **Lider de parteneriat** **(Partener 1)** reprezentat prin Livia Sanda CĂTANĂ, Director General Interimar,

**Și**

**UAT Judetul Cluj, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobantilor nr. 106, Jud. Cluj, cod fiscal 4288110, având calitatea de Partener 2, reprezentat prin Alin TIȘE, Presedinte**

Luând în considerare:

* Articolul 14 Legea aplicabilă, alineatul 2 potrivit căruia părţile au dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act aditional
* Modificările aduse la OUG nr. 88/2020 prin OUG 122/2022
* Lansarea noului apel de fise de proiect de catre Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, in calitate de lider de parteneriat in cadrul contractului nr. 1.1.150/01.11.2021, in vederea valorificarii economiilor inregistrate la nivelul proiectului
* Adresa nr. 232797/06.01.2023 transmisa catre AM POAT privind solicitarea unor sume suplimentare în vederea finanțării documentației tehnico-economice aferente apelului 2 de fișe de proiect lansat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
* Adresa nr. 11442/26.01.2023 din partea AM POAT privind confirmarea finanțării proiectelor admise în urma procesului de evaluare a fișelor de proiect identificate în cadrul apelului, prin care se aproba suplimentarea valorii alocate proiectului 1.1.150
* Contractul de finanţare nr. 1.1.150/01.11.2021 prin care a fost aprobata finantarea pentru documentatia următoarelor investiţii:

**Proiect 1** - “Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 - etapa I Elaborarea documentatiei tehnico-economice”, cu o valoare totala eligibila de 364.929,59 lei cu TVA

Adresa nr. 33600/19.08.2022, prin care se solicita majorarea valorii eligible pentru proiectul “Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 - etapa I Elaborarea documentatiei tehnico-economice” in baza contractului de servicii nr. 21648/190 din 27.05.2022. Astfel, valoarea totala eligibila se majoreaza de la 364.929,59 lei cu TVA la 571.000,00 lei cu TVA

* Notificarile de aprobare, in cadrul apelului din 2022, a valorilor propuse prin fisele de proiect aferente partenerului UAT Judetul Cluj pentru urmatoarele obiective de investitii:

**Proiect 2** -“ Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 103G Tureni-Ceanu Mic-Aiton-Gheorgheni-Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca”, cu o valoare totala eligibila de 1.062.699,75 lei cu TVA

**Proiect 3** - “Modernizare si reabilitare DJ 170B Topa Mica-Aschileu Mic, km 0+000-km 8+000”, cu o valoare totala eligibila de 325.584 lei cu TVA

**Partenerii au convenit modificările menţionate mai jos.**

**Art. 3. Obiectul**, alin. 2 se modifică după cum urmează:

(2) Scopul proiectului „ *Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană (reşedinţe de judeţ), regenerare urbană (reşedinţe de judeţ) și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură (3D)”* este acela de a elabora documentația tehnico – economică necesarăproiectelor de investiții în domeniul/domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană,infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri delegătură, centre de agrement / baze turistice (tabere școlare), infrastructură și serviciipublice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic, ce urmează a fidepuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 și anume

Proiect 1- “Modernizarea DJ 103K km 9+435 - km 35+155 - etapa I Elaborarea documentatiei tehnico-economice” cu o valoare eligibila actualizata de 571.000,00 lei cu TVA

Proiect 2-“ Modernizarea si reabilitarea drumului judetean DJ 103G Tureni-Ceanu Mic-Aiton-Gheorgheni-Varianta Ocolitoare Cluj-Napoca” cu o valoare totala eligibila de 1.062.699,75 lei cu TVA

Proiect 3- “Modernizare si reabilitare DJ 170B Topa Mica-Aschileu Mic, km 0+000-km 8+000” cu o valoare totala eligibila de 325.584 lei cu TVA

**Art. 5. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului,** alin. (1) si alin. (2) se modifică după cum urmează:

1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor dinCererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor activitățiasumate de fiecare partener:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Organizaţia** | **Descrierea**  **activităţilor/ subactivităților derulate de fiecare partener, în vederea obținerii fiecărui rezultat în parte** | **Rezultate ale proiectului**  **(la care contribuie**  **fiecare partener)** | **Valoarea totală eligibilă alocată fiecărui partener și % din valoarea totală eligibilă a proiectului**  **(lei/%)** |
| **Lider de**  **parteneriat**  **(Partener 1):**  **ADR NORD-VEST** | 1. *Evaluarea si selectia fiselor de proiect*    1. *Elaborarea Metodologiei de selectie a fiselor de proiect depuse pentru pregatirea de documentatii tehnico-economice*    2. *Constituirea Comisiei de evaluare si selectie a fiselor de proiect*    3. *Evaluarea si selectia fiselor de proiect* 2. *Elaborarea si depunerea fisei propunerii de proiect POAT* 3. *Elaborarea si depunerea cererii de finantare* 4. *Semnarea contractului de finantare* 5. *Managementul*   *proiectului*  *5.1 Constituirea echipei de management si de implementare a proiectului*  *5.2 Organizarea de intalniri de lucru cu membrii echipei de management si de implementare (lider de parteneriat si partener)*  *5.3 Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de prefinantare/ rambursare*  *5.4 Realizarea achizitiilor prevazute prin proiect*  ***6.*** *Informare si publicitate*  *6.1 Promovarea proiectului prin diverse mijloace de comunicare* | 1. *18 fise de proiect aprobate destinate pregatirii proiectelor in domeniile mobilitate urbana si regenerare urbana;* 2. ***12*** *fise de proiect aprobate destinate pregatirii proiectelor in domeniul infrastructurii rutiere de interes judeţean;* 3. *1 cerere de finantare aprobata pentru domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana şi infrastructura rutiera de interes judeţean* 4. ***1*** *contract de finantare semnat pentru acordarea de sprijin financiar in vederea elaborarii de documentatii tehnice la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana si infrastructura de interes judetean* 5. *asigurarea unui management riguros al proiectului;* 6. *-asigurarea promovarii si* 7. *Vizibilitatii proiectului la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord- Vest* | ***1.511.720,24 lei*** |
|  |
| **Partener 2**  **U.A.T. Judetul Cluj** | *1. Elaborarea si depunerea fiselor de proiect*  *2. Elaborarea si depunerea cererii de finantare*  *3. Semnarea contractului de finantare*  *4. Managementul proiectului*  *4.1 Constituirea echipei de management si de implementare a proiectului*  *4.2 Organizarea de intalniri de lucru cu membrii echipei de management si de implementare (lider de parteneriat si partener)*  *4.3 Elaborarea rapoartelor de progres si a cererilor de prefinantare/ rambursare*  *4.4 Proceduri de achizitii publice derulate pentru contractarea serviciilor de elaborare documentatii tehnice*  *4.5 Elaborarea documentatiilor tehnice*  *5 Informare si publicitate*  *5.1 Promovarea proiectului prin diverse mijloace de comunicare (promovare pe site-ul insituţiei, nu se vor contracta activităţi specific de promovare)* | *1) Fise de proiect selectate pentru finantare*  *2) Contract de finantare semnat*  *3) Echipa de management si de implementare constituita*  *4) Rapoarte de progres/ cereri de rambursare elaborate*  *5) Achizitii publice derulate pt elaborarea documentatiilor tehnice*  *6) Documentatii tehnice*  *elaborate*  *7) Proiect promovat prin mijloace diverse de informare si publicitate* | ***1.959.483,75 lei*** |

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile eligibile ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare

**Organizaţia Contribuţia (unde este cazul)**

**Lider de parteneriat**

**(Partener 1): ADR NORD-VEST -**

**Partener 2 (2%)**

**2) U.A.T. Judetul Cluj 39.189,68 lei  
valoare formata din: 11.424,00 lei (proiectul 1) +21.254,00 (proiectul 2) + 6.511,68 lei (proiectul 3)**

Restul articolelor rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat într-un exemplar, semnat electronic, de fiecare parte.

**Lider de parteneriat Partener proiect**

***Director General interimar Preşedinte***

***Livia Sanda CĂTANĂ* Alin TIŞE**

***Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest U.A.T. Judeţul Cluj***

**Data Data**

**Contrasemnează:**

p. **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**