

 **Anexă**

 **la Hotărârea nr. 247/2024**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

ai obiectivului de investiţii *„*Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023,

**DJ 107M** Luna de Sus – Băișoara - Buru, km 0+000 – km 42+000*”*

***(Anexa nr. 24 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)***

**Beneficiar:** Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

**Amplasament:** Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 107 M (din DN 1 prin localitățile Luna de Sus, Vlaha, Săvădisla, Lita, Liteni, Băișoara, Iara, Surduc, Buru)

**Indicatori tehnico-economici:**

1. **Indicatori tehnici :**

**1)Indicatori tehnici realizati pana la data de 01.01.2020**

- strat de bază BAD 22,4 – 6,5 km

 -strat de legatura ABPC 31,5- 6,043 km

 -așternere strat de piatră spartă – 9,25 km

**2)Rest de executat** **conform expertizei tehnice**

 **2.1 TERASAMENTE**

-sapatură mecanică în teren tare - 13.222,74 m3

-frezare mecanizată pentru straturi asfaltice – 252.444,45 mp

 **2.2 SISTEM RUTIER**

 -strat de uzură MAS16 – 251.594,43 mp

 - strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4 – 50.600,65 tone

 - strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 2.731,98 m3

 **2.3 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

 - șanțuri și rigole din beton: 26.905,85 ml

- șanțuri de pământ: 19.665,80 ml

- drenuri longitudinale: 1.515,00 ml

**2.4 PODEȚE**

 - podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 3 buc

 - podețe tubulare de Ø 1000, L=10m - 29 buc

 - podețe dalate cu L=3m - 2 buc

- reparații diverse la podețele existente (decolmatare, refacere coronamente și camere de cădere) – 64 buc

 **2.5 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

 - amenajare intersecții cu drumuri laterale – 170 buc

 - podețe Ø500 pentru drumuri laterale – 72,27 buc

 - accese la proprietăți – 1057 buc

 **2.6 LUCRĂRI AUXILIARE**

 -borne kilometrice - 43 buc

 - refacere semnalizare verticală - 909 buc

 - semnalizare orizontală – 72,08 km

 - consolidare ziduri de sprijin – 546,92 m3

 - parapet metalic – 11.578,00 ml

 - parcari – 3.669,48 mp

 **2.7 Lucrări la poduri**

**-** pod km 3+340;

- pod km 4+650;

- pod km 6+687;

- pod km 8+440;

- pod km 8+940;

- pod km 9+986;

- pod km 11+275;

- pod km 15+465;

- pod km 20+296;

- pod km 21+988;

- pod km 28+550;

- pod km 32+452;

- pod km 34+700;

- pod km 38+452;

- pod km 39+480

- pod km 40+952

**II) Indicatori economici :**

1) Indicatori economici ai investiției reprezentând valoarea lucrărilor executate până la data de 01.01.2020 (inclusiv TVA)

 Valoarea investiţiei :

 Valoare totală: 8.270,00 mii lei

 din care C+M: 7.797,70 mii lei

2) Indicatori economici actualizați reprezentând valoarea restului de executat conform expertizei tehnice (inclusiv TVA) cu rezerva de implementare:

Valoarea investiţiei:

a. Valoare totală: 109.871,35 mii lei

 din care C+M: 85.912,37 mii lei

b. Sursa de finanțare:

 fonduri nerambursabile: 32.375,63 mii lei

 buget local - Județul Cluj: 77.495,72 mii lei

3) Valoarea totală cu rezerva de implementare (inclusiv TVA):

 Valoare totală: 118.141,35 mii lei

 din care C+M : 93.710,07 mii lei.

 4) Valoarea rezervei de implementare (inclusiv TVA):

 20.887.668,03 mii lei (din care 6.045,68 mii lei valoare nerambursabilă)”

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**