# ROMANIA

## JUDETUL CLUJ

CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R A R E A   N R. 92

din 27 aprilie 2005

pentru aprobarea planului de restructurare/inchidere a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap din Judetul Cluj

Consiliul Judetean Cluj,

In vederea aprobarii planului de restructurare/inchidere a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap din Judetul Cluj

Tinand cont de prevederile:

- art. 104 alin. 1 lit. c), m), din Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

- O.U.G. nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobata si modificata prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile ulterioare

- H.G. nr. 329/2003 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de protecţie specială a persoanelor cu handicap

- Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala

- H.G. nr. 1215/2002 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România

- Avizul nr. 2319/4.04.2005 al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap

Fiind indeplinite prevederile art. 45 si art. 46 din Legea nr. 215/2001,

In temeiul drepturilor conferite de art. 109 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

#### h o t a r a s t e:

Art. 1. Se aproba Planul de restructurare/inchidere a institutiilor de protectie speciala a persoanelor cu handicap din Judetul Cluj, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Presedintele Consiliului Judetean prin Directia Generala Economica si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

## PRESEDINTE						      Contrasemneaza

SECRETAR GENERAL

Marius Petre Nicoara						Mariuca Pop

R O M A N I A 								     Anexa

JUDETUL CLUJ 							la Hotararea nr. 92/2005

CONSILIUL JUDETEAN

APROBAT:

PRESEDINTE

Marius-Petre Nicoara

PLANUL JUDETEAN DE RESTRUCTURARE/INCHIDERE A INSTITUTIILOR REZIDENTIALE

- PLANUL JUDETEAN DE SERVICII -

Planul judetean de servicii in domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap este rezultatul unei analize minutioase de politici sociale si analize institutionale, aplicate actualului sistem de servicii de la nivel judetean.

Propunerea de plan judetean de servicii ofera solutii realiste si model pentru modificarile structurale compatibile cu standardele Uniunii Europene.

Planul judetean de servicii este in deplina concordanta cu strategia judeteana in domeniul protectiei sociale, care a fost elaborata dupa o analiza atenta a situatiei actuale, fiind menita sa aduca o schimbare reala in viata grupurilor defavorizate sau vulnerabile si a altor persoane aflate in dificultate – persoane cu handicap, tineri, familii varstnice – pentru a asigura includerea lor sociala.

Planul judetean de servicii urmareste oferirea de servicii de calitate, accesibile, flexibile, adaptate nevoilor sociale pornind de la principiul valorii conform careia fiecare persoana are dreptul sa fie parte integranta a comunitatii pastrandu-si in acelasi timp independenta si individualitatea.

Reteaua de servicii sociale care urmeaza a fi oferite persoanelor cu handicap, trebuie sa tina cont de egalitatea de sanse, tuturor persoanelor oferindu-li-se oportunitati egale cu privire la accesul la serviciile sociale si la tratament egal prin eliminarea oricarei forme de discriminare.

Numar total persoane cu handicap neinstitutionalizate :

- gradul I  - 3194      din care :  2656   adulti, din care nevazatori 1256

567   copii, din care nevazatori 59

- gradul II - 4575       din care : 4300 adulti , din care nevazatori  444

275 copii, din care nevazatori 25

- gradul III - 650        din care :  199  adulti, din care nevazatori 8

450  copii, din care nevazatori 0

Urban : 4908, din care  4017 adulti

891 copii

Rural : 3479, din care 3075 adulti

404 copii

Avand la baza aceeasi analiza SWOT care a stat la baza elaborarii strategiei judetene, datele statistice actuale precum si rezultatele evaluarii persoanelor cu handicap institutionalizate si a evaluarii institutiilor de protectie pentru persoanele cu handicap din judetul Cluj, Serviciul Public de Asistenta Sociala Cluj propune urmatoarea schita de plan de restructurare si plan judetean de servicii:

# Institutii de asistenta sociala pentru persoane cu handicap

## Centrul de Ingrijire si Asistenta Catcau

Beneficiari 134 (74 persoane cu handicap si 60 cazuri medico-sociale)

Se propune restructurarea institutiei prin infiintarea :

- Centru de recuperare si reabilitare neuro motorie 30 beneficiari

- Centru de ingrijire si asistenta 50 beneficiari

- Locuinte protejate 20 beneficiari

## Centrul de Ingrijire si Asistenta Luna de Jos

Beneficiari 105 (70 persoane cu handicap si 34cazuri medico-sociale)

Se propune restructurarea institutiei prin infiintarea:

- Locuinte protejate - 30 beneficiari (in prezent este in derulare un proiect al Ministerului Integrarii Europene cu scopul infiintarii unui astfel de serviciu pentru 16 beneficiari)

- Centru de ingrijire si asistenta 50 beneficiari

  - Centrul de Ingrijire si Asistenta Mociu

Beneficiari 21 (3 persoane cu handicap,16 cazuri medico sociale, 2 locuri libere)

Se propune inchidera institutiei, transferul persoanelor cu dizabilitati in alte centre de profil urmata de transformarea vechiului centru in camin pentru persoane varstnice.

  - Centrul de recuperare si reabilitare pentru tineri cu handicap neuropsihic grav Recea Cristur

- se propune inchiderea centrului si infiintarea :

- 1 centru de recuperare reabilitare neuropsihiatrica - 40 beneficiari;

- 1 centru de integrare prin terapie ocupationala - 30 beneficiari

- 1 centru de zi - 30 beneficiari

### Centrul de Ingrijire si Asistenta Cluj-Napoca

#### Benefiari 110 (41 persoane cu handicap si 68 cazuri medico sociale)

Se propune inchiderea centrului  urmata de infintarea:

- Centru recuperare reabilitare 1-40 beneficiari

- Centru de ingrijire si asistenta 1-50 beneficiari

- Centru de ingrijire si asistenta pentru dementa Altzheimer 1-30 beneficiari

- Centru de criza 1-20

# Persoane cu handicap neinstitutionalizate

La elaborarea planului de servicii judetean a fost facuta doar o schita deoarece nu  a fost realizata evaluarea persoanelor din familii.La baza acestei schite a stat evidenta de date a S.P.A.S.Cluj, strategia nationala si planul de actiune,precum si nevoile identificate in teren.

- Complex de locuinte protejate tip quadruplex pe 4 module a cate 8-10 persoane/modul,  pentru persoane cu handicap neuropsihic cu atelier de terapie ocupationala si ergoterapie pentru 40 beneficiari in medie pe luna,  si cu componenta de zi pentru 20 beneficiari.

Numar : 4

LOCATIE :  Zona Campia –Turzii / Turda

Zona  Huedin

Zona Cluj-Napoca

Zona Dej/ Gherla

- Centru de zi  pentru persoane cu handicap motor si neuromotor cu servicii de recuperare si reabilitare – 50 beneficiari/ luna.

Numar : 4

LOCATIE :  Zona Campia –Turzii / Turda

Zona  Huedin

Zona Cluj-Napoca

Zona Dej/ Gherla

- Centru de consiliere si informare pentru integrare socio-profesionala – pentru 100 beneficiari , cu atelier protejat pentru 20 beneficiari/luna.

Numar : 6

LOCATIE : Zona Cluj-Napoca

Zona Campia –Turzii

Zona Turda

Zona  Huedin

Zona Gherla

Zona Dej

- Case de tip familial pentru tineri proveniti din centrele de plasament si adulti in situatia ramanerii fara sustinerea familiei – maxim 10 beneficiari/ modul, module tip simplex, duplex , triplex.

Numar : 4

LOCATIE : Zona Cluj-Napoca

Zona Campia –Turzii/Turda

Zona  Huedin

Zona Dej/Gherla

- Centru de zi pentru persoane cu handicap neuropsihic cu servicii de ergoterapie si terapie ocupationala – 50 beneficiari/luna.

Numar : 4

LOCATIE : Zona Cluj-Napoca

Zona Campia –Turzii/Turda

Zona  Huedin

Zona Dej/Gherla

- Centru de zi pentru persoane cu handicap cu probleme de sanatate mintala – 50 beneficiari/luna.

Numar : 4

LOCATIE : Zona Cluj-Napoca

Zona Campia –Turzii/Turda

Zona  Huedin

Zona Dej/Gherla

- Serviciu de terapie si recuperare  la domiciliu –50-80 beneficiari/luna

Numar : 6

LOCATIE : Zona Cluj-Napoca

Zona Campia –Turzii

Zona Turda

Zona  Huedin

Zona Gherla

Zona Dej

- Centru de criza – 20 beneficiari/luna, in municipiul Cluj-Napoca

- Centru resipit care – 20 beneficiari/luna .

Numar : 2

LOCATIE : Zona Cluj-Napoca

Zona Campia –Turzii/Turda

Planul de restructurare/inchidere a institutiilor rezidentiale pentru persoanele adulte cu handicap

| Nr. crt | Institutii rezidentiale existente | Servicii propuse |
| --- | --- | --- |
| 1. | Denumire centru: C.I.A. LUNA DE JOS Nr cladiri (pavilioane+anexe): 4 Anul constructiei: 1864 Situatia juridica a cladirilor:PROPRIETATE PUBLICA A JUDETULUI CLUJ Numar pavilioane cazare: 3 Capacitate pe pavilion cazare: 72-27-6 Nr total persoane asistate: 105 | Solutie propusa: Restructurare Reducerea numarului de beneficiari prin transferul persoanelor cu abilitatei medie si scazutain serviciile nou create,si a persoanelor fara certificat de incadrare in grad de handicapin centrele de varsnici infiintate in judet |
|  | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total 70 Nr. persoane dupa rezultatul evaluarii SOS: - abilitate ridicata:0 - abilitate medie:25 - abilitate scazuta:45 Nr persoane cu handicap cu domiciliul in alte judete: 5-abilitate medie : | 1 Persoane cu handicap (cu certificat) Nr total persoane care vor fi preluate de serviciile propuse:70 B. Serviciu propus pentru persoane cu abilitate medie: Locuinta Protejata cu servicii de terapie ocupationala Nr LP: 3 Capacitate/ centru: 10 Nr persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in fiecare serviciu propus:25 C . Serviciu propus pentru persoane cu abilitate scazuta: # C.I.A. # Nr.C.I.A: 1 # Capacitate C.I.A: 50 # Nr total persoane cu handicap preluate din centrul rezidential in serviciile propuse: 45 # Modalitati de preluare a asistatilor cu domiciliul in alte judete –propuneri # Transferul intre persoanele cu handicap cu domiciliul in judetul Cluj si asistate in alte judete si persoanele cu handicap cu domiciliul in alte judete si asistate in centrele rezidentiale din judetul Cluj. |
|  | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Nr total: 35 | 2. Persoane fara certificat de incadrare in grad handicap Servicii propuse: - camine pentru varstnici si unitati medico sociale Nr total persoane fara certificat preluate in serviciile propuse:35 |
|  | Concluzii restructurare institutie: 1 Tipul institutiei dupa incheierea procesului de restructurare: C.I.A. Nr persoane cu handicap asistate in institutie, dupa diminuarea capacitatii acesteia:50(45 din vechiul centru) | Concluzii plan restructurare institutie: ► Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : 1. Locuinta Protejata cu servicii de terapie ocupationala 3-capacitate 10 locuri=30 Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate:25 Necesar personal pe categorii (management, servicii sociale, servicii medicale, servicii auxiliare): Necesar formare personal pe categorii: Nr. total de persoane cu handicap asistate în serviciile nou înfiinţate: Necesar personal pe categorii: - management –2; - servicii sociale – 9 ( asistent social – 4, instructor practica – 3, psiholog 2) - servicii medicale – 22 ( asistent medical – 14, medic – 1, kinetoterapeut – 2, ergoterapeut – 3, masseur-1, fizioterapeut-1) - servicii auxiliare – 39 ( contabil – 1, bucătar – 2, munc necalificat buc – 2, infirmiere – 12, personal curăţenie – 4, munc necalif – 4, spălătoreasa – 3, îngrijitor – 4, paznic portar – 6, şofer – 1) Necesar formare personal pe categorii: - formare profesională în ceea ce priveşte serviciile psiho-socio-medicale - formare personal in tehnici de ingrijire specifice persoanei cu handicap - formare personal de conducere |
|  | Concluzii plan restructurare/inchidere la nivel judetean: 1 Nr institutii rezidentiale pentru persoana cu handicap dupa incheierea procesului de restructurare/inchidere: - Centru de ingrijire si asistenta:1 - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:1 - 2. Nr total persoane cu handicap asistate in institutiile restructurate 144 3. Durata preconizata pentru implementarea planului de restructurare/inchidere institutii 2005-2010 | Concluzii plan restructurare/inchidere la nivel judetean: ►Nr servicii de tip rezidential nou infiintate : - Centru de ingrijire si asistenta:4 - Centru de recuperare si reabilitare:2 - Centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica:1 - Centru de integrare prin terapie ocupationala: 1 - Locuinta protejata:3 ►Nr servicii de tip nerezidential nou infiintate : - Centre de zi - Centre de criza 1 ►Nr alte tipuri de servicii nou infiintate: Nr total persoane cu handicap asistate in serviciile nou infiintate :355 |