

**(Această versiune consolidată a actului administrativ este un instrument de documentare, are doar scop informativ și nu produce efecte juridice, fiind elaborată în temeiul:**

* **art. 70^1 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare;**
* **modificărilor aduse prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 243/28.11.2024)**

**H O T Ă R Â R E**

**pentru aprobarea prelungirii perioadei de implementare a proiectului** **"****2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord"** **și a cheltuielilor legate de proiect**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară,

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 215 din 17.11.2023 privind aprobarea Proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord” și a cheltuielilor legate de proiect, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 45545 din 16.11.2023, Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 45546/16.11.2023 și nr. 45547/16.11.2023 şi de Avizul cu nr. 45545 din 21.11.2023 adoptat de Comisia de specialitate nr. 2, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de:

* Proiectul "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord ", cod SMIS 125106;
* Programul Operațional Regional 2014 – 2020 adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015;
* Contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Cluj;
* Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;
* Decizia nr. 155/31.07.2023 emisă de Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene privind aprobarea metodologiilor de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în vederea elaborării listei proiectelor etapizate, a listei proiectelor nefuncționale, a listei proiectelor nefinalizate, precum și listele preliminare cuprinzând aceste proiecte;
* Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai lucrarilor de modernizare si reabilitare a unor drumuri judetene din Judetul Cluj, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 234/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 12/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați ai lucrărilor de modernizare și reabilitare a unor drumuri județene din Județul Cluj, cu modificările și completările ulterioare;
* Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 139/2018 pentru aprobarea Proiectului "Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B si DJ 109A, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord" si a cheltuielilor legate de proiect;

Luând în considerare dispozițiile art. 123 – 140 și ale art. 142 - 156 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 170/2020, republicată;

În conformitate cu prevederile:

* art. 87 și ale art. 173 alin. (1) lit. b) c) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* art. 41 - 42 și ale art. 44 - 45 din Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;
* Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 – 2020;
* Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020;

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea duratei de implementare a Proiectului "2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord" în scopul realizării integrale a activităților proiectului, a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, așa cum sunt prevăzute în Cererea de finanțare și Contractul de finanțare nr. 3376/29.10.2018, până la data de 31.05.2025.

***(Art. 1 a fost modificat de pct.1 al art.I din Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 243/2024).***

**Art.2.** Implementarea activităților proiectului menționat la art. 1 după data de 31.12.2023 va fi asigurată din fonduri proprii.

**Art. 3.** Valoarea totală a Proiectului ’’2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord” este de 110.543.625,10 lei (inclusiv TVA).

**Art. 4.** Contribuția proprie a Județului Cluj este compusă din 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 1.023.235,18 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea Proiectului “2 Modernizarea şi reabilitarea Traseului judeţean 2, format din sectoare de drum ale DJ 105T, DJ 108B şi DJ 109A, parte a traseului Regional Transilvania de Nord” și din cheltuielile neeligibile ale proiectului, în cuantum de 59.381.866,63 lei (inclusiv TVA).

**Art. 5.** Se mandatează Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, să semneze, în numele și pentru Județul Cluj, toate actele necesare Prelungirii duratei de implementare aprobate la art. 1.

**Art. 6.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcţia Generală Buget-Finanţe, Resurse Umane și Direcţia Dezvoltare şi Investiţii.

**Art. 7.** Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale Buget-Finanţe, Resurse Umane; Direcției Dezvoltare și Investiții, precum și Prefectului Județului Cluj și se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Cluj şi postare pe pagina de internet ‘’[www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro)’’.

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  p. **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

**Nr. 206 din 28 noiembrie 2023**

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 de voturi “pentru”, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*