# ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

##### HOTĂRÂREA NR. 1

din 31 ianuarie 2007

privind aprobarea asocierii Consiliului Judeţean Cluj cu    Consiliul Local al Municipiului Cluj - Napoca şi a protocolului privind construirea unui stadion la standarde internaţionale , respectând normele UEFA şi FIFA pe amplasamentul stadionului „Ion Moina"

Consiliul Judeţean Cluj,

În vederea aprobării asocierii Consiliului Judeţean Cluj cu    Consiliul Local al Municipiului Cluj - Napoca pentru construirea Stadionului Ion Moina

Ţinând cont de prevederile:

- art.104 alin. 1, lit. e) coroborate cu prev. Alin. 6, lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările si completarile ulterioare;

·	·	·	Fiind îndeplinite prevederile art. 45, art. 46 coroborate cu cele ale art. 110, respectiv ale art. 109(11) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite de art. 109 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completarile ulterioare,

#### h o t ă r ă ş t e:

Art. 1 - Se aproba asocierea între Consiliul Judeţean Cluj cu    Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca în vederea construirii unui stadion la standarde internaţionale şi conform normelor UEFA şi FIFA, pe locaţia    Stadionului „Ion Moina" .

Art. 2 - Se aprobă protocolul de asociere a Consiliul Judeţean Cluj cu    Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca conforma anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 -    Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, Comisiei locale pentru stadion, Primarului Municipiului Cluj-Napoca, şi Instituţiei Prefectului Cluj.

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire si punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Comisiei judeţeană pentru stadion şi aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean.

PRESEDINTE, 					                                                                          Contrasemnează:

SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Marius-Petre    Nicoară					                                                        Măriuca  Pop

Anexă

la Hotărârea nr. 1/2007

CONSILIUL JUDEŢEAN 						CONSILIUL LOCAL

CLUJ						        	CLUJ-NAPOCA

Nr. _______/_______2007					                            Nr. 7098/25.01.2007/44

## PROTOCOL

## incheiat azi 25.01.2007

Intre :	 1. Consiliul judetean Cluj reprezentat prin Marius Petre Nicoara-Presedintele Consiliului judetean si Danut Dorel Canta-Presedintele comisiei judetene pentru stadion

2. Consiliul Local Cluj-Napoca reprezentat prin Emil Boc-Primar siDimitriu Ştefan -Presedinte al comisiei locale pentru stadion

denumite in continuare parti.

Obiect : Construirea unui stadion la standarde internationale respectând normeleUEFA şi FIFA pe amplasamentul din zona stadionului " Ion Moina " .

art.1 De comun acord si in deplin consens partile recunosc necesitatea, oportunitatea si urgenta realizarii unui stadion la standarde internaţionale pe amplasamentul stadionului " Ion Moina ", in care scop sunt hotarate sa parcurga toate etapele care se impun, incepand cu realizarea unei asocieri in scop patrimonial intre cele doua parti si terminand cu finalizarea investitiei.

Urgenta realizarii unui stadion la standarde internationale este determinata si de iminenta accedere a echipei de fotbal Universitatea in Liga Nationala de fotbal, precum şi susţinerea sportului clujean.

art.2 Consiliul judeţean participa in aceasta asociere cu terenul in suprafata de 61300 mp si dotarile existente identificate in Cartea Funciara nr. 106922 Cluj-Napoca cu nr. Topo 10899 si 10902/1, proprietate publica a judeţului Cluj.

art.3 Consiliul Local Cluj-Napoca participa cu parcelele de teren, adiacente proprietatii Consiliului judetean consemnate la art.2, in suprafata totala de 15800 mp identificate in Cartea Funciara nr._______ cu nr. topo_______.

art.4 Ca urmare a asocierii dintre cele doua parti terenul disponibil pentru edificarea unui stadion la standarde internationale va fi în suprafaţă de

61300 mp + 15800 mp = 77100 mp

art.5 Investiţia mai sus amintita se va realiza in cadrul unui parteneriat    încheiat intre cele doua parti pe de o parte    si un investitor selectat in urma unei licitatii cu participare internationala pe de alta parte.

art.6 Se va proceda la parcurgerea următoarelor etape

6.1 Consiliul Judeţean împreună cu Consiliul Local vor face anunţul conform legislaţiei privind achiziţiile publice.

Termen 29.01.2007

6.2 Aprobarea prezentului protocol prin Hotarari ale Consiliului judetean respectiv ale    Consiliului Local .

Termen 10.02.2007

6.3 Elaborarea, aprobarea de către Consiliul Judeţean Cluj, respectiv Consiliul Local al Munnicipiului Cluj - Napoca si parafarea Contractului de asociere intre cele doua parti.

Termen 15.02.2007

6.4 Elaborarea si aprobarea Caietului de sarcini in baza căruia sa se organizeze licitaţia internaţionala va fi făcută de către comisiile paritare a celor doă consilii in vederea selectarii unui investitor, care in cadrul unui parteneriat    sa realizeze o investiţie a carui obiect central sa fie    stadionul.

Termen 01.03.2007

6.5 Publicarea anunţului de organizare a licitaţiei internaţionale.

Termen 06.03.2007

6.6 Finalizarea si adjudecarea licitaţiei

Termen 30.04.2007

6.7 Parafarea contractului pentru realizarea stadionului intre Consiliul judetean, Consiliul Local si investitorul selectat prin licitatie .

Termen 25.05.2007

6.8 Demararea lucrarilor pentru noul stadion

Termen 01.06.2007

art.7 Elaborarea Contractului de asociere    si a Caietului de sarcini se va face de catre specialistii Consiliului judetean respectiv ai Consiliului Local.

Aceste documente vor fi aduse in forma finala, ce va fi prezentata plenului celor doua institutii, de catre Comisiile paritare in cadrul unei sedinte comune.

art.8 Toate diferendele vor fi rezolvate pe cale amiabila cu maxima operativitate    in cadrul sedintelor comune ale celor doua comisii.

Marius Petru Nicoara						                                                  Emil Boc

Presedintele 								Primarul

Consiliului judetean Cluj						                                  municipilui Cluj-Napoca

Danut Dorel Canta							                                          Stefan Dimitriu

Presedintele								                    Presedintele

Comisiei judetene							                                      Comisiei Locale