## ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A      N R. 244

din 29 octombrie    2008

pentru aprobarea Strategiei şi a planului de acţiune privind

menţinerea şi creşterea integrităţii la nivelul Consiliului Judeţean Cluj,

în perioada 2008-2010

Consiliul Judeţean Cluj;

Analizând proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei şi a planului de acţiune privind menţinerea şi creşterea integrităţii la nivelul Consiliului Judeţean Cluj, în perioada 2008-2010, propus de domnul Alin Tişe - preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj;

Ţinând cont de prevederile:

	Deciziei Comisiei Europene nr. 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 privind crearea unui mecanism de cooperare şi de verificare a progresului înregistrat de România în raport cu anumite puncte de referinţă în domeniul reformei juridice şi al combaterii corupţiei;

	Hotărârii Guvernului nr. 1346/2007 privind aprobarea Planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei;

	Hotărârii Guvernului nr. 609/2008 pentru aprobarea strategiei naţionale privind prevenirea şi combaterea corupţiei în sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală pe perioada 2008-2010;

Fiind    îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44, în art. 45 şi respectiv în art. 94-98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. Se aprobă Strategia şi planul de acţiune privind menţinerea şi creşterea integrităţii la nivelul Consiliului Judeţean Cluj, în perioada 2008-2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin Direcţia de Administraţie Publică şi Juridică, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică, Direcţia de Urbanism, Serviciul Relaţii Publice şi Dezvoltare Locală, Cabinet Consilieri Preşedinte, precum şi persoanele desemnate prin dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 369/2007 şi nr. 11/2008.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de lege, Direcţiei de Administraţie Publică şi Juridică, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Direcţiei de Urbanism, Serviciului Relaţii Publice şi Dezvoltare Locală, Cabinetului Consilieri Preşedinte, persoanelor desemnate prin dispoziţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj nr. 369/2007 şi nr. 11/2008 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Cluj şi pe pagina de internet www.cjcluj.ro.

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,				SECRETAR AL JUDEŢULUI,

AlinTişe                                                                                                                          Măriuca Pop

ROMÂNIA								              Anexă

JUDEŢUL CLUJ						                                              la Hotărârea nr. 244/ 2008

CONSILIUL JUDEŢEAN

STRATEGIA ŞI PLANUL DE ACŢIUNE

PRIVIND MENŢINEREA ŞI CREŞTEREA INTEGRITĂŢII

LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ,

ÎN PERIOADA 2008-2010

1. Introducere

Integritatea este o componentă esenţială a unei bunei guvernări şi a unui management public eficient pentru că susţine dezvoltarea locală prin alocarea eficientă a resurselor, consolidează încrederea cetăţenilor în administraţia publică locală şi previne dezinteresul funcţionarilor publici şi aleşilor locali.

Scopul acestei strategii îl constituie creşterea integrităţii la nivelul Consiliului Judeţean Cluj.

La elaborarea acestei strategii s-a ţinut cont de raportul Comisiei Europene din 27 iunie 2007 care identifica lupta împotriva corupţiei în administraţia publică locală drept un domeniu prioritar. Din perspectiva observaţiilor Comisiei, Guvernul Romaniei, prin Hotararea nr. 1346/2007, a adoptat o serie de măsuri anticorupţie la nivelul administraţiei publice locale. Astfel: „În scopul monitorizării respectării normelor de conduită şi a standardelor etice în administraţia publică, s-a impus continuarea procesului de conştientizare a funcţionarilor publici în privinţa normelor de conduită etică”. Prin H.G. 1346/2007 s-a accentuat nevoia de simplificare a procedurilor administrative, procedurile complicate fiind de natură să încurajeze mica corupţie: „În vederea transparentizării administraţiei publice la nivel local, se are în vedere realizarea unui program-pilot pentru municipalităţi, în scopul analizării procedurilor curente de lucru, eliminării etapelor care nu sunt necesare şi al propunerii unor metode de lucru alternative pentru municipalităţi, inclusiv soluţii informatice, acolo unde este cazul.”

HG nr. 1346/2007 pentru adoptarea strategiei naţionale privind prevenirea şi combaterea corupţiei în sectoarele vulnerabile şi administraţia publică locală (2008-2010) identifică o serie de factori de risc şi probleme specifice administraţiei locale. Aceste probleme privesc:

-	timpii foarte mari de răspuns la solicitările cetăţenilor (dosare referitoare la restitutirea unor imobile preluate abuziv)

-	condiţionarea unor servicii de oferirea de avantaje;

-	tratamentul discriminatoriu faţă de cetăţeni;

-	lipsa de fermitate şi consecvenţă în aplicarea legislaţiei în vigoare;

-	deficienţele în interpretarea şi aplicarea legislaţiei existente în domeniile cu risc de corupţie (ex. achiziţiile publice).

În acest cadru normativ şi strategic, Consiliul Judeţean Cluj alege să işi asume un rol activ în creşterea integrităţii şi sprijinirea efortului comun de atingere a unor standarde europene de integritate. Această strategie şi planul de acţiune aferent reprezintă angajamentul nostru pentru o administraţie publică locală curată şi competentă, acţionând în sprijinul cetăţenilor şi al comunităţilor din judeţul Cluj.

2. Analiza situaţiei actuale

Îmbunătăţirea capacităţii administrative la toate nivelele reprezintă unul dintre elementele cheie ale integrării europene a României. Acest lucru este dependent, între altele, şi de îmbunătăţirea integrităţii funcţionarilor publici şi aleşilor locali. Capacitatea administrativă a unei instituţii/autorităţi publice este definită de mai multe elemente, strâns legate şi de conceptul de integritate: responsabilitatea factorilor de decizie; posibilitatea ca instituţia sau autoritatea publică să fie trasă la răspundere de către cetăţeni; control democratic asupra instituţiei sau autorităţii publice; simplitatea procedurilor şi onestitatea funcţionarilor publici.

Analiza fenomenului corupţiei efectuată la nivelul administraţiei publice locale a relevat faptul că, deşi autorităţile administraţiei publice locale au preluat iniţiativa instituirii unor măsuri administrative în vederea reducerii fenomenelor de corupţie, nu există o strategie coerentă la nivel local.

Monitorizarea integrităţii personalului din administraţia publică locală la nivelul judeţului Cluj - aleşii locali şi funcţionarii publici -, a integrităţii achiziţiilor publice, a integrităţii concesionărilor şi a parteneriatelor public-privat,    a scos în evidenţă o serie de puncte nevralgice, dar şi unele modele de bună practică la nivelul Consiliului Judeţean Cluj.

În urma dezbaterilor publice, a rapoartelor de monitorizare a integrităţii administraţiei publice locale şi a rezultatelor obţinute în urma derulării unor proiecte de către societatea civilă / organizaţii neguvernamentale (CRJ, APD), au fost identificate următoarele probleme:

	există dificultăţi în cunoaşterea şi aplicarea Legii nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii în cadrul instituţiilor publice din Judeţul Cluj;

	neajunsuri în privinţa punerii în practică a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

	necesitatea prezentării cu mai mare eficienţă pe site-ul instituţiei a informaţiilor referitoare la achiziţiile publice şi concesionări;

	o parte din autorităţile locale şi instituţiile publice din judeţ nu au un site oficial propriu, situaţie care duce la îngreunarea sau restricţionarea accesului cetăţenilor la informaţie;

	există cazuri de încălcare a legislaţiei în privinţa completării şi actualizării declaraţiilor de avere şi de interese atât în cazul aleşilor locali cât şi în cazul funcţionarilor publici ;

	implicarea scăzută a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor în adminsitraţia publică locală a judeţului Cluj;

	lipsa de maturitate a instituţiilor publice precum şi schimbarea frecventă a elementelor decizionale şi de control care conduc la activităţi necoordonate şi la inexistenţa unei viziuni pe termen mediu şi lung;

	cererile şi sesizările cetăţenilor se rezolvă în mod subiectiv şi de multe ori neprofesionist de către unii funcţionari    publici, fapt ce conduce la nemulţumirea celor care formulează respectivele sesizări.

În urma dezbaterilor publice care vor fi organizate de către Consiliul Judeţean Cluj, se vor evidenţia cu exactitate şi alte probleme cu care se confruntă judeţul Cluj în acest domeniu, acestea urmând să se adauge considerentelor anterior prezentate.

3. Priorităţi

a. Prevenirea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;

b. Creşterea transparenţei achiziţiilor publice;

c. Implicarea cetăţenilor şi societăţii civile în procesul de luare a deciziilor;

d. Simplificarea administrativă.

4. Principii generale

Prezenta strategie se bazează pe principii generale, esenţiale pentru o administraţie publică modernă, aşa cum ne dorim la nivelul Consiliului Judeţean Cluj.

	Principiul supremaţiei legii şi al respectării drepturilor omului;

	Principiul bunei guvernări, conform căruia acţiunile autorităţilor publice locale trebuie să aibă în vedere nevoile comunităţii şi ale cetăţenilor săi. Serviciile publice şi acţiunile autorităţilor publice locale trebuie să întrunească standarde înalte de calitate, eficacitate, eficienţă, rentabilitate, echitate şi caracter cuprinzător, nondiscriminare, celeritate, răspundere şi orientare spre consens;

	Principiul evaluării, conform căruia serviciile şi acţiunile autorităţilor publice locale sunt supuse permanent evaluării interne, sub aspectul îndeplinirii rezultatelor şi obiectivelor stabilite iniţial, şi evaluării externe, sub aspectul percepţiei cetăţenilor;

	Principiul simplificării procedurilor administrative, care presupune reducerea sarcinilor şi costurilor pe care trebuie să le suporte cetăţenii şi firmele pentru a beneficia de servicii publice de calitate;

	Principiul profesionalismului, potrivit căruia consilierii judeţeni, preşedintele Consiliului Judeţean şi funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficacitate, eficienţă şi corectitudine;

	Principiul transparenţei şi al participării cetăţenilor şi societăţii civile la procesul de luare a deciziilor. Consultarea tuturor actorilor interesaţi în faza de concepţie, elaborare şi implementare a strategiilor, acţiunilor şi a actelor normative locale, şi accesul liber la informaţiile de interes public sunt elementele de bază ale unei administraţii moderne;

	Principiul cooperării autorităţilor publice locale cu alte autorităţi publice şi cu societatea civilă pentru creşterea gradului de integritate locală;

	Principiul prevenirii, conform căruia vulnerabilităţile, comportamentele lipsite de integritate şi faptele de corupţie trebuie împiedicate înainte de a avea loc;

	Principiul combaterii corupţiei, conform căruia toate comportamentele lipsite de integritate, toate sesizările cetăţenilor şi toate sesizările personalului propriu vor fi atent cercetate de comisia de disciplină. Toate comportamentele ilegale identificate vor fi sesizate instituţiilor competente atunci când verificarea acestora depăşeste sfera de acţiune a comisiei de disciplină.

5. Obiective

Prin această strategie ne propunem îndeplinirea următoarelor obiective:

-	respectarea legislaţiei privind declaraţiile de avere şi de interese, în spiritul şi litera sa;

-	asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public (neîngradirea accesului la informaţiile publice prin taxe descurajatoare, amânări sine-die sau argumente nerelevante);

-	asigurarea transparenţei, a competiţiei, corectitudinii şi justificării oportunităţii pentru fiecare cheltuială efectuată din bani publici;

-	gestionarea cu maximă seriozitate şi interes a tuturor semnalelor privind incălcări ale legii la nivelul preşedintelui Consiliului Judeţean, al consilierilor judeţeni, al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean sau al instituţiilor subordonate;

-	menţinerea unui dialog activ cu partenerii din societatea civilă;

-	realizarea unui cadru de identificare, prevenire şi descurajare a manifestării conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;

-	simplificarea procedurilor administrative şi creşterea calităţii serviciilor pe care le oferă Consiliul Judeţean;

-	informarea şi instruirea permanentă a personalului propriu în vederea respectării standardelor de integritate şi etică profesională.

6. Plan de acţiune*

| Nr. crt. | Obiectiv | Acţiuni | Termene de realizare | Resurse | Responsabili | Indicatori de evaluare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respectarea legislaţiei privind declaraţiile de avere şi de interese, în spiritul şi litera sa | 1.1. Completarea electronică a declaraţiilor de avere pentru ca acestea să se poată citi mai uşor de către cetăţeni | Noiembrie 2008 | Proprii (din bugetul local) | Persoanele desemnate în baza art. 9 din Legea nr. 144/2007 prin dipoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr.11/2008 (d-nul Călin Archiudean şi d-na Maria Daniela Tomuş) | Declaraţiile de avere se regăsesc pe pagina de internet şi sunt completate electronic; numărul declaraţiilor de avere |
|  |  | 1.2. Urmărirea completării corecte a declaraţiilor de avere şi de interese | Decembrie 2008 | Proprii (din bugetul local) | Persoanele desemnate în baza art. 9 din Legea nr. 144/2007 prin dipoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr.11/2008 (d-nul Călin Archiudean şi d-na Maria Daniela Tomuş) | Declaraţiile de avere se regăsesc pe pagina de internet şi sunt completate corect |
| 2 | Asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public (neîngrădirea accesului la informaţiile publice prin taxe descurajatoare, amânări sine-die sau argumente nerelevante) | 2.1. Elaborarea şi publicarea rapoartelor privind implementarea legii nr. 544/2001 şi a legii nr. 52/2003 pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Cluj | Anual, luna Ianuarie | Proprii (din bugetul local) | Serviciul Relaţii Publice şi Dezvoltare Locală | Cele doua rapoarte sunt publicate electronic |
|  |  | 2.2. Elaborarea şi publicarea listei câştigătorilor de proiecte în baza legii 350/2005 pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Cluj | Anual, luna ianuarie | Proprii (din bugetul local) | Direcţia Economică | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | 2.3.Elaborarea şi publicarea rapoartelor de activitate ale consilierilor judeţeni şi a preşedintelui Consiliului Judeţean pe pagina de internet a instituţiei | Anual, luna Ianuarie | Proprii (din bugetul local) | Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj; Consilierii judeţeni; Direcţia de Administraţie Publică şi Juridică - Serviciul Administraţie Publică | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | 2.4. Publicarea minutelor dezbaterilor publice şi a tuturor propunerilor primite în cadrul proceselor specificate de Legea nr. 52/2003 pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Cluj | Înaintea fiecărei şedinte a Consiliului Judeţean | Proprii (din bugetul local) | Direcţia de Administraţie Publică şi Juridică - Serviciul Administraţie Publică | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | 2.5. Elaborarea şi publicarea listei cu autorizaţiile de construcţie emise în luna anterioară pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Cluj | Lunar, începând cu ianuarie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Direcţia de Urbanism - Serviciul Autorizări şi Disciplină în Construcţii; Direcţia de Administraţie Publică şi Juridică - Serviciul Administraţie Publică | Informaţiile sunt publicate |
| 3 | Asigurarea transparenţei, competiţiei, corectitudinii şi justificării oportunităţii pentru fiecare cheltuială efectuată din bani publici | 3.1. Publicarea tuturor anunţurilor de intenţie, a cererilor de oferte şi a anunţurilor de atribuire pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Cluj | Noiembrie 2008 | Proprii (din bugetul local) | Direcţia Tehnică - Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | 3.2. Publicarea tuturor contractelor de achiziţii publice pe pagina de internet a Consiliului Judeţean | Permanent, ulterior încheierii contractelor | Proprii (din bugetul local) | Direcţia Tehnică - Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | 3.3. Publicarea rapoartelor trimestriale privind achiziţiile publice pe pagina de internet a Consiliului Judeţean | Trimestrial, începând cu luna Ianuarie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Direcţia Tehnică - Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | 3.4. Publicarea proiectului de buget, a bugetului în integralitatea sa (după adoptare), şi a Planului Anual al Achiziţiilor Publice pe pagina de internet a Consiliului Judeţean | Ianuarie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Direcţia Economică - Serviciul Buget Local Venituri; Direcţia Tehnică - Serviciul Lucrări şi Achiziţii Publice | Informaţiile sunt publicate |
| 4 | Gestionarea cu maximă seriozitate şi interes a tuturor semnalelor privind încălcări ale legii la nivelul instituţiei preşedintelui Consiliului Judeţean, a consilierilor judeţeni sau a instituţiilor subordonate | 4.1.Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Cluj şi al aparatului de specialitate al Consiliului şi/sau a regulamentului comisiei de disciplină în acord cu Legea nr. 571/2004 | Februarie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Comisia de disciplină; Secretarul Judeţului; Consiliul Judeţean | Hotarâre adoptată de Consiliul Judeţean |
|  |  | 4.2. Organizarea unei sesiuni de informare a membrilor comisiei de disciplină şi a funcţionarilor cu privire la prevederile Legii nr. 571/2004 | Februarie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Persoanele desemnate în baza art. 9 din Legea nr. 144/2007 prin dipoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr.11/2008 (d-nul Călin Archiudean şi d-na Maria Daniela Tomuş) şi cea desemnată în baza art. 21 din Legea nr. 7/2004 prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr.369/2007 (d-nul Horia Meteş) | Raportul sesiunii de informare |
|  |  | 4.3. Afişarea în cadrul Consiliului Judeţean Cluj a unui document cuprinzând modalităţile de protecţie a celor care semnalează încălcări ale legii şi instituţiile la care aceştia se pot adresa cu sesizări scrise | Februarie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Persoana desemnată în baza art. 21 din Legea nr. 7/2004 prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr.369/2007 (d-nul Horia Meteş) | Proces-verbal de afişare |
|  |  | 4.4 Realizarea unui manual de sesizare pentru cetăţeni | Ianuarie 2010 | Finanţare PO DCA | Direcţia Tehnică - Serviciul Dezvoltare Regională | Manual distribuit cetăţenilor |
| 5 | Menţinerea unui dialog activ cu partenerii din societatea civilă | 5.1. Realizarea unui raport anual public privind integritatea în cadrul instituţiei (nr. de propuneri de sesizare ANI, nr. de sesizări şi petiţii primite, nr. de sesizări şi petiţii rezolvate, măsuri de informare şi formare realizate etc). | Februarie 2010 (pentru anul 2009) | Proprii (din bugetul local) | Persoanele desemnate în baza art. 9 din Legea nr. 144/2007 prin dipoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr.11/2008 (d-nul Călin Archiudean şi d-na Maria Daniela Tomuş) | Raportul este afişat pe pagina de internet |
|  |  | 5.2. Publicarea pe pagina de internet a Consiliul Judeţean Cluj a tuturor proceselor verbale ale Consiliului Judeţean, care includ modul în care a votat fiecare consilier judeţean la propunerile de hotărâre, aşa cum specifică legea nr. 215/2001 precum şi legea nr. 52/2003 | Lunar, după fiecare şedinţă a Consiliului Judeţean | Proprii (din bugetul local) | Direcţia de Administraţie Publică şi Juridică - Serviciul Administraţie Publică | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | 5.3. Publicarea tuturor proiectelor de hotărâre şi a anexelor acestora, în sensul legii nr. 52/2003, pe pagina de internet a Consiliul Judeţean | Lunar, înainte de fiecare şedinţă a Consiliului Judeţean | Proprii (din bugetul local) | Direcţia de Administraţie Publică şi Juridică - Serviciul Administraţie Publică | Informaţiile sunt publicate |
|  |  | 5.3. Publicarea tuturor hotărârilor (inclusiv anexe) adoptate de Consiliul Judeţean pe pagina de internet a instituţiei | Lunar, după fiecare şedinţă a Consiliului Judeţean | Proprii (din bugetul local) | Direcţia de Administraţie Publică şi Juridică - Serviciul Administraţie Publică | Informaţiile sunt publicate |
| 6 | Realizarea unui cadru de identificare, prevenire şi descurajare a manifestării conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor | 6.1. Realizarea unei proceduri de anunţare a unui eventual conflict de interese pentru funcţionarii publici | Ianuarie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Persoanele desemnate în baza art. 9 din Legea nr. 144/2007 prin dipoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr.11/2008 (d-nul Călin Archiudean şi d-na Maria Daniela Tomuş); Preşedintele Consiliului Judeţean; Consiliul Judeţean | Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare prin introducerea unei proceduri de anunţare a conflictelor de interese |
|  |  | 6.2. Desemnarea persoanelor conform Legii nr. 7/2004 şi Legii nr. 144/2007 şi includerea în fişele de post ale acestora a urmatoarelor atribuţii: Persoana desemnată cu implementarea Legii nr. 144/2007 propune în scris conducatorului instituţiei publice sesizarea ANI atunci când costată că reglementările legale au fost încălcate, face verificări anuale la Registrul Comerţului, asigură asistenţă în completarea declaraţiilor de avere şi de interese, propune persoanelor care au obligaţia declarării averii să completeze declaraţii rectificative atunci când constată probleme de completare. | Decembrie 2008 | Proprii (din bugetul local) | Direcţia Economică - Serviciul Resurse Umane | Fişele de post sunt complete |
| 7 | Simplificarea procedurilor administrative şi creşterea calităţii serviciilor pe care le oferă Consiliul Judeţean | 7.1. Realizarea strategiei de dezvoltare a judeţului Cluj | 2009 | Proprii (din bugetul local) | Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj prin aparatul de specialitate | Hotarâre adoptată de Consiliul Judeţean |
|  |  | 7.2. Participarea în proiecte de simplificare (finanţate prin PO DCA) | Decembrie 2009 | Finanţare PO DCA | Direcţia Tehnică - Serviciul Dezvoltare Regională; Direcţia Economică - Serviciul Resurse Umane; Cabinet Consilier Preşedinte | Nr. de proiecte în curs de implementare |
|  |  | 7.3. Realizarea unui plan anual de simplificare | Septembrie 2010 | Finanţare PO DCA | Direcţia Tehnică - Serviciul Dezvoltare Regională; Direcţia Economică - Serviciul Resurse Umane; Serviciul Relaţii Publice şi Dezvoltare Locală | Plan de simplificare publicat |
|  |  | 7.4. Realizarea unei cercetări sociologice privind calitatea şi eficacitatea serviciilor publice de interes judeţean | Septembrie 2009 | Finanţare PO DCA | Direcţia Economică - Serviciul Agenţi Economici, Învâţământ, Cultură, Sănătate; Direcţia Economică - Serviciul Resurse Umane; Serviciul Relaţii Publice şi Dezvoltare Locală | Raport de cercetare |
| 8 | Informarea şi instruirea permanentă a personalului propriu în vederea respectării standardelor de integritate şi etică profesională | 8.1. Realizarea unor planuri de instruire pentru funcţionarii publici şi consilierii judeţeni în domeniul eticii şi integrităţii (conflicte de interese, incompatibilităţi, coduri de conduită, integritate, corupţie) | Ianuarie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Direcţia Economică - Serviciul Resurse Umane | Planuri de formare realizate |
|  |  | 8.2. Realizarea unor cursuri de formare pentru angajaţii proprii în domeniul eticii şi integrităţii (conflicte de interese, incompatibilităţi, coduri de conduită, integritate, corupţie) | Martie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Direcţia Economică - Serviciul Resurse Umane; Serviciul Relaţii Publice şi Dezvoltare Locală; Persoanele desemnate în baza art. 9 din Legea nr. 144/2007 prin dipoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr.11/2008 (d-nul Călin Archiudean şi d-na Maria Daniela Tomuş) şi cea desemnată în baza art. 21 din Legea nr. 7/2004 prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr.369/2007 (d-nul Horia Meteş) | Rapoarte ale sesiunilor de formare |
|  |  | 8.3. Participarea persoanelor desemnate cu atribuţii în domeniul integrităţii şi eticii profesionale la un curs de formare de formatori (TOT). | Martie 2009 | Proprii (din bugetul local) | Direcţia Economică - Serviciul Resurse Umane | Diploma de participare |

*Legislaţie relevantă pentru acest plan de acţiune;

-	Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificarile şi completările ulterioare;

-	Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

-	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

-	Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

-	Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

-	Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;

-	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-	Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

Contrasemnează:

PREŞEDINTE,									          SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Alin Tişe                                                                                                                                                                                                                                                                Măriuca Pop