ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

# CONSILIUL JUDETEAN

P R E Ş E D I N T E

DISPOZIŢIA Nr. 74

din 3 aprilie    2013

privind constituirea echipei de implementare a proiectului Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO"

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj,

### Văzând referatul nr. 6241 din 01.04.2013, întocmit de Direcţia Dezvoltare şi Investiţii, Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism, cu privire la constituirea echipei de implementare a proiectului Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever  "PINOCHIO".

In conformitate cu prevederile:

-	Contractului de finanţare nr. 3687/01.04.2013 încheiat între Ministerul Dezvoltării    Regionale şi Administraţiei Publice şi Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute la art. 104 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,    republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 106 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art. 1. Se numeşte Echipa de implementare a proiectului Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO", în următoarea componenţă:

1.	MANAGER PROIECT: Gherasim Judith - consilier, Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism, Consiliul Judeţean Cluj

2.	ASISTENT MANAGER PROIECT Tripon Mihaela - Consilier, Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională, Turism, Consiliul Judeţean Cluj

3.	RESPONSABIL TEHNIC 1 : Sanda Dana Timar    - inginer, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Cluj

4.	RESPONSABIL TEHNIC 2 : Rad Niculina Aurelia - consilier, Serviciul Dezvoltare Locală şi Regională Turism, Consiliul Judeţean Cluj

5.	RESPONSABIL FINANCIAR -      Şerban Daniela, consilier - Serviciul Buget Local şi Venituri,  Consiliul Judeţean Cluj

6.	RESPONSABIL ACHIZIŢII - Rotaru Angela - consilier, Serviciul Lucrari si Achiziţii Publice, Consiliul Judeţean Cluj

###### 7.	RESPONSABIL PROMOVARE:    Sporiş Radu Constantin - consilier, Cabinet preşedinte

8.	RESPONSABIL JURIDIC:    Pop Dan Vasile - director executiv, Direcţia Juridică, Consiliul Judeţean Cluj

Art. 2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor îndeplini atribuţiile cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează persoanele nominalizate la art. 1.

Art. 4. Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor nominalizate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj.

A V I Z A T:

PREŞEDINTE				                      	SECRETAR    AL JUDEŢULUI

Horea-Dorin Uioreanu		                                              	                          	        Simona GACI

ROMÂNIA 							      Anexa la

JUDETUL CLUJ                                                                                        Dispoziţia nr. 74    din 3 aprilie 2013

CONSILIUL JUDEŢEAN

# P R E Ş E D I N T E

ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE MANAGEMENT

pentru proiectul Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO"

| Nr | Nume şi Prenume | Rolul propus în proiect | Gradul de implicare - ore/luna - | Atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gherasim Judith | Manager proiect | 100 | Rol Coordonare Creare vizibilitate pozitivă proiect Managementul relaţiilor cu factorii interesaţi Responsabilităţi o Coordonează procesele de achiziţie; o Coordonează elaborarea raportărilor tehnice şi financiare; o Gestionează relaţia cu Autoritatea Contractantă; o Răspunde de managementul general al proiectului; o Adoptă măsuri pentru realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor prevăzute; o Analizează, validează şi transmite rapoartele de progres către Autoritatea Contractantă; o Răspunde pentru evaluările interimare şi ex-post. |
| 2. | Tripon Mihaela | Asistent manager proiect | 90 | Rol o secondează managerul de proiect în atribuţiile sale Responsabilităţi o urmăreşte progresul fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului o asigură un flux comunicaţional eficient cu toţi actorii implicaţi în proiect; o participă la elaborarea caietelor de sarcini; o participă la elaborarea rapoartelor tehnice şi răspunde la solicitările OI şi AM POR; o îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 3. | Timar Sanda | Responsabil tehnic 1 | 70 | Rol: Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: o Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectare, bunuri, lucrări şi instruire de specialitate; o Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; o Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); o Elaborează raportările tehnice si rapoartele de progres o Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 4. | Rad Niculina Aurelia | Responsabil tehnic 2 | 70 | Rol: Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: o Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectare, bunuri, lucrări şi instruire de specialitate; o Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; o Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); o Elaborează raportările tehnice si rapoartele de progres Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 5. | Şerban Daniela | Responsabil financiar | 65 | Rol: Coordonarea financiara a proiectului Responsabilităti: o Face contabilitatea proiectului; o monitorizează permanent nivelul cheltuielilor efectuate; o Realizează raportările financiare şi cererile de plată - prefinantare, rambursare; o Participă la pregătirea documentelor necesare pentru audit şi evaluări (interimare şi ex-post). o Organizează şi arhivează documentele financiare ale proiectului; o Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 6. | Rotaru Angela | Responsabil achiziţii | 65 | Rol: Gestionarea achiziţiilor Responsabilităţi: o Elaborează documentaţia de atribuire (cu sprijin de la alţi membri); o Lansează licitaţiile in SEAP şi publică pe web site-ul Solicitantului; o Organizează primirea ofertelor şi comisiile de evaluare; o Membru al comisiilor de evaluare; o Organizează contractările secundare; o Pregăteşte documentele necesare pentru audit şi evaluare o Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul financiar şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 7. | Sporiş Radu Constantin | Responsabil promovare | 65 | Rol Consilier comunicare şi relaţii publice Responsabilităţi o Gestionarea relaţiei cu furnizorul de servicii de publicitate şi - sau promovare; o Coordonare realizare materiale de informare şi promovare; o Managementul relaţiei cu mass-media o Purtător de cuvânt pentru proiect o Realizează rapoartele asupra măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate o Implementează publicitatea şi promovarea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 |
| 8. | Pop Dan Vasile | Responsabil juridic | 65 | Rol Responsabil juridic Responsabilităţi o participă ca membru în comisiile constituite în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică şi asigură asistenţă juridică în situaţia formulării de contestaţii; o avizarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică; o avizare contractelor de achiziţii publice din punct de vedere juridic; o soluţionează problemele apărute în activitatea proiectului din punct de vedere legal; o îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |

A V I Z A T:

PREŞEDINTE				                      	SECRETAR    AL JUDEŢULUI

Horea-Dorin Uioreanu		                                              			        Simona GACI