ROMÂNIA 							   Anexa la

JUDETUL CLUJ                                              Dispoziţia nr. 221 din  19.08.2013

CONSILIUL JUDEŢEAN

# P R E Ş E D I N T E

ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE MANAGEMENT

pentru proiectul Modernizare şi dotare Complex de servicii pentru recuperarea şi reabilitarea copiilor cu handicap sever „PINOCHIO”

| Nr | Nume şi Prenume | Rolul propus în proiect | Gradul de implicare - ore/luna - | Atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gherasim Judith | Manager proiect | 100 | Rol - Coordonare - Creare vizibilitate pozitivă proiect - Managementul relaţiilor cu factorii interesaţi Responsabilităţi - Coordonează procesele de achiziţie; - Coordonează elaborarea raportărilor tehnice şi financiare; - Gestionează relaţia cu Autoritatea Contractantă; - Răspunde de managementul general al proiectului; - Adoptă măsuri pentru realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor prevăzute; - Analizează, validează şi transmite rapoartele de progres către Autoritatea Contractantă; - Răspunde pentru evaluările interimare şi ex-post. |
| 2. | Sandru Adina Olivia | Asistent manager proiect | 90 | Rol - secondează managerul de proiect în atribuţiile sale Responsabilităţi - urmăreşte progresul fizic şi procedural înregistrat în implementarea proiectului - asigură un flux comunicaţional eficient cu toţi actorii implicaţi în proiect; - participă la elaborarea caietelor de sarcini; - participă la elaborarea rapoartelor tehnice şi răspunde la solicitările OI şi AM POR; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 3. | Timar Sanda | Responsabil tehnic 1 | 70 | Rol: - Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: - Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectare, bunuri, lucrări şi instruire de specialitate; - Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; - Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); - Elaborează raportările tehnice si rapoartele de progres - Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 4. | Rad Niculina Aurelia | Responsabil tehnic 2 | 70 | Rol: - Gestionarea activităţilor tehnice Responsabilităţi: - Colaborează cu responsabilul de achiziţii pentru elaborarea caietelor de sarcini pentru proiectare, bunuri, lucrări şi instruire de specialitate; - Monitorizează execuţia lucrărilor şi face recepţia; - Monitorizează contractul de furnizare (primire, montaj, încercare); - Elaborează raportările tehnice si rapoartele de progres Colaborează cu responsabilul financiar, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 5. | Şerban Daniela | Responsabil financiar | 65 | Rol: - Coordonarea financiara a proiectului Responsabilităti: - Face contabilitatea proiectului; - monitorizează permanent nivelul cheltuielilor efectuate; - Realizează raportările financiare şi cererile de plată – prefinantare, rambursare; - Participă la pregătirea documentelor necesare pentru audit şi evaluări (interimare şi ex-post). - Organizează şi arhivează documentele financiare ale proiectului; - Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul de achiziţii şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 6. | Rotaru Angela | Responsabil achiziţii | 80 | Rol: - Gestionarea achiziţiilor Responsabilităţi: - Elaborează documentaţia de atribuire (cu sprijin de la alţi membri); - Lansează licitaţiile in SEAP şi publică pe web site-ul Solicitantului; - Organizează primirea ofertelor şi comisiile de evaluare; - Membru al comisiilor de evaluare; - Organizează contractările secundare; - Pregăteşte documentele necesare pentru audit şi evaluare - Colaborează cu responsabilul tehnic, cu responsabilul financiar şi responsabilul juridic pentru elaborarea rapoartelor de progres |
| 7. | Sporiş Radu Constantin | Responsabil promovare | 65 | Rol - Consilier comunicare şi relaţii publice Responsabilităţi - Gestionarea relaţiei cu furnizorul de servicii de publicitate şi – sau promovare; - Coordonare realizare materiale de informare şi promovare; - Managementul relaţiei cu mass-media - Purtător de cuvânt pentru proiect - Realizează rapoartele asupra măsurilor de informare şi publicitate desfăşurate - Implementează publicitatea şi promovarea proiectului conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 |
| 8. | Pop Dan Vasile | Responsabil juridic | 65 | Rol - Responsabil juridic Responsabilităţi - participă ca membru în comisiile constituite în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică şi asigură asistenţă juridică în situaţia formulării de contestaţii; - avizarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie publică; - avizare contractelor de achiziţii publice din punct de vedere juridic; - soluţionează problemele apărute în activitatea proiectului din punct de vedere legal; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |

A V I Z A T:

PREŞEDINTE				           	SECRETAR  AL JUDEŢULUI

Horea-Dorin Uioreanu		                       			    Simona GACI