ROMÂNI                                                                                                Anexa la

JUDEŢUL CLUJ                                                                   Dispoziţia nr. 423 din 05.12. 2014

CONSILIUL JUDEŢEAN

# P R E Ş E D I N T E

ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

pentru proiectul ”Modernizare şi dotare Centru de Recuperare şi Reabilitare

Neuropsihiatrică Jucu”

| Nr | Nume şi Prenume | Rolul propus în proiect | Gradul de implicare - ore/luna | Atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Furcovici Daniela Georgeta | Manager proiect | 100 | - coordonează echipa de implementare; - coordonează procesele de achiziţie; - coordonează întocmirea dosarelor cererilor de prefinanţare şi de rambursare; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - acordă menţiunea bun de plată pe facturi; - adoptă măsuri pentru realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor prevăzute; - analizează, validează şi transmite rapoarte către Autoritatea Contractantă, răspunde la solicitările OI şi AM POR; - facilitează procesul decizional; - acordă sprijin profesional specializat în vederea obţinerii maximului de rezultate; - asigură un flux bun comunicaţional cu toţi actorii implicaţi în proiect; |
| 2. | Gherasim Judith | Asistent de proiect | 90 | - secondează managerul de proiect în atribuţiile sale; - urmăreşte progresul fizic înregistrat în implementarea proiectului în conformitate cu calendarul activităţilor; - participă la elaborarea caietelor de sarcini; - participă la întocmirea dosarelor cererilor de prefinanţare şi de rambursare; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - participă la elaborarea rapoartelor de progres şi răspunde la solicitările OI şi AM POR; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 3. | Salanţă Claudiu-Daniel | Responsabil tehnic | 95 | - elaborează rapoartele tehnice intermediare şi finale; - asigură calitatea implementării din punct de vedere tehnic a proiectului; - participă la elaborarea caietelor de sarcini; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - verifică şi avizează situaţiile de plată în conformitate cu proiectul tehnic şi oferta declarată câştigătoare; - participă la elaborarea rapoartelor de progres; - comunică detaliile tehnice din proiect membrilor echipei. - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 4. | Pop Dan Vasile | Responsabil juridic | 65 | - participă ca membru în comisiile constituite în vederea desfăşurării procedurilor de achiziţie publică şi asigură asistenţa juridică în situaţia formulării de contestaţii; - asigură procedurile legale în activităţile de achiziţii publice; - participă la întocmirea dosarelor cererilor de prefinanţare şi de rambursare; - răspunde la solicitările OI şi AM POR în conformitate cu prevederile contractului de finanţare ; - asigură consultanţă juridică managerului în toate problemele ce ţin de implementarea proiectului; - soluţionează problemele apărute în activitatea proiectului din punct de vedere legal; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de coordonatorul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor; |
| 5. | Hedeş Ramona | Responsabil financiar | 65 | - verifică eligibilitatea tuturor cheltuielilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; - iniţiază efectuarea plăţilor, verifică valabilitatea garanţiei de bună execuţie în conformitate cu contractele încheiate; - monitorizează fluxul financiar al proiectului; - comunică detaliile financiare managerului de proiect; - ţine evidenţa contabilă pentru proiect; - întocmeşte cererea de prefinanţare şi cererile de ramursare; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - participă la elaborarea rapoartelor de progres; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 6. | Inoan Mihăiţă Adrian | Responsabil achiziţii | 80 | - participă la elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru achiziţiile publice aferente proiectului; - elaborează anunţurile de achiziţii publice şi le publică în SEAP - conform cu legislaţia în vigoare; - soluţionează clarificările cerute de către potenţialii participanţi la aceste licitaţii; - participă la întocmirea dosarelor cererilor de prefinanţare şi de rambursare; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - participă la elaborarea rapoartelor de progres; - anunţă câştigătorul licitaţiilor; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 7. | Rad Niculina Aurelia | Expert implementare | 80 | - pregăteşte dosarele cererilor de prefinanţare şi de rambursare - completează rapoartele de progres - întocmeşte notificări şi acte adiţionale, clarificări - întocmeşte documentele care reprezintă corespondenţa cu OI / AM - întocmeşte rapoarte, statistici referitoare la stadiul implementării proiectului, la cererea managerului de proiect sau a asistentului de proiect; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - răspunde de promovarea proiectului, de organizarea conferinţelor de presă, de elaborarea comunicatelor de presă, de furnizarea informaţiilor către subcontractorul serviciilor de publicitate pentru realizarea pliantelor, a panoului pentru şantier în construcţie şi a plăcii permanente, de transmiterea spre avizare a machetelor materialelor de promovare - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |

A V I Z A T:

p.PREŞEDINTE				           	SECRETAR  AL JUDEŢULUI

VICEPREŞEDINTE 		         	             	SIMONA GACI

VÁKÁR ISTVÁN VALENTIN