ROMÂNIA 						                                                 Anexa la

JUDEŢUL CLUJ                                                                     Dispoziţia nr. 43 din 05.02. 2015 CONSILIUL JUDEŢEAN

ATRIBUŢIILE ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

pentru proiectul „Conservare-restaurare şi punere în valoare a bisericilor din lemn Petrindu şi Cizer”

| Nr | Nume şi Prenume | Rolul propus în proiect | Gradul de implicare - ore/luna | Atribuţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Furcovici Daniela Georgeta | Manager proiect | Max 46 | - coordonează echipa de implementare; - coordonează procesele de achiziţie; - coordonează întocmirea rapoartelor intermediare de progres şi a raportului final; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - acordă menţiunea bun de plată pe facturi; - adoptă măsuri pentru realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor prevăzute; - analizează, validează şi transmite notificări către Operatorul de program, - răspunde la solicitările Operatorului de program; - realizează legătura cu partenerii proiectului; - participă la vizitele la faţa locului realizate de Operatorul de program; - acordă sprijin profesional specializat în vederea obţinerii maximului de rezultate; - asigură un flux bun comunicaţional cu toţi actorii implicaţi în proiect; |
| 2. | Salanţă Claudiu-Daniel | Coordonator tehnic | Max. 46 | - secondează managerul de proiect în atribuţiile sale; - urmăreşte progresul fizic înregistrat în implementarea proiectului în conformitate cu graficul de desfăşurare a lucrărilor; - verifică şi avizează situaţiile de plată în conformitate cu proiectul tehnic şi oferta declarată câştigătoare; - participă la elaborarea caietelor de sarcini; - participă la elaborarea rapoartelor intermediare de progres şi raportul final prin completarea secţiunii referitoare la stadiul implementării proiectului (raportul tehnic); - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - participă la vizitele la faţa locului realizate de Operatorul de program; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 3. | Mureşanu Anda-Mihaela | Responsabil tehnic | Max. 69 | - elaborează rapoartele intermediare de progres şi raportul final (raportul tehnic); - urmăreşte progresul fizic înregistrat în implementarea proiectului în conformitate cu graficul de desfăşurare a lucrărilor; - asigură calitatea implementării din punct de vedere tehnic a proiectului; - participă la elaborarea caietelor de sarcini; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - comunică detaliile tehnice din proiect membrilor echipei; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 4. | Sălăgean Tudor-Alexandru | Responsabil tehnic | Max. 69 | - participă la elaborarea rapoartelor intermediare de progres şi raportul final (raportul tehnic); - urmăreşte progresul fizic înregistrat în implementarea proiectului în conformitate cu graficul de desfăşurare a lucrărilor; - asigură calitatea implementării din punct de vedere tehnic a proiectului, respectiv respectarea reglementărilor legate de conservarea monumentelor; - participă la elaborarea caietelor de sarcini; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - realizează legătura cu partenerii proiectului; - participă la vizitele la faţa locului realizate de Operatorul de program; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 5. | Tare Mirela | Responsabil financiar | Max. 69 | - verifică eligibilitatea tuturor veniturilor şi cheltuielilor legate de proiect în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; - iniţiază efectuarea plăţilor în avans, a plăţilor intermediare şi plata soldului final; - verifică valabilitatea garanţiei de bună execuţie în conformitate cu contractele încheiate; - participă la elaborarea rapoartelor intermediare de progres şi raportul final prin completarea secţiunii referitoare stadiul financiar al proiectului (raport financiar); - întocmeşte cererea de prefinanţare, notificări de realocare financiară (dacă este cazul); - monitorizează fluxul financiar al proiectului; - comunică detaliile financiare managerului de proiect; - ţine evidenţa contabilă pentru proiect; - întocmeşte cererea de prefinanţare şi cererile de rambursare; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |
| 6. | Inoan Mihăiţă Adrian | Responsabil achiziţii | Max. 69 | - elaborează documentaţiilor de atribuire pentru achiziţiile publice aferente proiectului; - elaborează anunţurile de achiziţii publice şi le publică în SEAP - conform cu legislaţia în vigoare; - soluţionează clarificările cerute de către potenţialii participanţi la aceste licitaţii; - participă la întocmirea dosarelor cererilor de prefinanţare şi de rambursare; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - participă la elaborarea rapoartelor intermediare de progres şi raportului final; - anunţă câştigătorul licitaţiilor; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor |
| 7. | Gherasim Judith | Expert raportare | Max. 69 | - pregăteşte dosarele cererilor de prefinanţare şi de rambursare, - completează rapoartele intermediare de progres şi raportul final - întocmeşte documentele care reprezintă corespondenţa cu Operatorul de program; - întocmeşte rapoarte, statistici referitoare la stadiul implementării proiectului, la cererea managerului de proiect sau a coordonatorului tehnic al proiectui; - participă în comisiile de evaluare şi recepţie pentru bunuri/lucrări/servicii achiziţionate în cadrul proiectului; - elaborează conţinutul materialelor publicitare pentru promovarea proiectului; - colaborează cu subcontractanţii pentru editarea şi tipărirea materialelor, verifică corectitudinea informaţiilor editate, acordă „bun de tipar”, decide recepţionarea materialelor în funcţie de respectarea condiţiilor contractuale; - asigură împlementarea planului de publicitate aşa cum a fost acesta elaborat în cadrul cererii de finanţare; - îndeplineşte alte sarcini stabilite de managerul de proiect pentru buna desfăşurare a activităţilor. |

A V I Z A T:

p.PREŞEDINTE				           	SECRETAR  AL JUDEŢULUI

VICEPREŞEDINTE 		         	             	SIMONA GACI

VÁKÁR ISTVÁN VALENTIN