

 **Anexă**

 **la Hotărârea nr. 9/2023**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI**

ai obiectivului de investiţii *„*Proiectare si execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, **DJ 107 P** Gilău (DN 1) – Someșul Rece - Mărișel – DN 1 R, km 0+000 – km 44+260*”*

 *(Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

**Beneficiar:** Judetul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj

**Amplasament:**  Judeţul Cluj, pe traseul drumului județean DJ107 P (din DN 1 prin localitățile Gilău, Someșu Rece, Someșu Cald, Acumularea Tarnița, Mărișel până în DN 1R)

**I) Lucrări executate până la data 31.12.2022**

* Elaborare P.T. + D.D.E. = 100%
* Terasamente = 97,15%
* Sistem rutier = 72,93%
* Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor = 32,37%
* Podeţe = 40,31%
* Drumuri laterale şi accese la proprietăţi = 12,84%
* Plasă ancorată (4 sectoare) = 98,75%
* Consolidare cu piloţi foraţi D800 mm (5 sectoare) = 80%
* Gabioane, rigolă ranforsată = 0,00% (conform grafic de execuţie Gantt nu au fost programate în execuţie până în luna decembrie 2022)
* Lucrări auxiliare = 39,34%

 **Poduri**:

* km 3+600 = 0,00%
* km 3+900 = 0,00%
* km 4+310 = 0,00%
* km 4+310 Palee metalică = 100,00%
* km 7+960 = 68,18%
* km 9+750 = 0,00%
* km 9+798 = 0,00%
* km 12+866 = 68,42%
* km 15+305 = 68,42%
* km 17+870 = 68,42%
* km 18+290 = 69,38%
* km 23+567 = 62,96%
* km 25+577 = 31,25%
* km 28+350 = 31,25%

 **Stadiul de realizare a lucrărilor, la sfârşitul lunii decembrie 2022, este de 54,08% din**

 **total lucrări de executat.**

 **II) Indicatori economici:**

1. **Indicatori economici ai investitiei reprezentând valoarea lucrărilor executate până la data de 01.01.2020(inclusiv TVA):**

Valoarea investiţiei :

 Valoare totală: 107,646,270.53 lei

 din care C+M: 101.416.864,11 lei

1. **Indicatori economici actualizați reprezentând valoarea contractului + costuri suplimentare necesare + rezerva de implementare (inclusiv TVA):**

Valoarea investiţiei :

a. Valoare totală: 142.942.272,83 lei

 din care C+M: 136.712.866,41 lei

 b. Sursa de finanțare

 fonduri nerambursabile: 46.812.975,23 lei

 buget local - Județul Cluj: 96,129,297,6 mii lei

1. **Valoarea totală (inclusiv TVA) cu rezervă de implementare:**

Valoare totală: 142.942.272,83 lei

 din care C+M: 136.712.866,41 lei.

Valoare creștere indicatori (inclusiv TVA): 15.083,027,06 LEI

 **Contrasemnează:**

 **PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

 **Alin Tișe Simona Gaci**